## Vinogradska faza 1
OBJEKT: VINOGRADSKA FAZA 1
PREDMET: TROŠKOVNIK RADOVA NA IZVEDBI MINIPILOTA
1. | Pripremni radovi
1.1. | Iskolčenje osi minipilota s točnošću ±1 cm.
| paušalno |  |  |  | kn
1.3. | Izvedba radnih ploha sa kojih se izvode minipiloti. Predviđena je izvedba sa postojećih asfaltiranih i betoniranih površina.
| paušalno |  |  |  | kn
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
2. | Minipiloti
2.2. | Bušenje za pilote promjera 40 cm, duljina pilota je 10,0 m i 15,0 m. Bušenje se izvodi kroz slojeve gline teškognječivog konzistentnog stanja. Prema potrebi zacjevljenje bušotine. Jalovo bušenje do 1,5 m nije posebno iskazano.Ukupno 160 pilota L=10,0 m i 20 pilota L=15,0 m. Bušaći stroj i pribor obavezno treba biti prilagođen bušenju neposredno uz zid (wall-to-wall izvedba) sa odmakom vanjske konture pilota maksimalno 10 cm od zida.
Obračun po m' pilota.
| m' | 1900 | a |  | kn
2.2. | Utovar, odvoz i deponiranje izbušenog materijala na odlagalište (predvidivo na udaljenosti do 10 km). Prekop 10%.
Obračun po m3 u sraslom stanju.
| m3 | 262.504 | a |  | kn
2.3. | Nabava, doprema, priprema i ugradnja armaturnih koševa od armature B500.
Obračun po kg ugrađenog čelika
| kg | 52500.8 | a |  | kn
2.4. | Beton klase C 30/37 izrađen sa min. 400 kg cementa na m3 gotovog betona, za izvedbu pilota. Razred konzistencije S4+20 mm (s=180 - 230 mm), maksimalno zrno dmax = 16 mm. U cijenu radova uključena je nabava gotovog betona, transport do mjesta ugradnje (ušća kontraktora), ugradnja, uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona. Predviđa se povećani utrošak betona za oko 10% u odnosu na projektiranu geometriju pilota. U cijeni radova uključeno je uzimanje uzoraka betona i odgovarajuća ispitivanja prema TPBK.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 262.504 | a |  | kn
2.5. | Odbijanje betona slabe kvalitete na glavi pilota, pneumatskim čekićem na projektnu kotu. Prosječno je predviđeno odbijanja betona visine oko 20 cm.
Obračun po broju pilota.
| kom | 180 | a |  | kn
UKUPNO MINIPILOTI:
3. | Opažanje slijeganja
3.1. | Ugradnja 6 repera na konstrukciju zgrade i geodetsko praćenje pomaka s točnošću ± 2 mm. U cijenu je uključena dobava, ugradnja i 8 opažanja repera i obrada podataka, te kontinuirano dostavljanje izvještaja.
Obračun po komadu ugrađenog repera.
| kom | 6 | a |  | kn
UKUPNO OPAŽANJE SLIJEGANJA:
4. | Dodatni geotehnički istražni radovi
4.1. | Izvedba dvije geotehničke istražne bušotine dubine 20 m', uz kontinuirano jezgrovanje, ispitivanje tla standardnim penetracijskim pokusom (SPT) i terensku USCS klasifikaciju tla. Tijekom bušenja je potrebno kontinuirano provjeravati čvrstoću slojeva gline pomoću priručnog penetrometra (pocket penetrometer) i priručne krilne sonde (pocket vane test). Na poremećenim i neporemećenim uzorcima tla će se provesti adekvatna laboratorijska ispitivanja: - ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće uzorka tla: 6 kom - ispitivanje tla izravnim posmikom u konsolidiranim dreniranim uvjetima: 4 kom - ispitivanje stišljivosti tla u edometru: 6 kom na uzorcima iz intervala 10 – 20 m dubine. - klasifikacijska ispitivanja: granulometrijski sastav tla, granice plastičnosti, prirodna vlažnost, suha i vlažna gustoća, gustoća čvrstih čestica: 8 kompleta ispitivanja
Obračun po m´ bušenja
| m2 | 40 | a |  | kn
UKUPNO DODATNI ISTRAŽNI RADOVI:
REKAPITULACIJA
1. | Pripremni radovi |  |  |  |  | kn | 0
2. | Minipiloti |  |  |  |  | kn | 0
3. | Opažanje konstrukcije |  |  |  |  | kn | 0
4. | Dodatni istražni radovi |  |  |  |  | kn | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO NETTO (kn): |  |  | 0
|  |  |  | PDV - 25% (kn): |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO BRUTTO (kn): |  |  | 0