|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska OIB 84924656517 |
| --- | --- |

Klasa:	361-02/22-01/001

Urbroj:	251-29-12/5-22-63

Zagreb, 21. travnja 2022.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI

- svima –

PREDMET   :	Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

- odgovor na 7. upit, dostavlja se

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta vezanog uz dokumentaciju o nabavi građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 27/2022, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2022/S 0F2-0007455, od 28. veljače 2022., i Službenom listu Europske unije pod brojem 2022/S 041-105294, od 28. veljače 2022., datum slanja obje objave 23. veljače 2022., u nastavku dopisa dostavljamo sljedeće odgovore:

Na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase :

7.)

"1. Postoje li podzemne vode ispod objekta?

2. Što točno podrazumjeva garancija za održavanje – odnosi li se na radove koje je ponuditelj izveo ili i redovno održavanje?"

Odgovaramo kako slijedi:

Ad 7.)

Vezano uz prvi upit ovim putem obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da prema dosadašnjim saznanjima naručitelja ispod lokacije naručitelja nema podzemnih voda niti je naručitelj do sada imao problema s podzemnim vodama.

Odgovor na drugo pitanje obuhvaćen je točkom 7.4.3. dokumentacije o nabavi kojom se traži da ugovaratelj nakon uredno i u cijelosti izvršene primopredaje u roku od 10 dana od dana održavanja iste, dostavi naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne isupuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Imajući u vidu prvu rečenicu drugog ulomka citirane točke "Jamstvo će služiti naručitelju kao osiguranje da će ugovaratelj otkloniti sve nedostatke izvedenih radova i/ili ugrađene opreme s održavanjem iste u jamstvenom roku i/ili s naslova naknade štete (jamstvo za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme) u roku od 8 (osam) dana od dana primitka pisane obavijesti ovlaštenog predstavnika naručitelja" naručitelj ovim putem pojašnjava zainteresiranim gospodarskim subjektima da je istim obuhvaćeno jamstvo za:

- izvedene radove

- ugrađenu opremu

- redovno održavanje ugrađene opreme u jamstvenom roku sukladno uputama proizvođača opreme.

Sukladno prethodnom pojašnjenju mijenja se treća rečenica drugog ulomka točke 7.4.3. tako da ista glasi:

"Ukoliko ugovaratelj, ne otkloni nedostatke izvedenih radova i/ili ugrađene opreme u jamstvenom roku, odnosno ne organizira redovno održavanje ugrađene opreme sukladno uputama proizvođača, naručitelj je ovlašten naplatiti bankarsku garanciju ili novčani polog kako bi navedenim sredstvima platio otklanjanje nedostataka koje će izvesti drugi gospodarski subjekt, odnosno platiti će drugog gospodarskog subjekta koji će otkloniti nedostatke izvedenih radova od iznosa jamstva uplaćenih na vlastiti račun."

Ujedno ovim putem posebnu pozornost zainteresiranim gospodarskim subjektima skrećemo na posljednju rečenicu iste točke: "Napominjemo ponuditeljima da je temeljem članka 633. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima izvođač, odnosno ugovaratelj odgovoran za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 (deset) godina od predaje i primitka radova".

Osim navedenog, mijenjaju se sljedeći dijelovi teksta dokumentacije o nabavi :

- Na naslovnoj stranici mijenjaju se podaci na dnu stranice tako da isti glase:

"Klasa: 361-02/22-01/001

Urbroj : 251-29-12/5-22-64

Zagreb, 21. travnja 2022."

- Mijenja se drugi ulomak točke 6.4. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene tako da isti glasi:

"Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Cijena ponude piše se brojevima.

Cijena ponude i jedinične cijene troškovničkih stavku su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora, osim u slučaju primjene članka 627. i 629. Zakona o obveznim odnosima te u slučaju primjene članka 40. Prijedloga ugovora o javnoj nabavi radova koji se temelji na Zaključku o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda."

- Mijenja se treća rečenica drugog ulomka točke 7.4.3. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora tako da ista glasi:

"Ukoliko ugovaratelj, ne otkloni nedostatke izvedenih radova i/ili ugrađene opreme u jamstvenom roku, odnosno ne organizira redovno održavanje ugrađene opreme sukladno uputama proizvođača, naručitelj je ovlašten naplatiti bankarsku garanciju ili novčani polog kako bi navedenim sredstvima platio otklanjanje nedostataka koje će izvesti drugi gospodarski subjekt, odnosno platiti će drugog gospodarskog subjekta koji će otkloniti nedostatke izvedenih radova od iznosa jamstva uplaćenih na vlastiti račun."

- U točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda:

- mijenja se prva rečenica u prvom ulomku tako da ista glasi:

"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do 02. svibnja 2022. do 15:00 sati."

- mijenja se drugi ulomak tako da isti glasi:

"Javno otvaranje ponuda održat će se 02. svibnja 2022. u 15:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11)."

- S obzirom na to da je u odgovoru na 1. do 3. upit omaškom ostao navod "33. U točki 7.10. Rok, način i uvjeti plaćanja ___________________ tako da isti glasi:" naručitelj ovim putem, predostrožnosti radi, navodi točan tekst cirtirane točke sukladno 2. izmjeni dokumentacije o nabavi:

"7.10. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Izvedene radove i usluge Naručitelj će plaćati Ugovaratelju na temelju ispostavljenih računa sukladno paušalnim privremenim situacijama, koje moraju odgovarati fazama gotovosti građevine prema usuglašenom Terminskom i Financijskom planu za svaku zgradu zasebno, te zajedničkom Terminskom i Financijskom planu za sve zgrade, u odnosu na cjelokupno ugovorene radove i realno stanje izvedenosti radova i usluga, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka i ovjere paušalnih privremenih situacija i okončane situacije od strane nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja na žiro-račun Ugovaratelja IBAN __________ otvoren kod ____________, odnosno na IBAN članova zajednice ponuditelja / podugovaratelja :_________________________.

Radovi i usluge obračunavaju se i plaćaju temeljem urednog računa koji Ugovaratelj dostavlja Naručitelju sukladno paušalnim privremenim situacijama odobrenih od strane stručnog nadzora i predstavnika naručitelja, koje prate dinamiku usvojenog Terminskog i Financijskog plana po svakoj zgradi, kao i zajedničkog Terminskog i Financijskog plana za sve zgrade, na način i u prethodno navedenim rokovima.

Radovi se obračunavaju i plaćaju temeljem urednog računa koji Ugovaratelj dostavlja Naručitelju sukladno paušalnim privremenim situacijama odobrenim od strane nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja, koje prate dinamiku usvojenog Terminskog i Financijskog plana po svakoj zgradi, na način i u ugovorenim rokovima.

Paušalnim situacijama za svaku pojedinu zgradu može biti obračunato najviše do 95% ukupno ugovorenih radova za istu, a ostalih 5% ugovorenih radova obračunat će se u okviru sljedeće paušalne privremene situacije koja će biti ispostavljena nakon izvršene primopredaje zasebno za svaku pojedinu zgradu.

Primopredaja radova za svaku pojedinu zgradu održat će se:

- nakon što Ugovaratelj obavijesti Naručitelja da su radovi za pojedinu zgradu u cijelosti završeni

- nakon što nadzorni inženjer po završetku građenja za istu preda Naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanog građevinskog dnevnika

- nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda zgrade i dobijanja uporabbne dozvole (ukoliko bude potrebno za pojedine zgrade)

- nakon što Ugovaratelj dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za predmetnu zgradu.

Najkasnije na primopredaji 2. faze radova ugovaratelj je dužan predati naručitelju

- izvornike građevinskih dnevnika i

- svu dokumentaciju vezanu uz ugrađene materijale i opremu složenu i označenu po stavkama troškovnika dužan je predati naručitelju u papirnatom i e-obliku pohranjenom na odgovarajućem mediju (CD, DVD, memorija i dr.).

Temeljem ugovora ispostavlja se jedna okončana situacija za preostalih 5% radova jedne (posljednje) od zgrada na kojoj su zadnjoj završeni radovi, i to nakon uredno izvršene primopredaje temeljem potpisanog bezuvjetnog Zapisnika o primopredaji radova u roku od 15 (petnaest) dana od potpisa istog.

Po dovršetku 1. faze obračunavaju se radovi obnove konstrukcije što znači da mjesečna situacija koja slijedi nakon potpisa Zapisnika o dovršetku 1. faze za svaku zgradu mora obuhvatiti sve eventualno preostale troškove radova obnove konstrukcije uz jasno razgraničenje eventualnih troškova ostalih radova, a navedeni radovi obračunat će se u okviru sljedeće privremene situacije koja slijedi nakon primopredaje 1. faze radova.

U svim situacijama potrebno je razdvojiti troškove koji se odnose na obnovu konstrukcije, troškove koji se odnose na energetsku obnovu zgrade i ostale troškove cjelovite obnove zgrade.

Ugovaratelj dostavlja nadzornom inženjeru paušalnu mjesečnu situaciju gdje se obvezno navodi pridržavanje izvedenosti radova u mjesecu za koji se plaća u skladu s dostavljenim Terminskim planom.

Nadzorni inženjer će u roku od 10 (deset) dana nakon što primi situaciju i popratnu dokumentaciju istu pregledati i ovjeriti, nakon čega će Ugovaratelj istu predati Naručitelju najmanje u 4 (četiri) primjerka, te temeljem iste može ispostaviti račun.

Naručitelj će izvršiti plaćanje situacije u roku od 30 (trideset) dana od primitka računa u čijem prilogu trebaju biti ovjerene situacije i izvještaj o izvedenosti radova u skladu s Ugovorom i odobrenom projektnom dokumentacijom od strane nadzornog inženjera.

Ugovaratelj nema pravo na plaćanje predujma.

Mjesečne situacije za radove uključuju naknadu za isporuku i montažu pripadajuće opreme, kao i uslugu projektantskog nadzora tijekom trajanja radova.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18) Naručitelj je obvezan zaprimiti e-Račun, a Ugovaratelj ga izdati sukladno članku 7. navedenog Zakona te se situacije izdaju u formi e-Računa, osim u opravdanim slučajevima u kojima to iz objektivnih razloga nije moguće (primjerice, u slučaju stranih gospodarskih subjekata koji nemaju obvezu uspostave e-računa), u kojim slučajevima će Naručitelj iznimno prihvatiti i račun koji nije u obliku i formi e-računa.

Sukladno članku 4. stavku 3. Ugovora moguće je odstupanje od Terminskog plana izvođenja radova, a u slučaju takvog odstupanja, Ugovaratelj nadzornom inženjeru dostavlja ažurirani Terminski plan s ažuriranim paušalnim iznosima za plaćanje, sve najkasnije prilikom ispostave paušalne mjesečne situacije na koju se izmjena odnosi.

U zajednici gospodarskih subjekata Naručitelj svakom članu za radove koje je izveo taj član plaća neposredno, osim ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, u kojem slučaju taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata.

Ako se dio ugovora daje u podugovor tada će za radove koje će izvesti podugovaratelji, Naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podugovaratelja prema Ugovaratelju/članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Ugovaratelj je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata."

Sve opisane izmjene Dokumentacije o nabavi unijete su u prethodno objavljeni dokument, te se stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivom:

DON - 1. dio - potres - 2. ISPRAVAK.

S poštovanjem,

SLUŽBA EU PROJEKATA I

POSLOVNIH PROCESA