|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska OIB 84924656517 MB 03208036 |
| --- | --- |

Sukladno članku 200. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) (u nastavku teksta : ZJN 2016) utvrđuje se slijedeća

DOKUMENTACIJA O NABAVI

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

Nabava usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada

Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

5. dio DON-a objavljen na web-stranici

https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/

CPV oznaka:

71541000-2	Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

72224000-1	Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

evidencijski broj nabave  55/2022

Klasa:	361-01/22-01/007

Urbroj:	251-29-12/5-22-37

Zagreb, 07. studenog 2022.

S A D R Ž A J

A.	UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE	5

1.	OPĆI PODACI	5

1.1.	Opći podaci o naručitelju	5

1.2.	Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima	5

1.3.	Evidencijski broj nabave	5

1.4.	Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa	5

1.5.	Vrsta postupka javne nabave	6

1.6.	Procijenjena vrijednost nabave	6

1.7.	Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)	8

1.8.	Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	8

1.9.	Dinamički sustav nabave	8

1.10.	Elektronička dražba	8

1.11.	Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima	8

2.	PODACI O PREDMETU NABAVE	8

2.1.	Opis predmeta nabave	8

2.1.1.	Prvi dio usluga – usluge administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima:	9

2.1.2.	Drugi dio usluga – usluge voditelja projekta gradnje	10

2.2.	Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe	16

2.3.	Količina predmeta nabave	17

2.4.	Tehničke specifikacije	17

2.5.	Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)	17

2.6.	Troškovnik	17

2.7.	Mjesto izvršenja ugovora	17

2.8.	Rok početka i završetka izvršenja ugovora	17

2.9.	Izmjene ugovora	18

2.10.	Opcije i moguća obnavljanja ugovora	20

3.	OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	20

3.1.	Opće odredbe	20

3.2.	Obvezne osnove za otklanjanje osnova za isključenje	20

3.3.	Mjere za otklanjanje osnova za isključenje	24

4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	24

4.1.	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	24

4.2.	Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti	25

4.2.1.	Minimalni godišnji promet („Opći“ godišnji promet)	25

4.2.2.	Solventnost gospodarskog subjekta	26

4.3.	Dokazi tehničke i stručne sposobnosti	26

4.3.1.	Popis glavnih usluga	26

4.3.2.	Podaci o stručnjacima	27

4.4.	Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata	28

5.	EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD OBRAZAC)	28

5.1.	Pojam, oblik i dostava	28

5.2.	Upute za popunjavanje ESPD obrasca	29

5.3.	Provjera	30

6.	PODACI O PONUDI	31

6.1.	Sadržaj i način izrade ponude	31

6.2.	Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička)	32

6.2.1.	Više dijelova ponude	32

6.2.2.	Tajnost podataka i pohrana elektroničke ponude	33

6.3.	Varijante ponuda	33

6.4.	Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene	33

6.5.	Valuta u kojoj je izražena cijena ponude	34

6.6.	Kriteriji za odabir ponude	34

6.6.1.	CIJENA – 20 %	34

6.6.2.	ISKUSTVO STRUČNJAKA – 80 %	35

6.7.	Jezik na kojemu se izrađuje ponuda	38

6.8.	Rok valjanosti ponude	38

6.9.	Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH	38

7.	OSTALE ODREDBE	38

7.1.	Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi	38

7.2.	Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata	39

7.3.	Odredbe koje se odnose na podugovaratelje	39

7.4.	Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	39

7.4.1.	Jamstvo za ozbiljnost ponude	40

7.4.2.	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	41

7.5.	Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	42

7.6.	Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima	42

7.7.	Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi	43

7.8.	Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)	44

7.9.	Rok za donošenje odluke o odabiru	44

7.10.	Rok, način i uvjeti plaćanja	44

7.11.	Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima	46

7.11.1.	Obavljanje djelatnosti voditelja projekta gradnje	46

7.11.2.	Voditelj projekta gradnje	47

7.12.	Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela	48

7.13.	Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima	48

7.13.1.	Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda	48

7.13.2.	Dopune, pojašnjenja i nužne informacije sukladno članku 293. ZJN 2016	49

7.14.	Tajnost podataka	49

7.15.	Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude	49

7.16.	Klauzula integriteta	49

B.	OBRASCI IZJAVA	50

B.1.	OBRAZAC KVALITETE – ISKUSTVO STRUČNJAKA	51

B.2.	POPIS GLAVNIH USLUGA	61

B.3.	OBRAZAC OVLASTI ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE PONUDITELJA U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	62

B.4.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ	63

B.5.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU KOJA JE DRŽAVLJANIN REPUBLIKE HRVATSKE	65

B.6.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	68

B.7.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE	70

B.8.	IZJAVA O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJAE ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI NEMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ	72

C.	PRIJEDLOG UGOVORA	2. dio

D.	TROŠKOVNIK	3. dio

E.	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	4. dio

F.	ELABORATI PROCJENE STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE	5. dio

G.	IDEJNO RJEŠENJE	6. dio

H.	DNSH NAČELA	7. dio

## UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

## 1.	OPĆI PODACI

## 1.1.	Opći podaci o naručitelju

Naručitelj je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517, MB 03208036.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je ravnatelj prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

Telefon: 01/3787-111, telefax:01/3769-067,

Adresa elektroničke pošte: kbcsm@kbcsm.hr

Web stranica: www.kbcsm.hr

- 1.2.	Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba nabave.

Upiti u svezi postupka javne nabave, pojašnjenje dokumentacije i slično upućuju se u Službu nabave i to isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (u nastavku teksta: EOJN RH) ili na adresu elektroničke pošte: nabava@kbcsm.hr

Osobe zadužene za komunikaciju: Mia Primorac, dipl.iur. i Goran Kuljić, univ.spec.oec.

Broj telefona: 01/3787-977, 099/733-0806, 01/3787-882 ili 01/3787-294.

Broj telefaksa: 01/3768-270.

Web stranica: www.kbcsm.hr

Adresa elektroničke pošte: nabava@kbcsm.hr

- Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj ovog postupka nabave je 55/2022

- Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. ZJN 2016 naručitelj je na vlastitoj web-stranici objavio gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja određene člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

- PHARMA HEMP d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 73731486433

- PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 14937489808

- ULOLA d.o.o., Jure Kaštelana 19, Zagreb, OIB 53575159503

- NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 96115198364

- STARESMED j.d.o.o., Prolaz Jurja Ratkaja 7, Zagreb, OIB 05094187485

- HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289

- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733

- ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987

- ZAGREB HEALTH CITY d.o.o., Ksaver 209, Zagreb, OIB 86104174298

- POGLED 360 d.o.o., Kopernikova 26, Zagreb, OIB 53050868963

- I. A. PROJEKTIRANJE d.o.o., I. Barutanski breg 4, Zagreb, OIB 11773709542

- ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524.

Osim navedenog, sukladno članku 80. stavku 2. točki 2. ZJN 2016 naručitelj u ovoj dokumentaciji o nabavi navodi gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 2. ZJN 2016 u sukobu interesa:

- HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289

- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733

- ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987

- ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524

- INDENTALS d.o.o., Ivana Šibla 10, Zagreb, OIB 65566857995

- IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES d.o.o., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB 21740013729

- ROSA TRIM d.o.o., Prominska 48, Zagreb, OIB 31184249323.

- Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

- Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 4.794.000,00 kuna (636.273,14 €), od čega:

za 1. dio usluge administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima, za što su sredstva u ukupnom iznosu od 1.194.000,00 kuna (158.471,03 €) (bez PDV-a) osigurana ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u sljedećim iznosima:

- Upravna zgrada

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.		199.000,00	kuna

(26.411,84	€)

- Zgrada Interna 2

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.		199.000,00	kuna

(26.411,84	€)

- Zgrada Interna 3

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.		199.000,00	kuna

(26.411,84	€)

- Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.	199.000,00	kuna

(26.411,84	€)

- Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.	199.000,00	kuna

(26.411,84	€)

- Zgrada 9 Klinika za kirurgiju

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.	199.000,00	kuna

(26.411,84	€)

za 2. dio usluge voditelja projekta gradnje, za što su sredstva u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 kuna (bez PDV-a) osigurana ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava u sljedećim iznosima:

- Upravna zgrada

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.		600.000,00	kuna

(79.633,69	€)

- Zgrada Interna 2

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.		600.000,00	kuna

(79.633,69	€)

- Zgrada Interna 3

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.		600.000,00	kuna

(79.633,69	€)

- Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.	600.000,00	kuna

(79.633,69	€)

- Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju, od 28. listopada 2021.	600.000,00	kuna

(79.633,69	€)

- Zgrada 9 Klinika za kirurgiju

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.	600.000,00	kuna

(79.633,69	€)

NAPOMENA: ovaj se postupak javne nabave provodi sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016.

S obzirom na to da javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela za ugovaranje usluga, koje su predmetom ovog postupka javne nabave, u prethodno navedenim vrijednostima koje su obuhvaćene Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili većim, ugovor o javnoj nabavi smatrat će se sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti nadležnog tijela sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016.

Ako na dan pribavljanja suglasnosti istekne rok valjanosti ponude, sukladno članku 307. stavcima 5. i 6. ZJN 2016 smatrat će se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan dostave pisane izjave odabranog ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude za što će javni naručitelj odrediti primjeren rok ponuditelju ne kraći od pet dana.

Ukoliko prvotno odabrani ponuditelj u danom roku ne dostavi javnom naručitelju izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude naručitelj će temeljem članka 307. stavka 7. ponovno rangirati ponude i izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016 ne uzimajući u obzir ponudu provotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave, obzirom da je temeljem članka 313. stavka 3. ZJN 2016, a u svezi članka 360- Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21) (u nastavku teksta : Zakon o obveznim odnosima) nastupio raskidni uvjet ugovora.

Ukoliko ponuditelj u roku valjanosti odustane od svoje ponude, ne produži rok valjanosti ponude i/ili ne dostavi produženje jamstva za ozbiljnost ponude, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naručitelj će temeljem članka 307. stavka 7. ponovno rangirati ponude i izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016 ne uzimajući u obzir ponudu provotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave.

- Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)

Ugovor o javnoj nabavi usluga.

- Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Ovaj postupak javne nabave uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

- Dinamički sustav nabave

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

- Elektronička dražba

Elektronička dražba se ne provodi.

- Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 naručitelj je 1. nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik, tehničke specifikacije, projektno-tehničku dokumentaciju i DNSH načela, koji sadrže opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora 09. kolovoza 2022. stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 16. kolovoza 2022. godine, javnom objavom u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ radi objave dijela 5. ove dokumentacije o nabavi, koji se nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 06. rujna 2022. u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ .

Zbog izmjena dokumentacije o nabavi naručitelj je 2. nacrt dokumentacije o nabavi nabavi s pripadajućim dijelovima kako je prethodno opisano 06. rujna 2022. stavio na 2. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 12. rujna 2022. godine, javnom objavom u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 14. rujna 2022. u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ .

Napomena:

Temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016, članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, naručitelj je prije pokretanja postupka javne nabave u svrhu pripreme nabave proveo analizu tržišta prikupljanjem potrebnih informacija o predmetu nabave pretraživanjem interneta (Google pretrage), prvenstveno internetskih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, internetskih stranica komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te internetskih stranica drugih naručitelja.

S ciljem upoznavanja javnosti i zainteresiranih gospodarskih subjekata s ugovorenim projektom, u sklopu kojeg se provodi i ovaj postupak javne nabave radova, naručitelj je objavio informacije o predmetnom projektu na svojoj internetskoj stranici http://kbcsm.hr/o-bolnici/eu-projekti/ .

U provedenoj analizi tržišta Naručitelj nije tražio, niti prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koje je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi koji bi doveli do narušavanja tržišnog natjecanja, te kršenja načela zabrane diskriminacije i transparentnosti niti je bilo koji ponuditelj ili gospodarski subjekt bio uključen u pripremu postupka nabave, osim kroz provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

- 2.	PODACI O PREDMETU NABAVE

- 2.1.	Opis predmeta nabave

Predmet nabave su usluge voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Usluge će se izvršavati vezano uz projektiranje konstrukcijske i cjelovite obnove sljedećih zgrada naručitelja na kojima će se, temeljem izrađenih projektno-tehničkih dokumentacija, izvoditi radovi u okviru ugovorenih projekata obnove od potresa navedenih u točki 1.6. ove dokumentacije o nabavi za sljedeće zgrade naručitelja:

- Upravna zgrada

- Zgrada Interna 2

- Zgrada Interna 3

- Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

- Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju

- Zgrada 9 Klinika za kirurgiju

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV:

71541000-2	Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

72224000-1	Usluge savjetovanja na području vođenja projekta.

- 2.1.1.	Prvi dio usluga – usluge administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima:

Usluge administrativnog upravljanja projektima predstavljaju intelektualne usluge koje obuhvaćaju planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu provedbe projekata radi postizanja projektnih ciljeva u okviru planiranih troškova, rokova i zadane kvalitete u razdoblju od početka do završetka provedbe svakog projekta, za što su potrebni stručnjaci koji posjeduju tražene obrazovne i stručne kvalifikacije te specifično iskustvo u provedbi projekata.

Zbog složenosti i multidisciplinarnosti svakog od projekata, usluga administrativnog upravljanja projektima obuhvaća stručnu podršku u provedbi projekata, definiranje optimalnih rješenja potrebnih za postizanje ciljeva projekta, stručne koordinacije s predstavnicima naručitelja i ugovarateljima usluga kako bi im se pružile pravovremene i potrebne informacije vezane uz izrade projektno-tehničkih dokumentacija s ishođenjem potrebnih dozvola, uključujući projektiranje prostora za smještaj opreme, izvođenje radova, kontinuirano osiguravanje promidžbe i vidljivosti te izvršenje ostalih usluga čija je realizacija ugovorena ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Administrativno upravljanje projektima obuhvaća sljedeće obveze ponuditelja, odnosno ugovaratelja:

      - upravljanje Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri analizi rizika i praćenju ispunjenja obveza iz svih 6 (šest) Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbi mjera za njihovo izvršenje, kao i pri kontroli, pripremi i izradi podloga i obrazloženja te, po potrebi, izradi zahtjeva za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih srestava i obavijesti o izmjeni manjeg značaja

      - Upravljanje aktivnostima projekta

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri praćenju i kontroli provedbe svih projekata sukladno vremenskom okviru i zadanom proračunu projekta

      - Financijsko upravljanje projekta

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri analizi novčanog tijeka, pripremi podloga i obrazloženja potrebnih za provedbu postupaka naknadnih izmjena u proračunu projekta, analizi i kontroli prihvatljivosti izdataka proizašlih iz sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru projekta sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, kontroli, pripremi i izradi podloga te izradi zahtjeva za nadoknadu sredstava i njegovih dorada sukladno zahtjevima tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa, kontroli, pripremi i izradi podloga te izradi završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava i završnog izvješća, kontroli, pripremi i pravovremenoj izradi podloga i obrazloženja nastalih izdataka za potrebe odobrenja zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Pružatelj usluge je dužan izraditi novčani tijek te redovno ažurirati novčani tijek projekta sukladno planovima nabave, planovima isporuka definiranih ugovorima i dinamici izvršavanja projektnih aktivnosti, izraditi i voditi financijske planove projekta i planove podnošenja budućih zahtjeva na način da sadrži sve troškove (potraživane/nepotraživane, prihvatljive/neprihvatljive, odobrene/neodobrene)

4.	Administracija projekta

Ugovaratelj je dužan pružati podršku naručitelju pri izradi popisa dokazne financijske dokumentacije, dokumentacije vezane uz provedene postupke nabava i javnih nabava, izvršenju ugovora, kao i druge dokazne dokumentacije za osiguranje revizijskog traga, kontroli dokumentacije i osiguranju revizijskog traga vodeći računa o rokovima dostave istih, datumima dospijeća valute, plaćanju i drugim obvezama naručitelja sukladno Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (vidljivost projekta), a osobito onih koji podliježu važećim Pravilima o financijskim korekcijama, upravljanju projektnim timom i planiranju te dodjeli zadataka, izradi protokola prikupljanja i čuvanja dokumentacije te analizi načina i odluke dokumentiranja i čuvanja dokumentacije projekta sukladno obvezama i rokovima čuvanja proizašlim iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

5.	Ostale aktivnosti

Ugovaratelj je dužan organizirati koordinacijske sastanke najmanje jedanput mjesečno, izraditi podloge za sastanke (potpisne liste), izraditi zapisnike sa sastanaka, voditi dnevnik za svaki od 6 (šest) projekata (popis zadataka po tjednu s planom za sljedeći tjedan), izraditi prezentacije projekata i prezentirati statuse provedbe i otvorena pitanja naručiteljevom projektnom timu, koordinirati međusobnu komunikaciju svih ugovornih strana s ciljem prevencije nastanka eventualnih problema i smanjenja rizika, te usluge povezane s opisanim aktivnostima na zahtjev naručitelja.

U okviru projektnih aktivnosti izradit će se za svaku od navedenih zgrada projektno-tehnička dokumentacija za obnovu od potresa, te sukladno istoj izvesti svi radovi potrebni za konstrukciju i cjelovitu obnovu, za što je naručitelj objavio jedinstven postupak javne nabave (bez grupa) za svih 6 zgrada zajedno po metodi DesignBuild i „ključ u ruke“.

Osim navedenog, u okviru projekta provest će se postupci javnih nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova, a promidžba i vidljivost u obliku privremene i trajne projektne ploče obuhvaćene su troškovnikom građevinskih radova i usluga projektiranja.

- 2.1.2.	Drugi dio usluga – usluge voditelja projekta gradnje

Opis radova s projektiranjem za koje se ugovara vođenje projekta gradnje

U okviru projektiranja i izvođenja radova potrebno je za sve zgrade iz ove točke dokumentacije o nabavi izraditi cjelokupnu projektno-tehničku dokumentaciju sukladno opisima iz troškovnika, tehničkih specifikacija, elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije, odredbi DNSH načela i idejnog rješenja s istražnim radovima i ishođenjem dozvola nadležnih tijela gdje je potrebno, te svim radovima i uz njih vezanim uslugama i opremi potrebnim za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu zgrada, te podizanje energetske učinkovitosti istih najmanje do razine tražene prethodno opisanim dokumentima, kako bi po izvršenju ugovornih obveza sve zgrade bile potpuno funkcionalne sukladno važećim zakonima, propisima i drugim podzakonskim aktima.

Sukladno uputi Nacionalnog koordinacijskog tijela o obvezi primene DNSH načela ("Do not significant harm") (u nastavku teksta: DNSH načelo) u operacijama cjelovite obnove zgrada koje se provode temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapisnko-zagorske županice i Zagrebačke županije, referentni broj FSEU.2021.MZ., DNSH načelo se mora implementirati na 3 (tri) razine:

- pri izradi glavnog projekta – projektant je dužan zadovoljiti propisane uštede energije, zahtjeve za bojlere na plin, slavine i dr.

- pri izvođenju radova – izvođač je dužan poštivati sve propisane zahtjeve npr. poduzeti mjere za smanjenje emisije bude, prašine i onečiščujućih tvari tijekom građevinskih radova

- pri stručnom nadzoru – u završnom izvješću nadzornog inženjera mora biti naveden sažetak na koji način je zadovojleno DNSH načelo.

Sve usluge i radovi koordinirat će se s ovlaštenim predstavnikom naručitelja s kojim će se utvrditi tehnički i tehnološki slijed kao i etape izvođenja radova (sukladno usvojenom terminskom planu izvođenja radova) jer naručitelj tijekom izvođenja radova mora neometano funkcionirati u obavljanju svoje poslovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite po svim ustrojstvenim jedinicama u zgradama koje nisu predmet obuhvata ovog postupka javne nabave, a u koje će se privremeno izmjestiti djelatnosti iz zgrada koje su predmetom obuhvata ugovorenih radova.

Projektiranje i izvođenje radova po svakoj pojedinoj zgradi obuhvaća:

      - izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s potrebnim elaboratima i drugim dokumentima

- za svaku zgradu dostavit će se ovjereni izvornici projektno-tehničke dokumentacije s troškovnicima radova koji će se izvoditi, uključujući e-oblik cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s elaboratima i troškovniciam pohranjen na odgovarajućem mediju (CD, DVD, stik i dr.), te dwg. oblik projektno-tehničke dokumentacije

      - izvođenje svih radova potrebnih za cjelovitu obnovu objekata iz ove točke dokumentacije o nabavi

      - ishođenje dozvola nadležnih tijela ukoliko isto bude potrebno

      - sve usluge potrebne za zakonito i uredno izvođenje radova, te izradu projektno-tehničke dokumentacije

      - ugradnju potrebne opreme.

Sve zgrade nalaze se na parceli naručitelja, nepravilnog oblika, k.č.br. 2594/1 k.o. Črnomerac površine 109.145,00 m2.

Detaljni podaci o radovima i uslugama nad kojima će se izvršavati usluga koja je predmetom ovog postupka javne nabave nalaze se u 1. i 2. dijelu Tehničkih specifikacija u 4. dijelu ove dokumentacije o nabavi.

Pri tome napominjemo zainteresiranim gospodarskim subjektima da iste treba sagledati zajedno s troškovnicima u 3. dijelu, Elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije u 5. dijelu, idejnim rješenjem u 6. dijelu i DNSH načelima u 7. dijelu ove dokumentacije o nabavi.

Svi radovi i usluge kako je prethodno opisano po zgradama izvršavat će se sukladno odredbama:

            - Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21, 117/21)

            - Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, operacija za uklanjanje zgrade i operacija za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine, broj 127/2020)

            - Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

            - Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19)

            - Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

            - Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18 i 110/19)

            - Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)

te drugim važećim propisima primjenjivim na izvršavanje predmeta nabave.

Izvršavanje projektiranja i izvođenja radova ugovarit će se po principu „ključ u ruke“ sukladno članku 630. Zakona o obveznim odnosima te odredbama prijedloga ugovora koji je 2. dio ove dokumentacije.

Glavni projektant je odgovoran za kvalitetu i usklađenost cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije, a Ugovaratelj odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme te uklanjanje skrivenih nedostataka izvedenih radova i ugrađene opreme u jamstvenom roku.

Vezano uz izvođenje radova s projektiranjem naručitelj će osnovati projektni tim s voditeljem projekta koji se sastoji od zaposlenika naručitelja, te će sklopiti sljedeće ugovore:

- Ugovor o javnoj nabavi radova – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 350.996.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 438.745.625,00 kuna (s PDV-om)

- Ugovor o javnoj nabavi usluga za stručni nadzor gradnje – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 2.770.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 3.462.500,00 kuna (s PDV-om)

- Ugovor o javnoj nabavi usluga za koordinatora zaštite na radu – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 96.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 120.000,00 kuna (s PDV-om).

Predmetom nabave obuhvaćene su sljedeće obveze ugovaratelja:

Obavljanje poslova i djelatnosti upravljanja projektom gradnje provodi se sukladno člancima 33.-39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19), te drugim podzakonskim propisima.

Djelatnost upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove:

- financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina

- financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana

- programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa

- savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama

- povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora (naručitelja)

- pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine

- pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata

- pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine

- razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije

a osobito:

- praćenje izvršavanja ugovora o javnoj nabavi radova

- praćenje izvršavanja ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora

- praćenje izvršavanja ugovora o javnoj nabavi usluge koordinatora zaštite na radu

- pregled i odobravanje privremenih situacija, te okončane situacije

- savjetovanje naručitelja o okolnostima koje, prema procjeni ugovaratelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu projekta gradnje i/ili dovesti do kršenja ugovorenih uvjeta

- savjetovanje naručitelja o mjerama potrebnim za prevladavanje problema, a sve u cilju realizacije projekata obnove od potresa

- suradnja s naručiteljem i obavještavanje o svim pitanjima koja se odnose na status projekata obnove od potresa, a posebno o problemima koji bi mogli utjecati na troškove ili dinamiku napredovanja istih

- izvještavanje naručitelja o napredovanju realizacije projekata obnove od potresa

- prijava, organizacija i praćenje priključenja na komunalnu infrastrukturu

- sudjelovanje u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole ukoliko isto bude potrebno

- sudjelovanje u postupku primopredaje izvedenih radova

- sudjelovanje u postupku okončanog obračuna

- praćenje evnetualnih reklamacija nad izvedenim radovima u jamstvenom roku (tijekom trajanja ugovora o izvršavanju usluge)

- međusobna koordinacija sudionika u gradnji i svih aktivnosti potrebnih do stavljanja svih objekata u punu funkciju.

Obveze ugovaratelja:

Sve obveze temeljem ugovora ugovaratelj je dužan izvršavati sukladno propisima hrvatskog i europskog zakonodavstva.

Ugovaratelj je dužan najduže u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti naručitelju Metodologiju rada i Dinamički plan koji će se primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmetom ugovora, a koja treba biti sukladna međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim nacionalnim dokumentima.

Članovi tima ugovaratelja trebaju biti kontinuirano prisutni tijekom provedbe projekta gradnje, a svoje su usluge dužni izvršavati sukladno nacionalnim zakonima, propisima i obvezama, te zahtjevima naručitelja.

Detaljan opis obveza ugovaratelja:

- SAVJETOVANJE I PODRŠKA NARUČITELJU

  - Razvoj i praćenje Plana provedbe projekta gradnje

Ugovaratelj je dužan za naručitelja izraditi i prema potrebi ažurirati Plan provedbe projekta gradnje koji obuhvaća sve aspekte provedbe projekta gradnje, te između ostalog obuhvaća:

- Program projekta – detaljan program projekta gradnje koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za ishođenje odobrenja, izgradnju, opremanje i dr.

- Proračun projekta gradnje – detaljan proračun troškova kao i prognoza tijeka novca za cijeli projekt gradnje, pri čemu proračun projekta gradnje treba izraditi na temelju prostojećih prijedloga procjene troškova

- Vremenski plan aktivnosti projekta gradnje

- Matrica rizika projekta gradnje – matrica rizika treba prikazati sve ključne izazove i rizike povezane s projektom gradnje i predložene mjere za njihovo rješavanje.

Ugovaratelj je dužan ažurirati Plan provedbe projekta gradnje sukladno promjenama koje se dogode tijekom realizacije projekta i to odmah po nastupanju promjena i ažurirani Plan provedbe projekta gradnje dostaviti naručitelju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastupanja promjena.

  - Upravljanje rizicima

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika projekta gradnje na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika i/ili utjecaj rizika.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:

- analizu procesa u nadležnosti naručitelja

- identificiranje rizika za postizanje ciljeva naručitelja

- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika.

Ugovaratelj je dužan primjenom odgovarajuće metodologije upravljanja rizicima identificirati rizike, procijeniti utjecaj rizika i procijeniti vjerojatnost pojave rizika.

  - Koordinacija trećih strana

- Drugi ugovori

Ugovaratelj će osigurati podršku naručitelju pri koordinaciji rada drugih strana uključenih u projekt gradnje (projektant, izvođač, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu) i to:

- pomoć u osiguravanju raspoloživosti cjelokupno potrebne dokumentacije i drugu pomoć potrebnu drugim stranama uključenim u realizacije projekta gradnje kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka

- pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve kada je potrebno.

- Nadležna tijela državne i javne uprave

Ugovaratelj će u ime i za račun naručitelja pokrenuti i provesti sve postupke koji su u svezi realizacije projekta gradnje i/ili završetka istog potrebni pred nadležnim tijelima državne i javne uprave.

  - Administrativno i tehničko upravljanje projektom gradnje

Ugovaratelj je dužan obavljati administrativno i tehničko upravljanje projektom sukladno uvjetima pojedinih ugovora projekta, te relevantnim zakonima i propisima (ugovori o izvođenju građevinskih radova s projektiranjem, stručnom nadzoru, koordinatoru zaštite na radu, priključenju na komunalnu infrastrukturu i dr.), kako slijedi:

- ugovor o građevinskim radovima s projektiranjem

- praćenje realizacije ugovora i podrška naručitelju

- dokumentiranje i praćenje troškova

- sudjelovanje na redovnim gradilišnim sastancima i koordinacijama, te dnevni, a po potrebi i češći, obilasci gradilišta

- praćenje napredovanja provedbe projekta – ugovaratelj je dužan promptno izvijestiti naručitelja o detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak usluge projektiranja i/ili izvođenja radova, kao i o mogućim implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka projektiranja i izvođenja radova ili izvorno planirane troškove projektiranja i radova, pripremiti mjere za prevladanje takvih čimbenika i praćenje provedbe usvojenih mjera

- provjera i ovjera privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije

- vođenje evidencije o postupcima izmjena i usklađenja u odnosu na ugovor o građenju

- provedba postupaka primopredaje radova ili pojedinih etapa, kao i postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole

- priprema i vođenje administracije vezane uz ugovor o građenju

- ugovor o stručnom nadzoru

- praćenje izvršavanja usluge stručnog nadzora u provedbi zakonskih i ugovorenih obveza

- kontrola trošenja sredstava po ugovoru o stručnom nadzoru i to po namjeni, dinamici i iznosima

- nadzor nad održavanjem ugovorenih rokova

- kontrola kvalitete izvršavanja usluge stručnog nadzora

- kontrola usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom (ako bude potrebna) i izvedbenim projektima

- nadzor nad vođenjem dokumentacije na gradilištu

- izvještavanje naručitelja s analizom stanja

- organizacija primopredaje, tehničkog pregleda i završnog obračuna s nadzorom istih i koordinacijom svih sudionika

- kontrola i odobravanja izvještaja stručnog nadzora sukladno ugovoru

- ugovor o koordinatoru zaštite na radu tijekom izvođenja radova

- praćenje izvršavanja usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova u provedbi zakonskih i ugovorenih obveza

- kontrola kvalitete izvršavanja usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova

- izvještavanje naručitelja s analizom stanja

- kontrola i odobravanje izvještaja koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova sukladno sklopljenom ugovoru

- ugovori o priključenju na komunalnu infrastrukturu

- praćenje rokova i pravovremeno podnošenje zahtjeva za priključenje

- kompletiranje dokumentacije za podnošenje zahtjeva za prethodne suglasnosti, konačne suglasnosti i zahtjeva za priključenje na komunalnu infrastrukturu

- koordinacija svih sudionika (izvođač, stručni nadzor, projektant, komunalno društvo)

  - Izvještavanje

Izvješća se sastoje od narativnog i financijskog dijela:

- narativni dio izvješća

- aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti

- aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka s planiranim datumom provedbe

- rezultati (postignuti indikatori, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih rezultata projekta)

- problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja istih

- financijski napredak projekta.

- financijski dio izvješća

- detaljan prikaz svih troškova po stavkama, označenim datumima nastanka troška, opisom troška i svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troškova

  - Podrška tijekom revizije i/ili kontrola

Ugovaratelj će zajedno s naručiteljem sudjelovati u pripremi cjelokupno potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih tijela.

Ugovaratelj će pružiti podršku naručitelju tijekom pripreme očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola nadležnih tijela pri čemu će ugovaratelj izraditi svu potrebnu dokumentaciju za potrebe revizije ili kontrole projekta.

  - Financijsko praćenje projekta gradnje

- izvješće o prognozi novčanih tokova pojedinih ugovora i projekta u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore u svrhu postizanja pune funkcije objekata

  - Usluge pravnog savjetovanja

- savjetovanje pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu projekta

- pregled ugovora i ugovornih odnosa radi identifikacije potencijalno mogućih rizika za naručitelja

- pravno savjetovanje vezano uz sve redovne i izvanredne pravne poslove vezane uz provedbu projekta.

- UPRAVLJANJE PROJEKTOM GRADNJE

Naručitelj za realizaciju projekta ima imenovan svoj interni tim s voditeljem projekta o čemu će pravodobno izvijestiti ugovaratelja nakon sklapanja ugovora.

Naručitelj će osigurati ugovaratelju pristup svim podacima, sadržajima i dokumentaciji koju ima, a što je neophodno za izvršenje usluge.

Ugovaratelj se dužan pridržavati uvjeta o povjerljivosti koje odredi naručitelj.

- OSTALI ZAHTJEVI

- Stručno osoblje

Ugovaratelj je dužan osigurati stručno osoblje koje poznaje sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji način utječu na izvršavanje usluge i realizaciju projekata.

Tijekom gradnje ugovaratelj je dužan kontinuirano biti prisutan na gradilištima, te je dužan prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvođača radova pri čemu nema pravo na dodatnu naknadu s tog naslova.

Ugovaratelj je dužan voditi evidencije dnevne prisutnosti svojih stručnjaka na gradilištima i dužan ih je priložiti uz situacije koje izdaje naručitelju. Evidencijama prisutnosti dužan je nedvojbeno dokazati kontinuiranu prisutnost stručnjaka na gradilištima.

Ukoliko ugovaratelj ne izvršava svoju obvezu u pogledu dnevnih prisustvovanja svojih stručnjaka na gradilištima, kako je prethodno pisano, naručitelj će pisanim putem (putem elektroničke pošte ili dopisa) upozoriti na to ugovaratelja, pri čemu će se ugovor smatrati raskinutim nakon trećeg pisanog upozorenja naručitelja o neizvršavanju ugovorenih usluga ugovaratelja, bez obzira što je temeljem prethodnih pisanih upozorenja ugovaratelj ispravio nedostatke na koje ga je pisanim putem upozorio naručitelj.

Ponuditelj je dužan svojom ponudom obuhvatiti sve troškove i aktivnosti vezane uz korištenje stručnjaka i njihove osnovne zadatke.

- Prateće osoblje i podrška, uredi za rad i oprema

Ugovaratelj je dužan svojom ponudom obuhvatiti sve troškove vezane uz prateće osoblje i podršku (kratkoročni stručnjaci, administracija i sl.) koji su nužni za realizaciju ugovora.

- IZVJEŠTAVANJE NARUČITELJA

Sva izvješća ugovaratelj je dužan izraditi i dostaviti naručitelju na hrvatskom jeziku u 3 (tri) tiskana primjerka uključujući i elektronsku verziju poslanu naručitelju putem elektroničke pošte i predanu na mediju za pohranu podataka (CD, stik i dr.).

- Početno izvješće

Ugovaratelj je dužan dostaviti naručitelju početno izvješće za prvi kvartal izvršavanja usluge najkasnije 15. (petnaesti) dan nakon početka izvršavanja ugovorene usluge.

Početno izvješće treba sadržavati informacije o statusu projekta, rasporedu provođenja aktivnosti projekta usklađeno s realinim stanjem, te plan rada ugovaratelja za sljedeći kvartal.

Sadržaj izvješća potrebno je prilagoditi etapi projekta u kojoj se počinje izvršavati ugovor o usluzi vođenja projekta gradnje.

Ugovaratelj će po potrebi komentirati postojeće i/ili moguće probleme koji mogu utjecati na urednu realizaciju projekata.

- Mjesečna i kvartalna izvješća

Tijekom cijelog razdoblja provedbe projekata ugovaratelj je dužan naručitelju podnositi mjesečna izvješća o napretku projekta koje je dužan predati najkasnije do 15. (petnaestog) dana u mjesecu za prethodni mjesec koje treba sadržavati prikaz poduzetih aktivnosti od strane ugovaratelja te napredak po svakom od glavnih zadataka ugovaratelja.

Ugovaratelj je dužan do 15. (petnaestog) dana prvog mjesecu sljedećeg kvartala predavati naručitelju kvartalna izvješća o napretku projekata koja trebaju sadržavati:

- usporedbu stvarnog stanja projekata i planiranog napretka projekata u referentnom razdoblju (uključujući i postotak završenosti svake od aktivnosti)

- detalje o svakom problemu koji može ugroziti završetak svakog pojedinog ugovora vezanog uz projekte kao i mjere koje su poduzete ili će biti poduzete kako bi se problem riješio

- financijski sažetak referentnog razdoblja i plan za buduće izvještajno razdoblje

- ostale informacije sukladno dogovoru s naručiteljem.

- Završno izvješće

Ugovaratelj je dužan dostaviti prijedlog završnog izvješća ovlaštenom predstavniku naručitelja najkasnije 1 (jedan) mjesec prije završetka ugovora.

Završno izvješće će sadržavati pregled svih zadataka i poduzetih aktivnosti ugovaratelja, status provedbe zadataka i zaključke.

Naručitelj će po primitku prijedloga završnog izvješća ugovaratelju dostaviti komentare i preporuke kako bi ugovaratelj izradio završno izvješće.

- Izvješća na zahtjev naručitelja

Naručitej može od ugovaratelja zatražiti da u roku od 7 (sedam) dana dostavi specifična izvješća o temama vezanim uz izvođenje građevinskih radova.

Ovim izvješćima obuhvaćena su i sva druga izvješća o napredovanju i statusu projekta koja će zahtjevati nadležna stručna tijela.

Cjelokupni opis usluga sadržan je u sljedećim dijelovima ove dokumentacije o nabavi:

- Prijedlog ugovora – 2. dio

- Troškovnik – 3. dio

- Tehničke specifikacije – 4. dio

- Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio

- Idejno rješenje – 6. dio

- DNSH načela – 7. dio.

Ponuditelj je troškovnik dužan dostaviti u istom formatu u kojem je objavljen u EOJN RH (excel dokument).

- 2.2.	Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Obrazloženje:

Ovaj se otvoreni postupak provodi kao postupak javne nabave velike vrijednosti usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice koji za naručitelja predstavljaju jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu.

Stoga naručitelj predmet nabave iz ove dokumentacije o nabavi na temelju objektivnih kriterija za podjelu predmeta nabave na grupe iz članka 204. stavka 2. ZJN 2016 (primjerice: vrsta, svojstva, namjena, mjesto ili vrijeme ispunjenja), nije u mogućnosti podijeliti na grupe iz sljedećih razloga:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe zbog izuzetno velike tehničke složenosti predmeta nabave općenito, pri čemu bi eventualna podjela na grupe dodatno zakomplicirala realizaciju istih temeljem sklopljenih ugovora, osobito ukoliko bi različite grupe dobili različiti ugovaratelji.

Naručitelj, kao zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i znanstveno-nastavnu djelatnost, te koja radi 24 sata 7 dana tjedno 365/366 dana u godini predstavlja jedan jedinstven sustav koji kao takav mora funkcionirati tijekom cijelog vremena izvođenja ugovorenih radova i usluga, kao i usluga koje su predmeto ovog postupka javne nabave, pri čemu je za uredan redovan rad naručitelja bitno svakodnevno funkcioniranje svih zdravstvenih i nezdravstvenih ustrojstvenih jedinica, kako onih koje su smještene u zoni obuhvata radova tako i onih smještenih izvan zone obuhvata radova.

S obzirom na to da cjelovita obnova šest zgrada naručitelja podrazumijeva ne samo iseljenje ustrojstvenih jedinica i popratnih sadržaja smještenih u istima nego, usporedo s tim, smanjenje radnog prostora ustrojstvenih jedinica u drugim zgradana naručitelja koje nisu zonom obuhvata u koje će se tijekom trajanja radova preseliti sadržaji iz zgrada obuhvaćenih cjelovitom obnovom.

Pri tome treba uzeti u obzir i nespornu činjenicu da se ovaj postupak javne nabave, kao i izvođenje radova, provodi u vijeme pandemije virusom COVID-19, te je realno za očekivati da će pandemija trajati i u vrijeme izvođenja radova i izvršavanja usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, što naručitelju dodatno otežava svakodnevne radne uvjete te dodatno opterećuje ljudske i prostorne resurse kojima naručitelj raspolaže.

U opisanoj situaciji naručitelj opravdano smatra da će mu organizacija i koordinacija izvršavanja usluga i izvođenja radova uz nužna preseljenja i obvezu osiguravanja svakodnevnog urednog rada ustrojstvenih jedinica biti jednostavnija i sigurnija ukoliko bude imao jedan sklopljen ugovor za usluge koje su predmetom ovog postupka javne nabave, odnosno da bi mu sve opisane aktivnosti bilo neizmjerno teže organizirati i koordinirati u slučaju većeg broja različitih ugovaratelja istih usluga što bi potencijalno moglo narušiti uspješnost izvršavanja svih sklopljenih ugovora, kao i uredno dnevno pružanje zdravstvene skrbi pacijentima.

Slijedom prije navedenog, uzimajući u obzir činjenicu da su sve ustrojstvene jedinice naručitelja jedinstven funkcionalni sustav u kojem su duže vrijeme ljudski resursi dodatno opterećeni pandemijom virusom COVID-19, te već sada rade u smanjenim prostornim kapacitetima uslijed pandemije i posljedica potresa u Gradu Zagrebu i na području Sisačko-moslavačke županije organizacija i koordinacija usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima temeljem više ugovora s više ugovaratelja nepotrebno bi dodatno opteretila naručitelja osobito stoga što se aktivnosti po svim objjektima trebaju odvijati u isto vrijeme.

Svjestan cjelokupne situacije, naručitelj smatra da će s jednim ugovarateljem jednostavnije i sigurnije moći dogovoriti i realizirati dogovorenu dinamiku izvršavanja, kako bi uredno mogao obavljati svoje dnevne obveze i uredno pružati usluge pacijentima, ali i kako bi ispunio sve uvjete vezane uz nadoknadu financijskih sredstava za izvedene radove i usluge definirane Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za naručitelja je od izuzetno velike važnosti da usluge opisane u troškovniku ove dokumentacije o nabavi budu kao cjelina izvedeni u zadanim rokovima, sukladno pravilima struke i na način opisan troškovnikom, tehničkim specifikacijama, elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije, idejnim rješenjem i odredbama DNSH načela.

Osim navedenog, opisani izbor naručitelja podrazumijeva da će usluge koje su predmetom ovog postupka javne nabave ugovaratelj izvoditi kao funkcionalnu i jedinstvenu izvedbenu cjelinu za koju će, kao takvu, dati garanciju.

- 2.3.	Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je točna sukladno članku 4. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20).

Točne količine predmeta nabave određene su troškovnikom koji se nalazi u dijelu D. Troškovnik ove dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave koji se traži troškovnikom, te je dužan isti izvrštii sukladno svim tehničkim i drugim uvjetima navedenim u ovoj dokumentaciji o nabavi.

- 2.4.	Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije nalaze se u troškovniku u dijelu i tehničkim specifikacijama, elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije, idejnim rješenjem i odredbama DNSH načela koji sadržavaju zahtjeve naručitelja vezano uz predmet nabave ovog postupka javne nabave i čine sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

- 2.5.	Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)

Kriteriji jednakovrijednosti nisu primjenjivi jer predmet nabave opisan na jasan i nedvojben način, te se ni u jednom dijelu dokumentacije o nabavi ne upućuje na određenu marku, tip proizvoda i slično.

Samim tim nema potrebe za definiciju kriterija za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

- 2.6.	Troškovnik

Nestandardizirani troškovnik sastavni je dio ove dokumentacije o nabavi i nalazi se u 3. dijelu u excel dokumentu.

Ponuditelj je dužan ispuniti troškovnik uzimajući pri tome u obzir tehničke specifikacije iz 4. dijela, elaborate ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije u 5. dijelu, idejno rješenje u 6. dijelu i DNSH načela u 7. dijelu ove dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupni predmet nabave iz troškovnika te isti izvršiti sukladno svim tehničkim i drugim uvjetima iz ove dokumentacije o nabavi i njezinih sastavnih dijelova.

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve tražene stavke u troškovniku na način da za svaku stavku troškovnika ispuni jediničnu cijenu stavke po jedinici mjere bez poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV), a troškovnik će sam sukladno zadanim formulama izračunati jediničnu cijenu stavke u eurima, ukupnu cijenu stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu 1. i 2. dijela usluge (bez PDV-a), ukupnu cijenu ponuda (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu ponuda (s PDV-om), sve u kunama i u eurima.

Ukupna cijena ponude (bez PDV-a) predstavlja zbroj svih naprijed navedenih umnožaka (zbroj svih ukupnih cijena stavki).

Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena ponude bez PDV-a moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ukoliko ponuditelj ne ispuni troškovnik sukladno zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

- 2.7.	Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora su gradilišta i poslovne prostorije na lokaciji naručitelja, a u dijelu koji se odnosi na administrativni dio usluge su poslovne prostorije odabranog ponuditelja, odnosno ugovoravatelja.

- 2.8.	Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Ugovorene usluge izvodit će se u sljedećim rokovima:

- 18 (osamnaest) mjeseci za

- Upravnu zgrada

- Internu 2

- Internu 3 i

- Zgrada 4 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju

za koje Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava traju do 30. studenog 2023.

- 19 (devetnaest) mjeseci za

- Zgradu 7 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

za koju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 30. prosinca 2023.

- 23 (dvadesetitri) mjeseca za

- Zgradu 9 Klinika za kirurgiju

za koju Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 01. svibnja 2024.

Početak izvršavanja ugovornih obveza za prvi dio usluga je sljedeći radni dan nakon što naručitelj odobri dokumente iz točke 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi koje je Ugovaratelj dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora:

- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 7.4.2. ove dokumentacije o nabavi

- Metodologiju rada i Dinamički plan koji će se primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmetom ugovora, a koja treba biti sukladna međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim nacionalnim dokumentima

- početno izvješće za prvi kvartal izvršavanja drugog dijela usluge.

Početak izvršavanja ugovornih obveza za drugi dio usluga je po uvođenju ugovaratelja u posao nakon što naručitelj po potpisu ugovora ishodi potrebnu dokumentaciju i obavi potrebne predradnje za uvođenje u posao ugovaratelja i ostalih sudionika gradnje.

Dan uvođenja u posao podrazumijeva primopredaju dokumentacije postojeće u trenutku uvođenja u posao.

Ugovaratelj je dužan započeti izvršavanje usluga najkasnije sljedeći radni dan nakon što je uveden u posao.

Usluge će se smatrati u cijelosti izvršenom na dan uspješno izvršene primopredaje radova za posljednju od 6 (šest) zgrada naručitelja.

Dan uvođenja u posao za svaku prethodno navedenu zgradu podrazumijeva:

- primopredaju projektno-tehničke dokumentacije između sudionika u gradnji

- dostavu imenovanja glavnog inženjera gradilišta i drugih inženjera gradilišta/voditelja radova

- upis datuma početka radova u građevinski dnevnik

- dostavu imenovanja vezanih uz stručni nadzor gradnje

- predaju imenovanja koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova

- predaju imenovanja voditelja projekta gradnje

- potpisivanje Zapisnika o uvođenju u posao.

Voditelj projekta gradnje dužan je pregledati dokumentaciju koju će izvođač radova predati naručitelju prije primopredaje radova:

- izvornike građevinskih dnevnika

- svu dokumentaciju vezanu uz ugrađene materijale i opremu složenu i označenu po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta, dužan je predati naručitelju u papirnatom i e-obliku pohranjenom na odgovarajućem mediju (CD, DVD ili druga memorija i dr.)

- zapisnike o ispitivanju ugrađene opreme ugovaratelj je dužan dostaviti naručitelju u 2 primjerka – jedan primjerak treba biti u cjelokupnoj dokumentaciji, a drugi primjerak u odvojenom dokumentu u kojem će biti složeni isključivo zapisnici o ispitivanju opreme označeni po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta

te u slučaju otklona i/ili nedostataka iste o navedenom pisanim putem upozoriti naručitelja.

- 2.9.	Izmjene ugovora

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315.-320. ZJN 2016, a što je detaljno određeno u Prijedlogu ugovora ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 315. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.

Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Ugovaratelj neće imati pravo na povećanje vrijednosti sklopljenog ugovora u slučajevima u kojima izvođač radova ima pravo na promjenu cijene sukladno Zaključku o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (Narodne novine, broj 107/21) (u nastavku teksta: Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda).

Sukladno članku 316. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih usluga, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1.	nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećim uslugama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2.	prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, prethodno navedeno ograničenje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Sukladno članku 317. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.	do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti

2.	izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3.	svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje navedenog u 3. točki procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Sukladno članku 318. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1.	primjene članka 315. ZJN 2016

2.	općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016

3.	obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Sukladno članku 319. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ovoga Zakon prema kojem se izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a osobito ukoliko je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave

- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom

- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ZJN 2016.

Sukladno članku 320. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.	vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016

2.	vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora

3.	izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Naručitelj za primjenu točaka 1.-3- ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 2016.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje navedenog u 2. točki procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

- 2.10.	Opcije i moguća obnavljanja ugovora

Opcije i moguća obnavljanja ugovora neće se primjenjivati.

- 3.	OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

- 3.1.	Opće odredbe

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u ovom 3. dijelu Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta i 4. dijelu Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) ponuditelji dostavljaju popunjavanjem Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (u nastavku teksta : ESPD obrazac) sukladno članku 260. pododjeljku 1. ZJN 2016.

Elektroničku verziju ESPD obrazca, odnosno verziju u obliku web-obrasca, ponuditelj preuzima i popunjava putem EOJN RH.

Sukladno članku 263. stavku 1. ZJN 2016 i članku 20. stavku 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20) (u nastavku teksta : Pravilnik o dokumentaciji) Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane sve popratne dokumente ili dokaze i sukladno Odjeljku C Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirani dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći i odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

Ostatak teksta o ažuriranim dokumentima je u točki 5.3. Provjera ove dokumentacije o nabavi.

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne ažurirane popratne dokumente kao i dokumente zaprimljene sukladno Odjeljku C Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. do 3. ZJN 2016, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatražiti ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ili poništiti postupak javne nabave ako postoje razlozi za poništenje.

Ponuditelj u ponudi treba priložiti dokumentaciju navedenu u točki 6.1. Sadržaj i način izrade ponude ove dokumentacije o nabavi, a ostale dokumente dostaviti će samo najpovoljniji ponuditelj temeljem zahtjeva naručitelja.

- 3.2.	Obvezne osnove za otklanjanje osnova za isključenje

Temeljem članka 251. i 252. ZJN 2016 naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.2.1.	Dokazi o osuđivanosti za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točke 1. podtočaka a) do f)

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.2.1.1.	je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a)	sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

–	članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

–	članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b)	korupciju, na temelju

–	članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

–	članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c)	prijevaru, na temelju

–	članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

–	članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d)	terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

–	članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

–	članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e)	pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

–	članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

–	članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

f)	dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

–	članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

–	članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

ili

3.2.1.2.	je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III Osnove za isključenje, Odjeljak A Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno.

Ažurirani popratni dokument kojim se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi je Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od 6 (šest) mjeseci od dana početka postupka javne nabave.

Sukladno članku 20. stavku 12. Pravilnika o dokumentaciji izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016  može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

Ponuditelj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti odgovarajući obrazac neke od Izjava iz obrazaca B.4. do B.7. ove dokumentacije o nabavi. Navedeni obrasci su prijedlog naručitelja, a ponuditelji mogu predati svoje obrasce koji sadržajno odgovaraju predlošcima.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobe ovlaštene za zastupanje istog), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirane popratne dokumente kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj  koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani,

Gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan izvan Republike Hrvatske i izvan država Europske unije u kojima se ne izdaje izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ili ako navedeni dokumenti ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin – Obrasci B.6. i B.7. ove dokumentacije o nabavi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2., u odnosu na osnove isključenja iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

3.2.2.	Dokazi o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1.	u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2.	u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe članka 252. stavka 1. ZJN 2016 javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III Osnove za isključenje, odjeljak B Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2.:

-	potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016

-	ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti Obrazac B.8. iz ove dokumentacije o nabavi. Navedeni obrazac je prijedlog naručitelja, a ponuditelji mogu predati svoje obrasce koji sadržajno odgovaraju predlošcima.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobe ovlaštene za zastupanje istog), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirane popratne dokumente kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj  koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani.

Gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj niti posjeduju osobni identifikacijski broj (OIB) u Republici Hrvatskoj dokazuju neposotojanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj niti se u zemlji poslovnog nastana ne izdaje potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016 dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin – Obrazac B.8. iz ove dokumentacije o javnoj nabavi.

- 3.3.	Mjere za otklanjanje osnova za isključenje

Temeljem članka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Način dokazivanja mjera za otklanjanje osnova za isključenje

Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III Osnove za isključenje, Odjeljak A Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno, i to opisati poduzete mjere vezano uz “samokorigiranje”.

Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Pojašnjenje:

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt naručitelj ocjenjuje uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drugačije.

- 4.	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dužni su dokazati ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost popunjavanjem ESPD obrasca sukladno članku 260 ZJN 2016, kako je opisano u točki 3. Razlozi isključenja ponuditelja podtočki 3.1. Opće odredbe, sve sukladno odredbama ZJN 2016 i ove dokumentacije o nabavi, te su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  - Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Temeljem članka 257. stavka 1. ZJN 2016 naručitelj traži da gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte iz ponude (ponuditelj, svi članovi zajednice ponuditelja, svi podugovaratelji i svi gospodarski subjekti na koje se ponuditelj oslanja).

Način dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno (ponuditelj, svi članovi zajednice ponuditelja, svi podugovaratelji i svi gospodarski subjekti na koje se ponuditelj oslanja).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirani popratni dokument kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 4.1. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani.

  - Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti

### Minimalni godišnji promet („Opći“ godišnji promet)

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je ostvario minimalni godišnji promet ("Opći" godišnji promet) u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, najmanje u visini od 2.400.000,00 kuna (318.534,74 €) za svaku godinu zasebno.

Način dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti iz točke 4.1.1.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B Ekonomska i financijska sposobnost, točka broj 1a), ako je primjenjivo točka 3.

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- Izjavu o "Općem" godišnjem prometu gospodarskog subjekta u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

U slučaju da ponuditelji traženu vrijednost iskažu u stranoj valuti, preračunavat će se protuvrijednost te valute u kunama prema važećem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka ovog postupka javne nabave, odnosno na dan slanja poziva na nadmetanje u EOJN RH.

U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u kune ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec slanja poziva u EOJN RH.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 4.1. osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje istinitost podataka navedenih u ESPD obrascu (primjerice dokaz može biti izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju, osim ako već posjeduje te dokumente).

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje (odredba točke 3.1.) ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta (odredbe točke 4).

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna.

    - Solventnost gospodarskog subjekta

Temeljem članka 258. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi duže od šest dana u kontinuitetu, odnosno ne više od dvanaest dana sveukupno za navedeno razdoblje, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje.

Način dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti iz točke 4.1.1.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B Ekonomska i financijska sposobnost, točka broj 6 na način da u istu upiše tekst : "račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje".

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- odgovarajući bankovni izvadak, ili financijsko izvješće ili izvadci tih izvješća ili bilo koji drugi odgovarajući dokument gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljiv podatak da račun istog nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci

Datum od kojega se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta je bilo koji dan nakon isteka roka za dostavu ponuda, što znači da prvorangirani ponuditelj može dostaviti odgovarajući dokument pribavljen bilo kojeg datuma nakon otvaranja ponuda pa tako i nakon što ga naručitelj pozove na dostavu dokaza.

  - Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

### Popis glavnih usluga

Temeljem članka 259. stavka 1. i članka 268. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 gospodarski subjekt dužan je u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost popisom usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.

Traženo iskustvo ponuditelja:

- uredno izvršenje jedne, a najviše tri usluge za isti ili sličan predmet nabave (usluga voditelja projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ili jednakovrijednom primjenjivom propisu države izvođenja projekta gradnje, te usluga administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata)  izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a)

Traženim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno znanje i iskustvo, te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost ovog postupka javne nabave sposoban kvalitetno izvršiti uslugu koja je predmetom ovog postupka javne nabave.

Ponuditelj navedenu vrijednost ne može dokazivati isključivo prethodnim iskustvom samo na uredno izvršenim uslugama voditelja projekta gradnje (sve dostavljene usluge se odnose isključivo na vođenje projekta gradnje) ili samo na uredno izvršenim uslugama administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata (sve dostavljene usluge se odnose isključivo na usluge administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekta), već je ukupnu vrijednost izvršenih usluga potrebno dokazati iskustvom u izvršavanju obje vrste usluga putem jednog ili najviše tri ugovora.

Način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti sposobnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 1c i 10 (točka 10 ako je primjenjivo).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

Popis usluga, najmanje jedna, a najviše tri, za isti ili sličan predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini,

Popis glavnih usluga treba minimalno sadržavati podatke navedene u Obrascu B.2. (broj ugovora, naziv druge ugovorne strane, točan naziv predmeta ugovora, vrijednost ugovora (u kunama bez PDV-a), datum ugovora i razdoblje izvršenja ugovora).

Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Ukoliko ponuditelj na popisu navodi ugovor sklopljen u stranoj valuti tada se strana valuta preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.

U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u kune ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu Republike Hrvatske Hrvatske narodne banke koja je u primjeni na dan početka postupka javne nabave.

### Podaci o stručnjacima

Temeljem članka 259. stavka 1. i članka 268. stavka 1. točke 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt dužan je u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost navodeći podatke o angažiranim stručnjacima potrebnim za uredno izvršenje usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave.

Stručni kadar koji ponuditelj mora imati na raspolaganju s traženim uvjetima naveden je u ovoj točki dokumentacije. Ponuditelj može u izvršenju Ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji su traženi dokumentacijom o nabavi. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije.

Stručnjaci koje ponuditelj navede u ponudi trebaju sudjelovati kao stručnjaci u pružanju ugovorenih usluga. Ako ugovaratelj nakon potpisivanja ugovora i/ili nakon početka radova neće imati na raspolaganju stručnjake navedene u ponudi, može od naručitelja tražiti zamjenu istih ukoliko novi predloženi stručnjaci ispunjavaju najmanje kriterije određene ovom točkom dokumentacije.

Ukoliko ugovaratelj želi zamijeniti stručnjaka bodovanog u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada novi stručnjak mora ostvariti najmanje isti ili veći broj bodova od stručnjaka koji se mijenja, kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, da je isti bio prvotno imenovan, odabrani ponuditelj ostvario isti ili veći broj bodova od bodova koje je ostvario s prvim imenovanim stručnjakom. Ugovaratelj je o zamjeni stručnjaka dužan bez odgađanja prethodno obavijestiti naručitelja radi dobijanja pisane suglasnosti za zamjenu stručnjaka.

Traženi stručnjaci:

Stručnjak 1	Voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Stručnjak 2	Voditelj projekta u administrativnom smislu

pri čemu za svakog stručnjaka od 1 do 2 ponuditelj treba imati na raspolaganju najmanje po 1 (jednog) stručnjaka.

Specifično iskustvo stručnjaka ocjenjuje se kao kriterij za odabir ponude sukladno odredbama ove dokumentacije o nabavi koje uređuju kriterije za odabir ponude. Svi traženi stručnjaci moraju ispunjavati uvjete koji su određeni primjenjivim propisima, pri čemu predmetni uvjeti ne predstavljaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, već uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, a koji su navedeni u ovoj dokumentaciji.

Način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.2.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 2).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti tehničkih stručnjaka, kako slijedi:

- Izjavu o raspolaganju u kojoj mora biti navedeno ime i prezime stručnjaka, struka, te uloga stručnjaka na izvršenju ugovora

Dokazi za obavljanje poslova voditelja projekta gradnje ne zahtijevaju se u okviru dokaza tehničke i stručne sposobnosti, već su zaseban dokaz sukladno točki 7.11. ove dokumentacije o nabavi (Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima).

  - Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz dijela 4. ove dokumentacije o nabavi, osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži sukladno članku 273. ZJN 2016.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (ponuditelju ili zajednici gospodarskih subjekata u slučaju zajednice).

Naručitelj će, prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku (ne kraćem od pet dana) dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje istinitost podataka navedenih u ESPD obrascu (primjerice dokaz može biti izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o poslovno tehničkoj suradnji iz kojih kojeg je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju), osim ako već posjeduje te dokumente.

Javni naručitelj obvezan je, sukladno Dijelu drugom ZJN 2016 Glavi III. Poglavlju 4. Odjeljku C pododjeljcima 1.-3., provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, Naručitelj zahtijeva njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora.

- 5.	EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD OBRAZAC)

- 5.1.	Pojam, oblik i dostava

Gospodarski subjekt je obvezan je u svojoj ponudi dostaviti ESPD obrazac (European Single Procurement Document – ESPD) koja je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, a služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, te se njime potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

-	nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – točka 3. ove dokumentacije o nabavi

-	ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – točka 4. ove dokumentacije o nabavi

-	može dostaviti dokumente iz točaka 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 452. ZJN 2016 od 18. travnja 2018. primjenjuje se obveza dostavljanja ESPD obrasca isključivo u elektroničkom obliku.

ESPD obrazac, odnosno verzija u obliku web-obrasca, preuzima se i popunjava putem platforme EOJN RH.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja samo jedan ESPD obrazac.

Ako gospodarski subjekt samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti ESPD obrazac za sebe i ESPD obrazac za svakog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebne ESPD obrasce.

Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zaseban ESPD obrazac kojim potvrđuje da svaki podugovaratelj nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno točki 3. ove dokumentacije o nabavi.

U ESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podatci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

- 5.2.	Upute za popunjavanje ESPD obrasca

Popunjeni ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren.

U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt prilaže generirani ESPD obrazac – odgovor u .xml formatu, koji mora biti uspunjen u sljedećim dijelovima:

- Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju – gospodarski subjekt popunjava Informacije o objavi u dijelu koji se odnosi na broj obavijesti u EOJN

- Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

- Odjeljak A: Podaci o gospodarskom subjektu

- Identifikacija – gospodarski subjekt dužan je popuniti u cijelosti

- Opće informacije – kod navođenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe

- Oblik sudjelovanja – gospodarski subjekt popunjava podatke u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili sudjelovanja trećih osoba te je potrebno napisati:

-	koji član zajednice gospodarskih subjekata je odgovoran za određene zadaće, odnosno za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi

-	koji član zajednice gospodarskih subjekata je zadužen za komunikaciju sa naručiteljem u smislu eventualnih zahtjeva za pojašnjenje ponude, upotpunjavanja ponude, prihvata ispravka računske pogreške, dostave popratnih ažuriranih dokumenata i sl.

-	Odjeljak B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta – podaci se ispunjavaju isključivo ako gospodarski subjekt, koji dostavlja e-ESPD obrazac za potrebe konkretnog postupka nabave, ima osobu ovlaštenu za zastupanje različitu od osobe navedene u sudskom registru (npr. na temelju punomoći i sl.)

-	Odjeljak C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata, Oslanjanje – gospodarski subjekt je dužan navesti podatke oslanja li se na sposobnost drugih subjekata te, ukoliko se oslanja navesti u toj rubrici i podatak o nazivu i sjedištu/adresi subjekta na čiju se sposobnost oslanja kao i naznaku relevantnog uvjeta sposobnosti iz dokumentacije o nabavi glede kojeg se ponuditelj oslanja na tog gospodarskog subjekta navođenjem relevantne točke dokumentacije o nabavi.

U ovom dijelu navode se svi subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, neovisno o tome radi li se o članovima zajednice gospodarskih subjekata, podugovarateljima ili trećim subjektima

- Odjeljak D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja, Podugovaranje – gospodarski subjekt je dužan navesti podatke (naziv/tvrtku, sjedište/adresu i OIB) o podugovarateljima na čiju se sposobnost ne oslanja

- Dio III.: Osnove za isključenje

- Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama – gospodarski subjekt dužan je popuniti osnove povezane s kaznenim presudama na temelju nacionalnih odredbi o provođenju osnova utvrđenih u članku 57. stavku 1. Direktive na način da popuni tražene podatke za sve točke (točke 1. do 6.)

- Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje – gospodarski subjekt dužan je popuniti sve tražene podatke vezane uz plaćanje poreza i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

- Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

- Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelji su dužni popuniti tražene podatke o upisu u strukovni ili obrtni registar

- Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost – gospodarski subjekt dužan je popuniti sljedeće točke:

- točka 1a) „Opći“ godišnji promet – upis podataka o općem godišnjem prometu za navedeno razdoblje

- točka 3) Nedostupni podaci o prometu – ako je primjenjivo

- točka 6) Drugi potencijalni ekonomski ili financijski zahtjevi – upisom teksta: „račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje“, uz odgovarajuću prilagodbu istog ukoliko je gospodarski subjekt bio u blokadi određeni broj dana u navedenim razdobljima

- Odjeljak C: Tehnička i stručna spsosobnost – gospodarski subjekt dužan je popuniti sljedeće točke:

- točka 1C) Tehnička i stručna sposobnost za ugovore o javnim usluga definiranog tipa - gospodarski subjekt upisuje opis usluga iz ugovora, iznos i valutu ugovora, razdoblje izvršenja ugovora (stupci "Od" i "Do") i naručitelja iz ugovora (stupac "Primatelj")

- točka 2) Tehnički stručnjaci ili tehnička tijela – gospodarski subjekt navodi stručnjake tražene u točki 4.2.2. ove dokumentacije o nabavi

- točka 10) Podugovor – ako je primjenjivo.

- 5.3.	Provjera

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti opisana provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj će zatražiti, prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s točkama 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na hrvatskom jeziku ili putem EOJN RH.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji oborivo se smatra da su dokazi iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od 6 (šest) mjeseci od dana početka postupka javne nabave.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U navedenim slučajevima naručitelj može u svrhu dodatne provjere zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno točkama 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točaka 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi, naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku članku 263. stavku 1. ZJN 2016 u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Temeljem članka 263. stavka 2. ZJN 2016 naručitelj može tražiti dopunu ažuriranih popratnih dokumenata ukoliko ponuditelj dostavi njihov dio u ostavljenom roku, odnosno iste je moguće nadopunjavati sukladno citiranoj odredbi ukoliko postoje kontradiktorni navodi ili nejasnoće u dostavljenim dokumentima.

- 6.	PODACI O PONUDI

- 6.1.	Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvršiti usluge, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ponuda sadrži najmanje:

- Popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude

- Popunjen ESPD obrazac za ponuditelja, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ESPD obrazac za svakog pojedinog člana zajednice

- Popunjen ESPD obrazac za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata oslanja sukladno ovoj dokumentaciji o nabavi, ukoliko je primjenjivo

- Popunjen troškovnik

- Obrazac kvalitete – iskustvo stručnjaka (Obrazac B.1. ove dokumentacije o nabavi) – ako je primjenjivo

napomena uz točku 5.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Obrazac B.1. kao i ukoliko u ponudi dostavi nepopunjen Obrazac B.1, smatrat će se da stručnjaci 1 i 2 u svojstvu odgovornih osoba koje će izvršavati uslugu nemaju iskustva u izvršavanju usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo oba stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi dostavi djelomično popunjen Obrazac B.1., odnosno Obrazac B.1. koji nije popunjen u dijelu koji se odnosi na jednog od bodovanih stručnjaka, smatrat će se da navedeni stručnjak u svojstvu odgovorne osobe nema iskustva u izvršavanju dijela usluge koja je predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo navedenog stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici sukladno odredbama točke 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave naručitelj preporučuje zainteresiranim gospodarskim subjektima da u elektroničku ponudu prilože skenirano bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno potvrdu o uplaćenom novčanom pologu jamstva za ozbiljnost ponude na račun naručitelja.

Ponuditelj se pri izradi ponude dužan pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi koja je objavljena u EOJN RH.

Ponuditelj obrazac ponudbenog lista ispunjava unutar aplikacije za izradu elektroničke ponude u EOJN RH.

Troškovnik se dostavlja kao dio ponude, popunjeni po stavkama, a čini sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

- 6.2.	Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička)

Sukladno članku 68. stavku 2. ZJN 2016 u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN RH, vezujući se na elektroničku obavijest o nadmetanju te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH, zastoj u radu EOJN RH ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH.

Detaljne upute vezane za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisano je člancima 32.- 42. Pravilnika o dokumentaciji.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. stavku 3. ZJN 2016.

- 6.2.1.	Više dijelova ponude

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude.

S tim u vezi, troškovnik koji je priložen uz dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.

Ukoliko ponuditelju iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije (npr. bankarske garancije) ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu ili uporabu na daljinu.

Ponuditelj je u tom slučaju dužan u elektronički dostavljenoj ponudi naznačiti koje dijelove ponude dostavlja u papirnatom obliku, a dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti putem EOJN RH, dostavlja u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb.

Na omotnici mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

Nabava usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj nabave: 55/2022

„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude“

››NE OTVARAJ‹‹

- na prednjoj strani u lijevom gornjem kutu ili na poleđini:

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA/ZAJEDNICE PONUDITELJA

Naručitelj ujedno naglašava ponuditeljima dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti zaprimljeni u urudžbenom uredu naručitelja najkasnije do roka dostave ponuda navedenom u točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda ove dokumentacije o nabavi jer će u protivnom elektronički zaprimljena ponuda, za koju naručitelj ne zaprimi papirnati dio ponude do navedenog roka, biti odbačena kao nepravilna sukladno članku 3. točki 12. ZJN 2016 jer je zaprimljena bez propisanih odvojenih dijelova.

- 6.2.2.	Tajnost podataka i pohrana elektroničke ponude

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda, pri čemu je obvezan navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

S obzirom na to da je naručitelj sukladno odredbama ZJN 2016 dužan provjeriti postojanje pravne osnove, odnosno preispitati osnovanost primjene i označavanja dokumenta ili podataka tajnim, gospodarski subjekt je dužan na zahtjev naručitelja dostaviti naručitelju važeći opći akt na koji se poziva kako bi naručitelj mogao provjeriti je li taj akt važeći, odnosno postoji li pravna osnova za oznaku tajnosti.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju o nabavi ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak javne nabave nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će pohraniti elektronički dostavljene ponude na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima naručitelja.

- 6.3.	Varijante ponuda

Varijante ponuda nisu dopuštene.

- 6.4.	Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene

Cijena ponude u elektroničkom obrascu izražava se u hrvatskim kunama bez PDV-a za cjelokupan predmet nabave (za ukupnu vrijednost ponuđenih usluga, sukladno rekapitulaciji iz troškovnika i zajedno s eventualnim popustima).

Ukoliko postoji mogućnost izraziti cijenu ponude u eurima ponuditelj je dužan istu dodatno iskazati i u eurima.

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Cijena ponude piše se brojevima.

Cijena ponude i jedinične cijene troškovničkih stavku su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ugovorena cijena ne uključuje mogućnost povišenja cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti (klauzula rebus sic stantibus) kao i plaćanje naknadnih usluga, tj. onih koje naručitelj naknadno naruči.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik sukladno toči 2.6. ove dokumentacije o nabavi i upisati sve jedinične cijene (bez PDV-a), a excel tablica troškovnika će temeljem istih izračunati ukupne cijene svake stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu ponude (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu ponude (s PDV-om).

Gospodarski subjekt dužan je u troškovnik upisati jedinične cijene zaokružene na dvije decimale.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

- 6.5.	Valuta u kojoj je izražena cijena ponude

Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama i, ukoliko postoji mogućnost, dodatno u eurima.

- 6.6.	Kriteriji za odabir ponude

Temeljem članka 283. ZJN 2016, kriterij za odabir ponude u ovom postupku javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016 odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije, pri čemu se kao vrijeme zaprimanja ponuda uzima u obzir vrijeme kada je zaprimljena elektronička ponuda putem EOJN RH.

Kao kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije određuje se:

1.	Cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje relativnim ponderom	20%	20 bodova

2.	Iskustvo stručnjaka	80%	80 bodova

Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se maksimalni broj bodova (zaokruženo na dvije decimale):

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + IS

u kojoj je

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

IS	broj bodova koja je ponuda dobila za iskustvo stručnjaka.

- 6.6.1.	CIJENA – 20 %

Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno sljedećoj formuli:

C = NC / CP x 20

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

20	maksimalni broj bodova.

- 6.6.2.	ISKUSTVO STRUČNJAKA – 80 %

Bodovi će se dodijeliti ponudi sukladno sljedećoj formuli:

IS = IS1 + IS2

IS	ukupan broj bodova koji je ponuda dobila za iskustvo stručnjaka

IS1	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 1 – Voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IS2	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 2 – Voditelj projekta u administravnom smislu

pri čemu iskustvo Stručnjaka 1 boduje prema formuli:

IS1= IS1-1r + IS1-2r + IS1-3r + IS1-4r

u kojoj je

IS1	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 1 Voditelja projekta gradnje

IS1-1r	broj bodova koje je ponuda dobila za 1. referencu Stručnjaka 1

IS1-2r	broj bodova koje je ponuda dobila za 2. referencu Stručnjaka 1

IS1-3r	broj bodova koje je ponuda dobila za 3. referencu Stručnjaka 1

IS1-4r	broj bodova koje je ponuda dobila za 4. referencu Stručnjaka 1

a iskustvo Stručnjaka 2 prema formuli:

IS2= IS2-1r + IS2-2r

u kojoj je

IS2	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 2 Voditelja projekta u administrativnom smislu

IS2-1r	broj bodova koje je ponuda dobila za 1. referencu Stručnjaka 2

IS2-2r	broj bodova koje je ponuda dobila za 2. referencu Stručnjaka 2.

Bodovi će se dodijeliti ponudama prema iskustvu Stručnjaka 1 i Stručnjaka 2 u svojstvu odgovornih osoba koje su vodile izvršavanje usluga koje sue predmetom ovog postupka javne nabave, sukladno sljedećoj skali bodova:

| STRUČNJAK | ISKUSTVO STRUČNJAKA | BROJ REFERENCI | BROJ BODOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Stručnjak 1 Voditelj projekta gradnje (IS1) | 1. referenca (IS1-1r) Broj gradilišta na kojima su se - izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine javne, društvene ili komercijalne namjene - na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi - najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a) - koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje - na kojima radovi trebaju biti - zavšeni ili - u tijeku uz uvjet da je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci | 6 ili više | 20 |
|  |  | 4 ili 5 | 14 |
|  |  | 1, 2 ili 3 | 7 |
|  |  | nijedna | 0 |
|  | 2. referenca (IS1-2r) Broj gradilišta na kojima su se - izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine zdravstvene namjene - na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi - najmanje bruto razvijene površine 5.000 m2 (BRP-a) - koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje - na kojima radovi trebaju biti - zavšeni ili - u tijeku uz uvjet da je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci | 2 ili više | 10 |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | nijedna | 0 |
|  | 3. referenca (IS1-3r) Stručnjak ima certifikat međunarodno priznatog sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima1 najmanje razine - PMP ili - IPMA C ili - jednakovrijedan | DA | 2 |
|  |  | NE | 0 |
|  | 4. referenca (IS1-4r) Broj gradilišta - na kojima su radovi sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.) - najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a) - na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi - koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje - na kojima radovi trebaju biti - zavšeni ili - u tijeku uz uvjet da je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci | 2 ili više | 8 |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | nijedna | 0 |
| Stručnjak 2 Voditelj projekta (IS2) | 1. referenca (IS2-1r) Broj projekata - najmanje ukupne vrijednosti projekta 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) - koji su sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.) - kojima je stručnjak upravljao provedbom kao voditelj projekta (u administrativnom smislu) - uz uvjet da su projekti - zavšeni ili - u tijeku ukoliko je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta u trajanju od najmanje 12 mjeseci | 7 ili više | 20 |
|  |  | 4, 5 ili 6 | 14 |
|  |  | 1, 2 ili 3 | 7 |
|  |  | nijedna | 0 |
|  | 2. referenca (IS2-2r) Broj projekata - najmanje ukupne vrijednosti projekta 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) - čiji je predmet konstrukcijska i/ili cjelovita obnova - zgrada javne namjene2 oštećenih u potresu - na kojima je stručnjak - upravljao provedbom projekata kao voditelj projekta (u administrativnom smislu) ili je izvršavao usluge stručnog savjetovanja u provedbi projekata pri čemu - projekti trebaju biti završeni ili - u tijeku ukoliko je iste stručnjak vodio kao voditelj projekta u trajanju od najmanje 12 mjeseci ILI - je izvršavao usluge savjetovanja u pripremi projekata pri čemu se u obzir uzimaju isključivo projekti za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava | 7 ili više | 20 |
|  |  | 4, 5 ili 6 | 14 |
|  |  | 1, 2 ili 3 | 7 |
|  |  | nijedna | 0 |

1	Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima definirani su Pravilnikom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Narodne novine, broj 85/15). Jednakovrijednim dokumentom smatrati će se dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) izdan od tijela koje ima sklopljen ugovor/sporazum s Međunarodnom organizacijom za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA) sa sjedištem u Švicarskoj i/ili sklopljen ugovor/sporazum s Project Management Institute (PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a kojim ugovorom/sporazumom se definira priznavanje certifikata tijela koje nisu izdale IPMA odnosno PMI kao jednakovrijednost dokaza sposobnosti upravljanja projektima

2	Naručitelj pod zgradama javne namjene podrazumijeva zgrade sukladno članku 3. stavku 1. alineji 16. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrabačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21 i 117/21) kojim je propisano da su zgrade javne namjene zgrade namjenjene obavljanju djelatnosti u području odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te rezidencijski objekti u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljaju vjerskih obreda kojima prisustvuje više ljudi

Napomena vezana uz reference za Stručnjaka 1:

Reference za zgrade zdravstvene namjene (2. referenca Stručnjaka 1) mogu se koristiti i za općenite reference iskustva stručnjaka (1. referenca Stručnjaka 1), a reference za građevinske radove sufinancirane iz EU sredstava ili iz drugih međunarodnih izvora (4. referenca Stručnjaka 1) mogu se koristiti i za općenite reference iskustva stručnjaka (1. referenca Stručnjaka 1) i za reference za zgrade zdravstvene namjene (2. referenca Stručnjaka 1) uz uvjet da udovoljavaju ostale tražene uvjete opisane za svaku referencu zasebno.

Napomena vezana uz reference za Stručnjaka 2:

Reference za zgrade javne namjene oštećene u potresu (2. referenca Stručnjaka 2) mogu se koristiti i za općenite reference iskustva stručnjaka (1. referenca Stručnjaka 1) uz uvjet da udovoljavaju ostale tražene uvjete opisane za svaku referencu zasebno.

Ukoliko ponuditelj za stručnjaka 1 ili 2 dostavi više referenci od najmanjeg broja referenci iz ove točke dokumentacije o nabavi naručitelj će pri pregledu i ocjeni ponuda provjeriti reference do traženog najmanjeg broja kojim će ponuditelj ostvariti najveći mogući broj bodova, te ostale reference neće provjeravati.

Ponuditelj u ponudi dostavlja: Obrazac B.1. kao dokaz iskustva Stručnjaka 1 i Stručnjaka 2.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Obrazac B.1. kao i ukoliko u ponudi dostavi nepopunjen Obrazac B.1, smatrat će se da stručnjaci 1 i 2 u svojstvu odgovornih osoba koje će izvršavati uslugu nemaju iskustva u izvršavanju usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo oba stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi dostavi djelomično popunjen Obrazac B.1., odnosno Obrazac B.1. koji nije popunjen u dijelu koji se odnosi na jednog od bodovanih stručnjaka, smatrat će se da navedeni stručnjak u svojstvu odgovorne osobe nema iskustva u izvršavanju dijela usluge koja je predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo navedenog stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

  - Jezik na kojemu se izrađuje ponuda

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a za sve dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti prijevod na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik mora biti istovjetan izvorniku dokumenta.

Ukoliko prijevod dostavljen u ponudi (koji nije ovjeren) ostavi dvojbe i/ili nejasnoće koje će onemogućiti naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj će od ponuditelja temeljem članka 263. stavka 2. ZJN 2016, u svrhu objašnjenja i nadopune zatražiti i dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave i potvrde taksativno navedene u članku 265. ZJN 2016.

Iznimno je moguće navođenje pojmova, naziva projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku, kao i korištenje međunarodno priznatih izričaja (tzv. internacionalizama, tuđih riječi i prilagođenica).

  - Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 4 (četiri) mjeseca od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u Ponudbenom listu.

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavku 2. ZJN 2016.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

  - Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

- 7.	OSTALE ODREDBE

  - Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi

Kvalitetna se ponuda može sastaviti samo nakon obilaska lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, kao i nakon neposrednog pregleda postojećeg stanja i svih dokumenata koji čine ovu dokumentaciju o nabavi.

Slijedom navedenog, a s ciljem da svi zainteresirani gospodarski subjekti budu upoznati sa svim informacijama potrebnim za izradu kvalitetne ponude, ponuditelji mogu obaviti obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, kako bi se upoznali s konkretnim zahtjevima i uvjetima izvođenja radova, kao i načinom organiziranja izvođenja radova.

Smatrat će se da je ponuditelj svoju cijenu ponude utvrdio temeljem svih saznanja sukladno prethodno navedenom.

Pregled lokacije moguće je obaviti svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u razdoblju od 20. rujna 2022. do 20. listopada 2022. uz prethodnu najavu :

kontakt osoba: Mia Primorac, dipl.iur., adresa elektroničke pošte mia.primorac@kbcsm.hr .

Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za pregledom lokacije na kojoj će se izvoditi radovi i uvidom u stanje na terenu, suglasni su da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave.

Sukladno navedenom, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira da li je obavio pregled lokacije i uvid u stanje na terenu ili nije, smatraju se konačnim i ponuditelj nema pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

  - Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata (članci 273.-278. ZJN 2016.).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice ponuditelja mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban e-ESPD i pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 3. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta ove dokumentacije o nabavi.

  - Odredbe koje se odnose na podugovaratelje

7.3.1.	Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

-	navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

-	navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni  identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

-	dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja, ispunjenu sukladno uputama dijela 5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD obrazac) točaka 5.1. Pojam, oblik i dostava i 5.2. Upute za popunjavanje ESPD obrasca ove dokumentacije o nabavi.

7.3.2.	Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

-	promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

-	uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

-	preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz navedene zahtjeve iz ove podtočke, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz podtočke 7.3.1. dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.

7.3.3.	Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

-	u slučaju iz podtočke 7.3.2., prve i druge alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

-	u slučaju iz podtočke 7.3.2., treće alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

7.3.4.	Podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Javni naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor.

Ugovaratelj mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja.

  - Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Sva jamstva, opisana u ovoj u cjelini dokumentacije o nabavi, ponuditelji ili ugovaratelj dužni su dostaviti naručitelju u papirnatom obliku u izvorniku, u obliku:

-	neopozive, bezuvjetne, bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora

ili

-	novčanog pologa – uplatom iznosa jamstva na račun Naručitelja IBAN: HR 12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja: HR 64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja: ev.br. 55/2022 – polog jamstva za ___________ (navesti vrstu jamstva)

Bankarske garancije dostavljaju se u izvorniku.

Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).

U svakoj bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb, OIB 84924656517.

Na svakoj bankarskoj garanciji mora biti izrijekom navedeno da je bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora.

U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti bankovno jamstvo koje glasi:

- na sve članove zajednice (svi članovi zajednice ponuditelja su nalogodavci na bankarskoj garanciji)

ili

- jamstvo dostavlja jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica ponuditelja uz navođenje podataka o svim članovima zajednice ponuditelja,

ili

- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja garanciju za svoj dio jamstva, te svaki član u svom jamstvu mora navesti da je ponuditelj zajednica ponuditelja, a kumulativan iznos svih dostavljenih jamstava mora biti jednak traženom iznosu jamstva.

Opisane mogućnosti bankovnog jamstva zajednice ponuditelja na odgovarajući se način odnose i na uplatu novčanog pologa zajednice ponuditelja na račun naručitelja.

    - Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:

  - odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

  - nedostavljanju ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016

  - neprihvaćanja ispravka računske greške,

  - odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,

  - nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije, na bankarskoj garanciji izrijekom treba biti navedeno svih 5 (pet) prethodno navedenih slučajeva za koje se ista dostavlja naručitelju.

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj dostavlja naručitelju odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi: 143.000,00 kn (18.979,36 €).

Jamstvo za ozbiljnost ponude treba trajati najmanje 4 (četiri) mjeseca od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda, koliko iznosi rok valjanosti ponude, sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi toči 6.8. Rok valjanosti ponude ove dokumentacije o nabavi.

Gospodarski subjekt može dostaviti i jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji ne dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko ponuditelj u ponudi dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude koje sadrži određene nedostatke, a koji se mogu ispraviti primjenom instituta dopune, upotpunjavanja ili pojašnjenja ponude sukladno članku 293. ZJN 2016, naručitelj će od ponuditelja zatražiti pojašnjenje ili dopunu istog poštujući pri tome načela jednakog tretmana i transparentnosti.

Sukladno praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave naručitelj preporučuje zainteresiranim gospodarskim subjektima da u elektroničku ponudu prilože skenirano bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno potvrdu o uplaćenom novčanom pologu jamstva za ozbiljnost ponude na račun naručitelja.

Javni naručitelj će sukladno članku 217. ZJN 2016 vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a preslike vraćenih jamstava će pohraniti.

    - Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ugovaratelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun naručitelja i dostaviti naručitelju potvrdu o uplati zajedno s dokumentima navedenim u točki 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi.

Ukoliko se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja u obliku bankarske garancije na istoj kao korisnik treba biti naznačen Naručitelj, te trebaju biti iskazane pojedinačne vrijednosti garancije za:

- prvi dio usluge – usluge administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima obnove od potresa

  - uz iskazivanje vrijednosti usluga za svaku zgradu zasebno sukladno ponudbenom troškovniku koji čini sastavni dio ugovora o javnoj nabavi

- drugi dio usluge – usluge voditelja projekta gradnje za obnovu od potresa

- uz iskazivanje vrijednosti za svaku zgradu zasebno sukladno ponudbenom troškovniku koji čini sastavni dio ugovora o javnoj nabavi.

Ugovaratelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kao osiguranje naručitelju da tijekom izvršenja ugovornih obveza:

- neće bez krivnje naručitelja jednostrano raskinuti potpisani ugovor

- neće odustati od izvršenja potpisanog ugovora

- neće povrijediti ugovorne obveze.

Naručitelj će opisano postupanje povodom kojeg je naplaćeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora smatrati kao značajni nedostatak tijekom provedbe ugovora koje će u budućim postupcima javne nabave koristiti kao razlog isključenja tog gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u svemu prema odredbama članka 254. ZJN 2016.

Rok valjanosti jamstva mora biti najmanje 10 (deset) dana duži od najdužeg roka izvršavanja usluge iz točke 2.1. ove dokumentacije o nabavi za koji će se izvršiti posljednja primopredaja radova 2. faze u kojem će roku naručitelj vratiti ugovaratelju dostavljeno jamstvo temeljem uredno izvršene primopredaje radova.

Pri tome osobito napominjemo da u slučaju otklanjanja nedostataka izvedenih radova, utvrđenih na tehničkom pregledu (ukoliko bude potreban) ili tijekom primopredaje radova, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba obuhvaćati i navedeno razdoblje u kojem se otklanjaju nedostatci, te trajati 10 dana duže od dana ponovljene primopredaje radova.

S obzirom na to da ugovoreni rok izvršavanja usluge, te s tim u vezi i trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko se dostavlja u obliku bankarske garancije, može varirati ovisno o danu uvođenja u posao te danu kada će biti izvršena primopredaja radova, ugovaratelj je temeljem potpisanog ugovora o javnoj nabavi dužan dostaviti bankarsku garanciju s najkraćim trajanjem koje će biti 10 (deset) dana duže od ugovorenog roka izvršavanja ugovora.

Naručitelj osobito napominje da neće prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje bi bilo izdano na kraći rok od prethodno opisanog niti na manji iznos od 10% (deset posto) vrijednosti sklopljenog ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

U slučaju eventualno mogućih sklapanja dodataka ugovoru radi produženja roka izvršavanja ugovora ili promjene vrijednosti ugovora ugovaratelj je dužan dostaviti dodatak bankarskoj garanciji ili novu garanciju za produženo razdoblje izvršavanja ugovora.

S obzirom na to da se bankarska garancija kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora daje za cjelokupno ugovoren posao, odnosno prvi i drugi dio usluge, te svaki dio usluge za 6 zgrada naručitelja, po izvršenoj prvoj i svakoj sljedećoj primopredaji 2. faze neke od ugovorenih zgrada, ugovaratelj MOŽE prema vlastitoj procjeni dostaviti novu bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora ili dodatak predanoj bankarskoj garanciji s umanjenom vrijednosti za vrijednost usluga za koje je uredno i u cijelosti izvršena primopredaja 2. faze radova.

Nastavno na prethodno opisani navod i radi lakšeg praćenja dostavljenih bankarskih garancija na istima uz ukupnu vrijednost garancije, sukladno ukupnoj vrijednosti sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, treba biti iskazana i pojedinačna vrijednosti garancije za svaku zgradu koja je predmetom ugovora, sukladno ugovornom troškovniku.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje radova.

  - Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do 23. studenog 2022. do 13:00 sati.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom. Ponuditelju se bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Dijelovi ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim putem upisuju se prema redoslijedu zaprimanja u Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, a predaju se zaključno do navedenog datuma i vremena u urudžbenom uredu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, prizemlje lijevo, soba broj 7).

Ukoliko Ponuditelj dostavi dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim putem, Naručitelj će na zatvorenoj omotnici ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja te u Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude i upisati dijelove ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba naručitelja.

Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju dijelova ponude koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude.

Javno otvaranje ponuda održat će se 23. studenog 2022. u 13:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11).

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja dužni su svoje pisano ovlaštenje (Obrazac B.3. Obrazac ovlasti za zastupanje i sudjelovanje ponuditelja u postupku javnog otvaranja ponuda ove dokumentacije o nabavi) predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

  - Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Naručitelj će vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa, u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora.

  - Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi

Prijedlog ugovora nalazi se u privitku ove dokumentacije o nabavi u drugom dijelu.

Nakon proteka roka mirovanja naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru. Ugovorne strane su dužne potpisati ugovor o javnoj nabavi u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru u kojem roku je odabrani ponuditelj dužan pribaviti dokumente iz točke 7.11. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima ove dokumentacije o nabavi i dostaviti ih naručitelju prije potpisivanja ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata iz točke 7.11., naručitelj će smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

U navedenom slučaju, naručitelj će sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave.

Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi ugovaratelj je dužan u narednom roku od 10 (deset) dana dostaviti naručitelju:

- bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora opisano u točki 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva podtočki 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ove dokumentacije o nabavi

- Metodologiju rada i Dinamički plan koji će se primjenjivati prilikom provedbe aktivnosti koje su predmetom ugovora, a koja treba biti sukladna međunarodnim standardima, alatima i metodama propisanim relevantnim nacionalnim dokumentima.

Ukoliko ugovaratelj u navedenom roku ne dostavi naručitelju jedan ili više dokumenata navedenih pod prethodnim alinejama ove podtočke dokumentacije o nabavi, naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude i sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja (ugovaratelja), te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave obzirom da je temeljem članka 313. stavka 3. ZJN 2016, a u svezi članka 360. Zakona o obveznim odnosima, nastupio raskidni uvjet ugovora.

Najkasnije 15. (petnaesti) dana nakon početka izvršavanja usluge ugovaratelj je dužan dostaviti naručitelju:

- Početno izvješće za prvi kvartal izvršavanja usluge.

Ukoliko tijekom izvođenja radova izvođač ostvari pravo na povećanje ugovorene cijene radova temeljem popisa materijalai proizvoda ugovaratelj nema pravo na povećanje cijene izvršavanja svoje usluge s tog naslova.

Ugovaratelj je dužan nadzirati izradu projektno-tehničke dokumentacije 1. i 2. faze radova, te istu pregledati prije primopredaje, te je, jednako tako, dužan nadzirati izvođenje radova 1. i 2. faze radova.

Prije primopredaje radova 2. faze svake zgrade ugovaratelj je dužan pregledati projekt izvedenog stanja koji naručitelju dostavi izvođač najkasnije uz pisanu obavijest predanu naručitelju kojom ga obavještava o završetku radova (radova 2. faze), te u slučaju postojanja nedostataka iste upozoriti na to naručitelja u pisanom obliku.

Prije primopredaji svake faze radova za svaku zgradu (na kraju 1. i 2. faze radova) ugovaratelj je dužan pregledati dokumentaciju koju naručitelju dostavi izvođač:

- izvornike građevinskih dnevnika

- svu dokumentaciju vezanu uz ugrađene materijale i opremu složenu i označenu po stavkama troškovnika predane naručitelju u papirnatom i e-obliku pohranjenom na odgovarajućem mediju (CD, DVD, memorija i dr.)

- zapisnike o ispitivanju ugrađene opreme u 2 primjerka – jedan primjerak u cjelokupnoj dokumentaciji iz 2. alineje, a drugi primjerak u odvojenom dokumentu u kojem će biti složeni isključivo zapisnici o ispitivanju opreme označeni po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta

a za 2. fazu radova i

- projekt izvedenog stanja,

te u slučaju nedostataka ili manjkavosti iste na navedenog upozoriti naručitelja u pisanom obliku.

Ugovaratelj se dužan tijekom izvršavanja ugovora o javnoj nabavi pridržavati primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

  - Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Naručitelj tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće primjenjivati trgovačke običaje (uzance).

  - Rok za donošenje odluke o odabiru

Sukladno članku 302. stavku 4. ZJN 2016 naručitelj određuje rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave od najduže 60 (šezdeset) dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj ovim putem pojašnjava kako uz druge postupke javne nabave koje provodi, a osobito uzimajući u obzir kompleksnost predmetnog postupka javne nabave, kao i potrebu kvalitetne obrade svih ponuda, ažuriranja dokumenata, provjere računske ispravnosti ponuda, pripreme zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, te pripreme odluku, rok propisan odredbama ZJN 2016 od 30 (trideset) dana smatra previše kratkim.

Naručitelj će nastojati donijeti odluku u predmetnom postupku javne nabave što je moguće prije.

Sukladno članku 301. stavku 5. točki 2. ZJN 2016 odluku o odabiru ili odluku o poništenju javni naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju putem EOJN RH.

Dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave smatra se dostavljenom istekom dana javne objave.

NAPOMENA: ovaj se postupak javne nabave provodi sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016.

S obzirom na to da javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela za ugovaranje usluga, koji su predmetom ovog postupka javne nabave, ugovor o javnoj nabavi smatrat će se sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti nadležnog tijela sukladno članku 307. stavka 4. ZJN 2016.

Ostatak teksta vezan uz ovu Napomenu je u točki 1.6. ove dokumentacije o nabavi.

  - Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Izvršene usluge Naručitelj će plaćati Ugovaratelju na temelju ispostavljenih računa, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka istih od strane predstavnika Naručitelja na žiro-račun Ugovaratelja IBAN __________ otvoren kod ____________, odnosno na IBAN članova zajednice ponuditelja/podugovaratelja: _________________________.

Izvršene usluge obračunavat će se:

- dio usluge – voditelj projekta

računi se izdaju po isteku svakog mjeseca za usluge izvršene tijekom prethodnog mjeseca sukladno jediničnoj cijeni iz ponudbenog troškovnika.

- dio usluge – voditelj projekta gradnje

računi se izdaju sukladno vrijednosti paušalnih privremenih situacija koje u postotku moraju odgovarati postotku izvedenih radova za svaku zgradu zasebno, a u privitku svakog računa treba biti ovjerena situacija i izvještaj o izvedenosti radova sukladno sklopljenom ugovoru o građenju, odobrenoj projektnoj dokumentaciji, te usvojenom Terminskom i Financijskom planu

Računi se dostavljaju do 15.-tog dana u mjesecu za sve usluge izvršene tijekom prethodnog mjeseca.

Ukoliko se tijekom izvršavanja ugovornih obveza promijeni vrijednost ugovora o javnoj nabavi radova sukladno Popisu materijala i proizvoda koje je naručitelju predao izvođač, ugovaratelj neće imati pravo na povećanje ugovorene vrijednosti usluge sukladno povećanju vrijednosti radova, te će i na dalje dostavljati račune sukladno postotku izvedenih radova iskazanom na paušalnim privremenim situacijima izvođača.

Ugovaratelj je dužan pri ovjeri svake paušalne situacije izvođača provjeriti poštivanje Terminskog i Financijskog plana izvođenja radova.

U slučaju bilo kakvih nedostataka paušalne privremene situacije i/ili okončane situacije ugovaratelj je dužan o istom pisanim putem upozoriti naručitelja.

Paušalne privremene situacije za usluge dostavljaju se do 10.-tog dana u mjesecu u najmanje 4 (četiri) primjerka za sve usluge izvršene tijekom prethodnog mjeseca, te iste trebaju biti odobrene od strane predstavnika naručitelja, kao dokazom da su iste izvršene sukladno pojedinim stavkama troškovnika, odredbama Ugovora, te usvojenom Terminskom i Financijskom planu za svaku zgradu zasebno, kao i zajedničkom Terminskom i financijskom planu za sve zgrade.

Paušalnim situacijama 2. Faze za svaku pojedinu zgradu može biti obračunato najviše do 95% ukupno ugovorenih usluga za istu, a ostalih 5% ugovorenih usluga obračunat će se u okviru sljedeće paušalne privremene situacije koja će biti ispostavljena nakon izvršene primopredaje zasebno za svaku pojedinu zgradu, odnosno za posljednju zgradu za koju će se izvršiti primopredaja radova preostalih 5% biti će obračunato u okviru okončane situacije..

Primopredaja radova 1. Faze provodi se potpisivanjem Zapisnika o dovršetku radova 1. Faze za svaku pojedinu zgradu iz članka 1. stavka 1.3. ovog Ugovora, a održat će se:

- nakon što izvođač radova obavijesti naručitelja da su radovi 1. Faze za pojedinu zgradu u cijelosti završeni

- nakon što nadzorni inženjer po završetku gradnje za istu preda naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanog građevinskog dnevnika

Primopredaja radova 2. Faze provodi se potpisivanje Zapisnika o primopredaji radova za svaku pojedinu zgradu točke 2.1. ove dokumentacije o nabavi, a održat će se:

- nakon što izvođač radova obavijesti naručitelja da su radovi za pojedinu zgradu u cijelosti završeni

- nakon što nadzorni inženjer po završetku gradnje za istu preda naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanog građevinskog dnevnika

- nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda zgrade (ukoliko bude potrebno za pojedine zgrade)

- nakon što izvođač radova dostavi naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za predmetnu zgradu.

Sve prethodno opisane aktivnosti vezane uz primopredaju 1. i 2. Faze radova dužan je nadzirati, koordinirati i kontrolirati ugovaratelj, kao i dokumente koje je izvođač radova dužan dostaviti naručitelju najkasnije na primopredaji svake faze radova za svaku zgradu (na kraju 1. i 2. faze radova) :

- izvornike građevinskih dnevnika

- svu dokumentaciju vezanu uz ugrađene materijale i opremu složenu i označenu po stavkama troškovnika dužan je predati naručitelju u papirnatom i e-obliku pohranjenom na odgovarajućem mediju (CD, DVD, memorija i dr.)

- zapisnike o ispitivanju ugrađene opreme u 2 primjerka – jedan primjerak u cjelokupnoj dokumentaciji iz 2. alineje, a drugi primjerak u odvojenom dokumentu u kojem će biti složeni isključivo zapisnici o ispitivanju opreme označeni po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta

a za 2. fazu radova i

- projekt izvedenog stanja.

Temeljem ugovora ispostavlja se jedna okončana situacija za preostalih 5% radova jedne (posljednje) od zgrada na kojoj su zadnjoj završeni radovi, i to nakon uredno izvršene primopredaje temeljem potpisanog bezuvjetnog Zapisnika o primopredaji radova u roku od 15 (petnaest) dana od potpisa istog.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18) Naručitelj je obvezan zaprimiti e-Račun, a ugovaratelj ga izdati sukladno članku 7. navedenog Zakona te se situacije izdaju u formi e-Računa, osim u opravdanim slučajevima u kojima to iz objektivnih razloga nije moguće (primjerice, u slučaju stranih gospodarskih subjekata koji nemaju obvezu uspostave e-računa), u kojim slučajevima će Naručitelj iznimno prihvatiti i račun koji nije u obliku i formi e-računa.

U slučaju odstupanja od Terminskog plana izvođenja radova izvođač dostavlja nadzornom inženjeru ažurirani Terminski plan s ažuriranim paušalnim iznosima za plaćanje, sve najkasnije prilikom ispostave paušalne mjesečne situacije na koju se izmjena odnosi.

U zajednici gospodarskih subjekata Naručitelj svakom članu za radove koje je izveo taj član plaća neposredno, osim ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, u kojem slučaju taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata.

Ako se dio ugovora daje u podugovor tada će za usluge koje će izvesti podugovaratelji, naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podugovaratelja prema ugovaratelju/članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Ugovaratelj je dužan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata.

  - Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Svaki gospodarski subjekt koji izvodi radove mora posjedovati sva potrebna ovlaštenja sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19, u nastavku teksta : Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje).

Točnije, ukoliko neki gospodarski subjekt izvodi radove na građevini, isti mora poštivati odredbe navedenog zakona te će naručitelj uvjete propisane gore navedenim zakonom tražiti od svakog gospodarskog subjekta jer je to važan zakonski preduvjet za izvođenje radova.

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim zakonom iz ove točke odabrani ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike odgovarajućih traženih dokumenata najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata iz ove točke naručitelj će smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

U navedenom slučaju, naručitelj će sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave.

    - Obavljanje djelatnosti voditelja projekta gradnje

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje djelatnost upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje koja ima zaposlenog voditelja projekta.

Pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje dužna je osigurati da pojedini posao upravljanja projektom gradnje obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije iz čl. 37. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Sukladno članku 36. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.

U slučaju odabira sukladno prethodno navedenim zakonskim odredbama odabrani Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužan je dostaviti Naručitelju:

-	izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje, i

-	dokaz da ima zaposlenog voditelja projekta (elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka ili jednakovrijedno dokument).

Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici STO.

U slučaju odabira sukladno prethodno navedenim zakonskim odredbama strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje dužna je dostaviti Naručitelju:

-	izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje, i

-	dokaz da ima zaposlenog voditelja projekta (elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka ili jednakovrijedno dokument).

    - Voditelj projekta gradnje

Sukladno članku 36. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje zaposlenik pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti nadzorni inženjer te građevine.

Voditelj projekta može biti fizička osoba koja ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja:

arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenih područja kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima:

- međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom ili

- obrazovanje iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.

Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima i obrazovni programi određeni su Pravilnikom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Narodne novine, broj 85/15).

Voditelj ima pravo na upis u evidenciju voditelja projekta koju vodi Ministarstvo.

Sukladno članku 59. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja projekta ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i voditelj projekta, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP) i države članice Svjetske trgovinske organizacije (dalje u tekstu: STO).

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje poslova voditelja projekta u svojstvu ovlaštene osobe, za osobe arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke provodi i rješenje o tome donosi odgovarajuća komora na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te drugim posebnim propisima.

U slučaju odabira u skladu s gore navedenim zakonskim odredbama za voditelja projekta koji je strani državljanin odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti:

- rješenje nadležne komore o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za voditelja projekta.

Dokumente opisane ovom točkom dokumentacije o nabavi dužan je dostaviti gospodarski subjekt (ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelj, subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja) koji će obavljati djelatnost upravljanja projektom gradnje.

Ukoliko je odabrani ponuditelj gore tražene dokumente dostavio kao sastavni dio svoje ponude ili kao sastavni dio ažuriranih popratnih dokumenata, nije dužan ponovno dostavljati ponovno iste dokumente.

Sukladno članku 72. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u obavljanju poslova voditelja projekta u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

  - Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (u nastavku teksta : Državna komisija), Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalba koja nije dostavljena sukladno prethodno navedenom odbacit će se.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1.	objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2.	objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3.	objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4.	otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5.	primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodno navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

  - Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima

    - Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

-	ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu

-	ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

-	ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ZJN 2016.

U slučajevima iz alineje 1. i 2. naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

U slučaju iz alineje 3. naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Naručitelj je obvezan o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.

    - Dopune, pojašnjenja i nužne informacije sukladno članku 293. ZJN 2016

Sukladno članku 293. ZJN 2016, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda.

Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

  - Tajnost podataka

Temeljem članka 52. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponude.

Ako je gospodarski subjekt neke podatke označio tajnima, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Naručitelj ne smije otkriti podatke dobivene od gospodarskih subjekata koje su oni na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta označili tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda i zahtjeva za sudjelovanje.

  - Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem ("upload") nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke.

Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

  - Klauzula integriteta

Ponuditelj predajom ponude jamči korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika), izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka te prihvaća odgovornost i određene sankcije uključujući i bezuvjetni otkaz ugovora ukoliko se krše pravila..

## OBRASCI IZJAVA

OBRASCI IZJAVA

OBRASCI IZJAVA SU PRIJEDLOG NARUČITELJA, TE PONUDITELJI MOGU PREDATI SVOJE OBRASCE KOJI SADRŽAJNO ODGOVARAJU PREDLOŠCIMA

- B.1.	OBRAZAC KVALITETE – ISKUSTVO STRUČNJAKA

(Memorandum ponuditelja)

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

PREDMET:	Obrazac referenci stručnjaka

kojom ja _____________________________________________________________________________ iz

(ime i prezime)

______________________________________________________________________________________

(adresa)

izjavljujem

ZA STRUČNJAKA 1 – VODITELJ PROJEKTA GRADNJE sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 75/15, 118/18 i 110/19)

za 1. referencu (IS1-1r)

Izjavljujem da sam na gradilištima na kojima su se

- izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine javne, društvene ili komercijalne namjene

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

- najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)

- koje sam vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

- na kojima su radovi

- zavšeni ili

- u tijeku uz uvjet da sam iste vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci:

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Vrijednost građevinskih radova:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Vrijednost građevinskih radova:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Vrijednost građevinskih radova:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Vrijednost građevinskih radova:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Vrijednost građevinskih radova:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Vrijednost građevinskih radova:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Vrijednost građevinskih radova:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

za 2. referencu (IS1-2r)

Izjavljujem da sam na gradilištima na kojima su se

- izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine zdravstvene namjene

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

- najmanje bruto razvijene površine 5.000 m2 (BRP-a)

- koje sam vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

- na kojima su radovi

- zavšeni ili

- u tijeku uz uvjet da sam iste vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci:

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Bruto razvijena površine zgrade (BRP) je:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Bruto razvijena površine zgrade (BRP) je:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Bruto razvijena površine zgrade (BRP) je:

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

za 3. referencu (IS1-3r)

Izjavljujem da posjedujem certifikat međunarodno priznatog sustava ovjere sposobnosti upravljanja projektima, najmanje razine PMP ili IPMA C ili jednakovrijedan (zaokružiti i upisati vrstu certifikata):

DA:

NE

za 4. referencu (IS1-4)

Izjavljujem da sam na gradilištima na kojima su se

- na kojima su radovi sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.)

- najmanje vrijednosti radova 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a)

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

- koje sam vodio kao voditelj projekta gradnje sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

- na kojima su radovi

- zavšeni ili

- u tijeku uz uvjet da sam iste vodio kao voditelj projekta gradnje u trajanju od najmanje 12 mjeseci:

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Navod o izvoru sufinanciranja radova (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Navod o izvoru sufinanciranja radova (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Naziv glavnog izvođača iz ugovora o građenju:

Navod o izvoru sufinanciranja radova (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta gradnje:

Navod o vrstama radova (građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi):

Navod o tome da li su radovi završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su radovi u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta gradnje (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta gradnje uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

ZA STRUČNJAKA 2 – VODITELJ PROJEKTA u administrativnom smislu

za 1. referencu (IS2-1r)

Izjavljujem da sam na projektima

- najmanje ukupne vrijednosti projekta 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €)

- koje su sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.)

- upravljao provedbom kao voditelj projekta (u administrativnom smislu)

- a navedeni projekti su

- zavšeni ili

- u tijeku te sam iste vodio kao voditelj projekta u trajanju od najmanje 12 mjeseci:

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o izvoru sufinanciranja projekta (EU fondovi ili drugi međunarodni izvori kao što su Svjetska banka, EBRD ili sl.):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

za 2. referencu (IS2-2r)

Izjavljujem da sam na projektima

- najmanje ukupne vrijednosti projekta 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €)

- čiji je predmet konstrukcijska i/ili cjelovita obnova

- zgrada javne namjene oštećenih u potresu

- izvršavao usluge

  - upravljanja provedbom projekata kao voditelj projekta (u administrativnom smislu) ili sam izvršavao usluge stručnog savjetovanja u provedbi projekata koji su

    - završeni ili

    - u tijeku, a iste sam vodio kao voditelj projekta u trajanju od najmanje 12 mjeseci

  - savjetovanja u pripremi projekata za koje su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

- Naziv, broj i datum ugovora :

Broj objave postupka javne nabave iz EOJN RH (ako je primjenjivo):

Naziv naručitelja:

Vrijednost projekta:

Navod o predmetu projekta (konstrukcijska i/ili cjelovita obnova zgrada javne namjene):

Navod o izvršavanju usluge (upravljenje provedbom projekta ili usluge stručnog savjetovanja u pripremi ili provedbi projekta):

Naziv, oznaka i datum akta o imenovanju voditelja projekta:

Navod o tome da li su projekti završeni ili su u tijeku:

Ukoliko su projekti u tijeku navod o dužini izvršavanja usluge voditelja projekta (broj mjeseci):

U slučaju savjetovanja u pripremi projekata navod o nazivu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i broju ugovora:

Navod da li je usluga voditelja projekta uredno izvršena/izvršavana (DA/NE):

Kontakt osoba za provjeru podataka (ime i prezime, kontakt broj i adresa elektroničke pošte):

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

NAPOMENA:

dokazi koji se dostavljaju uz ponudu za dokazivanje kriterija za odabir predstavljaju dio ponude.

S obzirom na to da ponuda obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, za valjanost ovog obrasca dovoljno je da popunjen traženim podacima bude priložen u ponudi.

Potpisanost odnosno nepotpisanost obrasca neće utjecati na valjanost istog.

- B.2.	POPIS GLAVNIH USLUGA

najmanje jedne, a najviše tri usluge, za isti ili sličan predmet nabave izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a)

| PONUDITELJ |  |
| --- | --- |
| Adresa sjedišta |  |
| OIB |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| E-mail adresa |  |
| Internetska stranica |  |
| Odgovorna osoba/-e |  |

| RED. BROJ | BROJ UGOVORA | NAZIV DRUGE UGOVORNE STRANE | TOČAN NAZIV PREDMETA UGOVORA | VRIJEDNOST UGOVORA (u kunama bez PDV-a) | RAZDOBLJE IZVRŠENJA UGOVORA |  | DATUM UGOVORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | od mj/god | do mj/god |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

- B.3.	OBRAZAC OVLASTI ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE PONUDITELJA U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(Memorandum ponuditelja)

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

PREDMET:	Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika _______________________________________________________ iz

(ime i prezime)

_____________________________________________________________________________________,

(adresa)

zaposlenom na radnom mjestu ____________________________________________________________,

(naziv radnog mjesta)

da u otvorenom postupku javne nabave _____________________________________________________,

(naziv postupka javne nabave)

evidencijskog broja javne nabave __________________________, u ime i za račun gospodarskog subjekta

(evidencijski broj javne nabave)

_____________________________________________________________________________________,

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(adresa i OIB gospodarskog subjekta)

sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda i zastupa istog kao ponuditelja.

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

NAPOMENA:

Ovaj Obrazac predaje se ovlaštenim predstavnicima Naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda

- B.4.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljem članka 251. stavka 1. točke 1. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice __________________ izdane od _________________________________________,

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

______________________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

izjavljujem, za sebe i za navedenog gospodarskog subjekta, da ja osobno niti navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske.

Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati gospodarskog subjekta pojedinačno i samo stalno.

- B.5.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU KOJA JE DRŽAVLJANIN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. istog Zakona kao

__________________________________________________________________________________

(upisati svojstvo osobe : član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu _________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice __________________ izdane od _________________________________________,

izjavljujem (zaokružiti a ili b ili oboje) :

- da nisam pravomoćnom presudom osuđen za

i/ili

- kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta za koju se izjava daje

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za :

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

NAPOMENA:

Davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuju osobe ili se daje za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

- B.6.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 251. stavka 1. točke 2. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od _______________________________,

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt

______________________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

izjavljujem da ja niti navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta).

Sukladno članku 265. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. citiranog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. istog Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati gospodarskog subjekta pojedinačno i samo stalno.

- B.7.	IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 2. istog Zakona kao

__________________________________________________________________________________

(upisati svojstvo osobe : član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu _________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od ________________________________,

izjavljujem da (zaokružiti a ili b ili oboje) :

- nisam pravomoćnom presudom osuđen za

i/ili

- kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta za koju se izjava daje

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. stavka 1.. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA:

Davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ili se daju za osobu/-e (osim ovlatene/-ih osobe/-a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/-e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale prethodnu izjavu), koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koja nije državljanin Republike Hrvatske.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

U navedenom slučaju za svaku osobu se daje zasebna izjava.

osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Sukladno članku 265. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. citiranog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. istog Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- B.8.	IZJAVA O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJAE ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI NEMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izjava se traži jedino ako se ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Temeljem članka 252. stavka 1. točke 2. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA

I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta  (osobne iskaznice ili putovnice) ________________________________

izdane od __________________________________________________________________________,

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta kojeg zastupam

______________________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

izjavljujem da je gospodarski subjekt kojeg zastupam ispunio sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, budući da gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

UPUTA:

Ako gospodarski subjekt ima više osoba ovlaštenih za zastupanje ovu izjavu zajednički potpisuju osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava mora imati ovjereni potpis kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Prihvaća se i izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz Republike Hrvatske.