|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska OIB 84924656517 MB 03208036 |
| --- | --- |

Sukladno članku 200. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) (u nastavku teksta: ZJN 2016) utvrđuje se slijedeća

DOKUMENTACIJA O NABAVI

U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

Nabava usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada

Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

5. dio dokumentacije o nabavi objavljen na web-stranici

https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/

CPV oznaka:

71541000-2	Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

72224000-1	Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

evidencijski broj nabave  55/2022

Klasa:	361-01/22-01/007

Urbroj:	251-29-12/5-22-37

Zagreb,  07. prosinca 2022.

S A D R Ž A J

A.	UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE	1. dio

B.	OBRASCI IZJAVA	1. dio

C.	PRIJEDLOG UGOVORA	2. dio

D.	TROŠKOVNIK	3. dio

E.	TEHNIČKIOPIS	4. dio

F.	ELABORATI PROCJENE STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE	5. dio

G.	IDEJNO RJEŠENJE	6. dio

H.	DNSH NAČELA	7. dio

SADRŽAJ DIJELA A.

1	OPĆI PODACI	5

1.1	Opći podaci o naručitelju	5

1.2	Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima	5

1.3	Evidencijski broj nabave	5

1.4	Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa	5

1.5	Vrsta postupka javne nabave	6

1.6	Procijenjena vrijednost nabave	6

1.7	Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)	6

1.8	Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma	6

1.9	Dinamički sustav nabave	7

1.10	Elektronička dražba	7

1.11	Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima	7

2	PODACI O PREDMETU NABAVE	7

2.1	Opis predmeta nabave	7

2.2	Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe	14

2.3	Količina predmeta nabave	15

2.4	Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)	16

2.5	Troškovnik	16

2.6	Mjesto izvršenja ugovora	16

2.7	Rok početka i završetka izvršenja ugovora	16

2.8	Izmjene ugovora	17

2.9	Opcije i moguća obnavljanja ugovora	18

3	OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA	18

3.1	Opće odredbe	18

3.2	Obvezne osnove za isključenje	18

3.3	Mjere za otklanjanje osnova za isključenje	22

4	KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)	22

4.1	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti	22

4.2	Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti	23

4.3	Dokazi tehničke i stručne sposobnosti	24

4.4	Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata	26

5	EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD OBRAZAC)	27

5.1	Pojam, oblik i dostava	27

5.2	Upute za popunjavanje ESPD obrasca	27

5.3	Provjera	29

6	PODACI O PONUDI	29

6.1	Sadržaj i način izrade ponude	29

6.2	Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička)	30

6.3	Varijante ponuda	32

6.4	Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene	32

6.5	Valuta u kojoj je izražena cijena ponude	32

6.6	Kriteriji za odabir ponude	32

6.7	Jezik na kojemu se izrađuje ponuda	36

6.8	Rok valjanosti ponude	36

6.9	Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH	36

7	OSTALE ODREDBE	36

7.1	Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi	37

7.2	Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata	37

7.3	Odredbe koje se odnose na podugovaratelje	37

7.4	Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva	38

7.5	Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda	40

7.6	Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima	41

7.7	Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi	41

7.8	Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)	41

7.9	Rok za donošenje odluke o odabiru	42

7.10	Rok, način i uvjeti plaćanja	42

7.11	Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima	43

7.12	Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela	44

7.13	Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima	45

7.14	Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude	46

7.15	Klauzula integriteta	46

A. UPUTA PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

# OPĆI PODACI

## Opći podaci o naručitelju

Naručitelj je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517, MB 03208036.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je ravnatelj prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

Telefon: 01/3787-111, telefax:01/3769-067,

Adresa elektroničke pošte: kbcsm@kbcsm.hr

Web stranica: www.kbcsm.hr

## Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Za pripremu i provedbu postupka javne nabave zadužena je Služba nabave.

Upiti u svezi postupka javne nabave, pojašnjenje dokumentacije i slično upućuju se u Službu nabave i to isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (u nastavku teksta: EOJN RH) ili na adresu elektroničke pošte: nabava@kbcsm.hr

Osobe zadužene za komunikaciju: Mia Primorac, dipl.iur. i Goran Kuljić, univ.spec.oec.

Broj telefona: 01/3787-977, 099/733-0806, 01/3787-882 ili 01/3787-294.

Broj telefaksa: 01/3768-270.

Web stranica: www.kbcsm.hr

Adresa elektroničke pošte: nabava@kbcsm.hr

## Evidencijski broj nabave

Evidencijski broj ovog postupka nabave je 55/2022

## Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. ZJN 2016 naručitelj je na vlastitoj web-stranici objavio gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja određene člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

- PHARMA HEMP d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 73731486433

- PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 14937489808

- ULOLA d.o.o., Jure Kaštelana 19, Zagreb, OIB 53575159503

- NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 96115198364

- STARESMED j.d.o.o., Prolaz Jurja Ratkaja 7, Zagreb, OIB 05094187485

- HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289

- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733

- ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987

- ZAGREB HEALTH CITY d.o.o., Ksaver 209, Zagreb, OIB 86104174298

- POGLED 360 d.o.o., Kopernikova 26, Zagreb, OIB 53050868963

- I. A. PROJEKTIRANJE d.o.o., I. Barutanski breg 4, Zagreb, OIB 11773709542

- ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524.

Osim navedenog, sukladno članku 80. stavku 2. točki 2. ZJN 2016 naručitelj u ovoj dokumentaciji o nabavi navodi gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 2. ZJN 2016 u sukobu interesa:

- HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289

- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733

- ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987

- ETNO GASTRO j.d.o.o. iz Krapine, Trg Ljudevita Gaja 3, OIB 43527261524

- INDENTALS d.o.o., Ivana Šibla 10, Zagreb, OIB 65566857995

- IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES d.o.o., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB 21740013729

- ROSA TRIM d.o.o., Prominska 48, Zagreb, OIB 31184249323.

## Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

## Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 4.794.000,00 kuna (636.273,14 €).

Predmetni postupak javne nabave financira se iz sljedećih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.007 Projekt obnove od potresa Upravne zgrade, od 28. rujna 2021.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.005 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2, od 28. rujna 2021.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.006 Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3, od 28. rujna 2021.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.033 Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti, od 28. listopada 2021.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.023 Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju, od 28. listopada 2021.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju broj FSEU.2021.MZ.040 Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju, od 30. prosinca 2021.

NAPOMENA:

S obzirom na to da javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela za ugovaranje usluga koje su predmet ovog postupka javne nabave, ugovor o javnoj nabavi smatrat će se sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti nadležnog tijela sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016.

Ako na dan pribavljanja suglasnosti istekne rok valjanosti ponude, sukladno članku 307. stavcima 5. i 6. ZJN 2016, smatrat će se da je ugovor o javnoj nabavi sklopljen na dan dostave pisane izjave odabranog ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude te jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude za što će javni naručitelj odrediti primjeren rok ponuditelju ne kraći od pet dana.

Ukoliko prvotno odabrani ponuditelj u danom roku ne dostavi javnom naručitelju izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku valjanosti ponude naručitelj će temeljem članka 307. stavka 7. ponovno rangirati ponude i izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016 ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave, obzirom da je temeljem članka 313. stavka 3. ZJN 2016, a u svezi članka 360. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21) (u nastavku teksta: Zakon o obveznim odnosima) nastupio raskidni uvjet ugovora.

Ukoliko ponuditelj u roku valjanosti odustane od svoje ponude, ne produži rok valjanosti ponude i/ili ne dostavi produženje jamstva za ozbiljnost ponude, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi ili ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naručitelj će temeljem članka 307. stavka 7. ponovno rangirati ponude i izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016 ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave.

## Vrsta ugovora o javnoj nabavi (roba, radovi ili usluge)

Ugovor o javnoj nabavi usluga.

## Nadmetanje uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Ovaj postupak javne nabave uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

## Dinamički sustav nabave

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave.

## Elektronička dražba

Elektronička dražba se ne provodi.

## Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 naručitelj je 1. nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik, tehničke specifikacije, projektno-tehničku dokumentaciju i DNSH načela, koji sadrže opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora 09. kolovoza 2022. stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 16. kolovoza 2022. godine, javnom objavom u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ radi objave dijela 5. ove dokumentacije o nabavi, koji se nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 06. rujna 2022. u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ .

Zbog izmjena dokumentacije o nabavi naručitelj je 2. nacrt dokumentacije o nabavi s pripadajućim dijelovima kako je prethodno opisano 06. rujna 2022. stavio na 2. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 12. rujna 2022. godine, javnom objavom u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 14. rujna 2022. u EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ te na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ .

Napomena:

Temeljem članka 198. stavka 1. ZJN 2016, članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17), naručitelj je prije pokretanja postupka javne nabave u svrhu pripreme nabave proveo analizu tržišta prikupljanjem potrebnih informacija o predmetu nabave pretraživanjem interneta (Google pretrage), prvenstveno internetskih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, internetskih stranica komore arhitekata i komora inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te internetskih stranica drugih naručitelja.

S ciljem upoznavanja javnosti i zainteresiranih gospodarskih subjekata s ugovorenim projektima, u sklopu kojih se provodi i ovaj postupak javne nabave usluga, naručitelj je objavio informacije o predmetnim projektima na svojoj internetskoj stranici http://kbcsm.hr/o-bolnici/eu-projekti/ .

U provedenoj analizi tržišta Naručitelj nije tražio, niti prihvatio savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koje je koristio u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi koji bi doveli do narušavanja tržišnog natjecanja, te kršenja načela zabrane diskriminacije i transparentnosti niti je bilo koji ponuditelj ili gospodarski subjekt bio uključen u pripremu postupka nabave, osim kroz provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

# PODACI O PREDMETU NABAVE

## Opis predmeta nabave

Predmet nabave su usluge voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Usluge će se izvršavati vezano uz projektiranje konstrukcijske i cjelovite obnove sljedećih zgrada naručitelja na kojima će se, temeljem izrađenih projektno-tehničkih dokumentacija, izvoditi radovi u okviru ugovorenih projekata obnove od potresa navedenih u točki 1.6. ove dokumentacije o nabavi za sljedeće zgrade naručitelja:

- Upravna zgrada

- Zgrada Interna 2

- Zgrada Interna 3

- Zgrada 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

- Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju

- Zgrada 9 Klinika za kirurgiju

Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave CPV:

71541000-2	Usluge vođenja projekta u građevinarstvu

72224000-1	Usluge savjetovanja na području vođenja projekta.

### Opis projekta obnove

Portfolio projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (u nastavku teksta: Portfolio) čini obnova 6 gore navedenih zgrada (projekata).

U okviru aktivnosti projekata izradit će se za svaku od navedenih zgrada projektno-tehnička dokumentacija za obnovu od potresa, te sukladno istoj izvesti svi radovi potrebni za konstrukcijsku i cjelovitu obnovu, za što je naručitelj objavio jedinstven postupak javne nabave (bez grupa) za svih 6 zgrada zajedno po metodi Design&Build i „ključ u ruke“.

Osim navedenog, u okviru Portfolija provest će se postupci javnih nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova, a promidžba i vidljivost u obliku privremene i trajne projektne ploče obuhvaćene su troškovnikom građevinskih radova i usluga projektiranja.

Sve usluge i radovi koordinirat će se s ovlaštenim predstavnikom naručitelja s kojim će se utvrditi tehnički i tehnološki slijed, kao i etape izvođenja radova (sukladno usvojenom terminskom planu izvođenja radova) jer naručitelj tijekom izvođenja radova mora neometano funkcionirati u obavljanju svoje poslovne djelatnosti pružanja zdravstvene zaštite po svim ustrojstvenim jedinicama u zgradama koje nisu predmet obuhvata ovog Portfolija, a u koje će se privremeno izmjestiti djelatnosti iz zgrada koje su predmetom obuhvata ugovorenih radova.

Projektiranje i izvođenje radova po svakoj pojedinoj zgradi obuhvaća:

      - izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s potrebnim elaboratima i drugim dokumentima

- za svaku zgradu dostavit će se ovjereni izvornici projektno-tehničke dokumentacije s troškovnicima radova koji će se izvoditi, uključujući e-oblik cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije s elaboratima i troškovnicima pohranjen na odgovarajućem mediju (CD, DVD, stik i dr.), te dwg. oblik projektno-tehničke dokumentacije

      - izvođenje svih radova potrebnih za cjelovitu obnovu objekata iz ove točke dokumentacije o nabavi

      - ishođenje dozvola nadležnih tijela ukoliko isto bude potrebno

      - sve usluge potrebne za zakonito i uredno izvođenje radova, te izradu projektno-tehničke dokumentacije

      - ugradnju potrebne opreme.

Sve zgrade nalaze se na parceli naručitelja, nepravilnog oblika, k.č.br. 2594/1 k.o. Črnomerac površine 109.145,00 m2.

Detaljni podaci o radovima i uslugama nad kojima će se izvršavati usluga koja je predmetom ovog postupka javne nabave nalaze se u 1. i 2. dijelu Tehničkih opisa u 4. dijelu ove dokumentacije o nabavi. Dodatni podaci o predmetima nabave radova i usluge stručnog nadzora mogu se pronaći na EOJN RH:

- Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, pod brojem objave:  	2022/S 0F2-0007455; https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6252017

- Nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja građevinskih radova obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, pod brojem objave: 2022/S 0F2-0039538;

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6778710

Izvršavanje projektiranja i izvođenja radova ugovorit će se po principu „ključ u ruke“ i metodi Design&Build u skladu s pozitivnim propisima.

Pri tome napominjemo zainteresiranim gospodarskim subjektima da uslugu koja je predmet ovog postupka nabave treba sagledati zajedno s Troškovnikom u 3. dijelu, Tehničkim opisom iz dijela 4. ove dokumentacije o nabavi, Elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije u 5. dijelu, idejnim rješenjem za zgradu 7. u 6. dijelu i DNSH načelima u 7. dijelu ove dokumentacije o nabavi.

Svi radovi i usluge kako je prethodno opisano po zgradama izvršavat će se sukladno odredbama:

            - Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine, broj 102/20, 10/21, 117/21)

            - Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, operacija za uklanjanje zgrade i operacija za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine, broj 127/2020)

            - Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

            - Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19)

            - Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

            - Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, broj 78/15, 114/18 i 110/19)

            - Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)

            - Pravilnika o normativima i standardima u pogledu prostora (Narodne novine, broj 95/20)

            - Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti ( Narodne novine, broj 52/20)

te drugim važećim propisima primjenjivim na izvršavanje predmeta nabave.

Vezano uz izvođenje radova s projektiranjem naručitelj će osnovati interni projektni tim s predstavnikom naručitelja koji se sastoji od zaposlenika naručitelja, te će sklopiti sljedeće ugovore:

- Ugovor o javnoj nabavi radova – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 350.996.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 438.745.625,00 kuna (s PDV-om)

- Ugovor o javnoj nabavi usluga za stručni nadzor gradnje – procijenjena vrijednost postupka javne nabave 4.042.500,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 5.053.125,00 kuna (s PDV-om)

Nastavno na sve navedeno, dio ove dokumentacije o nabavi čine sljedeći prilozi:

- Prijedlog ugovora – 2. dio

- Troškovnik – 3. dio

- Tehnički opis – 4. dio

- Elaborati procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio

- Idejno rješenje za zgradu 7 – 6. dio

- DNSH načela – 7. dio.

Naručitelj je Elaborat procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi javno objavio na vlastitoj stranici https://www.kbcsm.hr/djelatnosti/sluzba-nabave/ (u mapi savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima) jer se iz tehničkih razloga nije mogao učitati u EOJN RH uz objavu ovog postupka javne nabave.

EOJN RH iz tehničkih razloga ne omogućava objavu Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije – 5. dio Dokumentacije o nabavi s obzirom da je veličina elektroničkog dokumenta Elaborata procjene stanja građevinske konstrukcije veća od veličine elektroničkog dokumenta koji je moguće učitati u EOJN RH.

### Opis aktivnosti

Izvršitelj će usko surađivati s Naručiteljem te će ga obavještavati o svim pitanjima koja se odnose na status projekata iz Portfolija, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na troškove ili napredovanje projekata. Izvršitelj će savjetovati Naručitelja o mogućim mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno k ispunjavanju ciljeva projekata.

Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama.

Izvršitelj se obvezuje u okviru po Naručitelju zahtijevanog Opsega usluga upravljanja projektom za predmetni Portfolio obaviti dalje specificirane usluge:

- Razvoj i praćenje Plana Provedbe projekata;

- Upravljanje rizicima;

- Koordinacija trećih strana;

- Administrativno i tehničko upravljanje projektima;

- Izvješćivanje, uz odobrenje Naručitelja, u sklopu projekata prema nadležnim tijelima;

- Aktivno sudjelovanje tijekom revizije i/ili kontrola;

- Financijsko praćenje projekata;

1.	Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekata

Izvršitelj će utvrđivati, pregledavati i ažurirati Plan provedbe projekata (u nastavku teksta: PPP) koji se financira iz sredstava Europske unije. PPP će obuhvatiti sve aspekte provedbe projekata te će između ostalog uključivati:

- Program portfolija – detaljni program svakog projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne događaje za odobrenja, izgradnju, završetak radova, ishođenje dozvola itd. U tijeku procesa izrade i ažuriranja ovog plana tijekom provedbe projekata, Izvršitelj će u ime Naručitelja provjeriti jesu li identificirane sve dozvole i suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet projekata;

- Financijski tijek provedbe projekata – temeljem podataka iz ostalih ugovora i podataka dobivenih od ostalih dionika, izraditi i pratiti proračun troškova za cijelo trajanje projekata; Proračun će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova odnosno temeljem sklopljenih Ugovora po pojedinim Aktivnostima;

- Vremenski plan aktivnosti i njegovo usklađenje s nastalim promjenama na terenu u realnom vrjemenu;

- Matrica rizika Portfolija – matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane sa svakim projektom i predložene mjere za njihovo rješavanje.

Izvršitelj će ažurirati PPP-a sukladno promjenama u pojedinom projektu, odmah po nastupu promjene, a najkasnije u roku 7 (sedam) dana.

2.	Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekata. Nadgledajući provedbu ugovora koji čine ovaj Portfolio, te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom upravljanja rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika projekata na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:

- analizu procesa u nadležnosti Naručitelja,

- identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja,

- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika.

Izvršitelj je dužan razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procijene utjecaja rizika i procjene vjerojatnosti pojave rizika.

Izvršitelj će razviti metodologiju upravljanja rizicima u Portfoliju te će pružati savjete i podršku Naručitelju u procesu upravljanja rizicima.

Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedećih elemenata:

- postavljanje ciljeva

- identificiranje i procjena rizika

- postupanje po pojavi rizika

- praćenje i izvještavanje

Izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati registar rizika koji će između ostalog sadržavati:

- pregled identificiranih rizika,

- procjene rizika na temelju učinka i vjerojatnosti,

- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje će smanjiti posljedice rizika,

- osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti,

- rokove za njihovo izvršenje.

U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora.

U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, očekivani rizici:

- Kašnjenja u sufinanciranju;

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te zakašnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;

- Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača;

- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla,

- Ako definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno razmotriti prioritete;

- Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja, Nadzora i Izvođača.

Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene.

Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe projekata. Nadgledajući provedbu ugovora koji čine ovaj Portfolio, te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom upravljanja rizicima.

3.	Koordinacija trećih strana

- a. Drugi ugovori

Izvršitelj će povezivati i usklađivati rad drugih strana uključenih u projekte (projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji) te vršiti nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa Naručitelja. U tom smislu, Izvršitelj će također aktivno sudjelovati u sljedećim aktivnostima Naručitelja:

- Sudjelovanje u osiguravanju raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i sudjelovanje s drugim stranama uključenim u projekte, a kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

- Pregled zahtjeva drugih sudionika i pripremanje odgovora na te zahtjeve, kada je potrebno.

b. Nadležna tijela državne i javne uprave

Izvršitelj će aktivno sudjelovati u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti u okviru obveze Naručitelja i sukladno danim mu ovlaštenjima od strane Naručitelja.

c. Nadležne institucije i tvrtke

Obveza Izvršitelja je savjetovanje s nadležnim institucijama i tvrtkama s ciljem da se osiguraju svi potrebni ugovori za priključenje na komunalnu infrastrukturu, te organizacija provedbe kompletnih postupaka nesmetanog priključenja na komunalnu infrastrukturu u dijelu u kojem je isto obveza Naručitelja i za koje mu Naručitelj izda potrebne suglasnosti i ovlaštenja.

10.4.	Administrativno i tehničko upravljanje Portfolijom projekata

Izvršitelj će pomoći u obavljanju dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja Portfolijom projekata sukladno uvjetima pojedinih ugovora (aktivnosti) predmetnih projekata, relevantnim zakonima i propisima te će vršiti kontrolu usklađenosti s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvršitelj će također u ime Naručitelja voditi računa da se pridržavanju odredbe ugovora o projektiranju i građenju, praćenju nadzora koji se ugovaraju u sklopu Portfolija, te pruža podršku kod eventualnih izmjena predmetnih ugovora.

Izvršitelj će obavljanje poslova upravljanja projektom gradnje provodi sukladno člancima 33.-39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, broj 78/15, 118/18 i 110/19) te ostalim pozitivnim propisima.

- Ugovor o radovima

Osim primjenjivih zakonskih obaveza, tijekom provedbe ugovora o radovima u sklopu Portfolija, zadaci Izvršitelja su i:

- Provjera i odobravanje osiguranja dostavljenih od Izvođača radova;

- Pregled projekata, nacrta i druge dokumentacije Izvođača prema zahtjevu Naručitelja

- Po potrebi, sudjelovanje na redovitim gradilišnim sastancima, gradilišnim koordinacijama te tjednim obilascima gradilišta;

- Provedba praćenja napretka projekata (Izvršitelj će promptno izvijestiti Naručitelja o detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova ili izvorno planirane troškove radova);

- Priprema mjera za prevladavanje takvih čimbenika;

- Praćenje provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika;

- Provedba dokumentiranja i praćenje troškova ugovora o radovima;

- Provjera računske i administrativne (formalne) ispravnosti privremenih i okončanih situacija, računa i ostale dokumentacije;

- Vođenje evidencije o postupcima Izmjena i usklađenja;

- Podrška Naručitelju tijekom provedbe njegovih obaveza vezano za aktivnosti projektiranja i građenja;

- Koordinacija postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju uporabne dozvole;

- Organizacija i putem trećih, otklanjanje razloga primjedbi Komisije za tehnički pregled ako je primjenjivo, kao i organizacija i provedba postupaka za otklanjanje uočenih nedostataka, po Komisiji ili po predstavnicima Naručitelja;

- Podrška prilikom primopredaje radova i arhiviranja sve projektne dokumentacije uključujući projekt izvedenog stanja, priručnike za korištenje i održavanje, administrativnu dokumentaciju;

- Priprema i vođenje korespondencije vezane uz Ugovor o radovima a koja se tiče obveza Naručitelja;

- Ugovor o nadzoru

Izvršitelj je u obvezi provoditi kontinuirano praćenje realizacije ugovora te koordinaciju izvršenja svih ugovora u sklopu Portfolija. Ugovor o nadzoru zaključit će Naručitelj s pravnom osobom koja će obavljati uslugu, a sve temeljem zasebno provedenog postupka javnog nadmetanja. Izvršitelj je u obvezi pratiti dinamiku izvršenja aktivnosti sukladno zaključenom ugovoru, zahtijevati od izvršitelja poštivanje rokova, nadzirati kvalitetu izvršenih aktivnosti, a sukladno obvezama Naručitelja prema standardima o izvješćivanju na projektima financiranim iz EU fondova.

Zadaci Izvršitelja su pratiti pružanje usluge stručnog nadzora u provedbi zakonskih obveza i obaveza iz pripadajućeg ugovora, a osobito glede:

- Provjere garancije dostavljene od Izvršitelja (Nadzornog inženjera) sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama stručnog nadzora;

- Trošenja sredstava po pripadajućem Ugovoru o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima;

- Održavanju ugovorenih rokova;

- Kontrole kvaliteta usluge nadzora;

- Usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom/potvrdom glavnog projekta i izvedbenim projektima;

- Vođenja dokumentacije na gradilištu;

- Izvještavanja i analiza;

- Postupcima primopredaje i završnog obračuna;

- Izradi raznih Izvještaja stručnog nadzora sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama stručnog nadzora;

- Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz Ugovor o stručnom nadzoru.

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u sljedećim aktivnostima:

- pregled i usklađenje Planova nabava definiranih u ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava;

- izradu detaljnog Plana nabave u kojem će biti prikazane sve potrebne radnje/postupci pružanja podrške Naručitelju u pripremi i provedbi javne nabave (uključuje pomoć u pripremi svih dokumenata i provedbi svih postupaka te njihovu usklađenost s važećim zakonima i propisima RH i EU);

- savjetovanje vezano za potrebna postupanja u skladu sa zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- odgovori na pitanja posredničkih tijela vezano uz postupke ovjere;

- pitanja vezano uz prihvatljivost troškova;

- ostale aktivnosti vezano uz upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

5.	Izvješćivanje

Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja, koji će zadovoljiti zahtjeve vezane uz izvješćivanje prema zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.

Tu se podrazumijeva sudjelovanje prilikom izrade izvješća sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK te zahtjevima i metodologiji iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvješća se šalju Naručitelju na komentar i odobrenje.

Izrada izvješća

Izvješća se mogu sastojati od narativnog i financijskog dijela i mogu sadržavati, neograničavajući se na niže navedeno:

Narativni dio izvješća:

- Aktivnosti provođene tijekom izvještajnog razdoblja s kratkim opisom svih poduzetih koraka, datumom provođenja aktivnosti i procijenjenim postotkom izvršenja cjelokupne aktivnosti;

- Aktivnosti planirane za sljedeće izvještajno razdoblje s kratkim opisom planiranih koraka, planiranim datumom provedbe;

- Rezultati (postignuće određenih indikatora, ostvarenje unaprijed određenih očekivanih rezultata projekata);

- Problemi do kojih je došlo u izvještajnom razdoblju i prijedlog rješavanja problema;

- Financijski napredak projekata (potrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva);

- Male i velike izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nastale u izvještajnom razdoblju.

U slučaju promjene obrasca zahtjeva za nadoknadom sredstava, Izvršitelj popunjava trenutno važeću verziju Zahtjeva, te također sukladno uputama i komentarima posredničkog tijela.

Financijski dio izvješća:

- Detaljni prikaz svih troškova po stavkama (ugovorima), označenim datumima nastanka troška, opisom troška i svom pratećom dokumentacijom potrebnom za dokazivanje prihvatljivosti troška;

- Prikaz svih dozvoljenih re-alokacija usporedno s originalnim proračunom projekata;

- Prikaz svih promjena proračuna po velikim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- Prikaz odobrenih korištenja rezervi i ušteda (ukoliko postoje),

U slučaju promjene obrasca zahtjeva za nadoknadom sredstava, Izvršitelj popunjava trenutno važeću verziju Zahtjeva, te također sukladno uputama i komentarima posredničkog tijela.

Ukoliko će biti primjenjivo, Završnim izvješćem Naručitelja dokazuje se uspješnost provedene mjere te njezina usklađenost s postavljenim ciljevima i indikatorima a sastoji se od sljedećih elemenata (lista nije konačna):

- Identifikacija i opis mjere;

- Opis projekata u skladu s odlukom o dodjeli pomoći: osnovne informacije; dijelovi projekata;

- Posebni uvjeti koji se odnose na mjeru: ispunjavanje pretpostavki, status radova, održivost,

- provedba plaćanja;

- Opis pojedinih radova uz prikaz pripadajućih fizičkih indikatora i prikazi izdataka prema kategorijama poslova i poduzetnih mjera, a sve u odnosu na posebne klauzule koje sadrži odluka o dodjeli pomoći:

- Prikaz izdataka u odnosu na financijski i fizički prikaz izvršenja;

- Prikaz usklađenosti obavljenih s ciljevima i pokazateljima uspješnosti mjere;

- Procjena usklađenosti postignutih rezultata s očekivanim rezultatima mjere: pokazatelji načina na koji će se upravljati mjerom po njezinom završetku, potvrda financijskih prognoza (osobito u odnosu na operativne troškove i očekivane prihode), potvrda ispunjavanja socio - ekonomskih prognoza, očekivanih troškova i koristi, indikacija aktivnosti poduzetih s ciljem osiguranja zaštita okoliša i njihovi troškovi, poštivanje načela „onečišćivač plaća“;

- Popratni dokumenti za dokazivanje pokazatelja uspješnosti;

- Svaki drugi dokument potreban za uspješnu realizaciju projekata sukladno zahtjevima nadležnih tijela.

U slučaju promjene obrasca završnog izvješća, Izvršitelj popunjava trenutno važeću verziju Zahtjeva, te također sukladno uputama i komentarima posredničkog tijela.

Uz izvještaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, ugovori o sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. potpisne liste, fotografije i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih tijela, a koje priprema Izvršitelj.

Osim gore navedenog, Izvršitelj će za potrebe provedbe i izvještavanja prema Naručitelju pripremiti sljedeće izvještaje:

Ad.1)  Početno izvješće

Izvršitelj će Naručitelju podnijeti izvještaj 30 (trideset) dana po početku izvršavanja ove Usluge. Početnim izvještajem Izvršitelj će izraditi analizu postojećeg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja projekata. Sadržaj izvještaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi provedbe u kojoj je započelo izvršenje ove Usluge. Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje je Naručitelj obvezan podnositi sukladno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili mogu imati utjecaj na proces provedbe projekata.

Ad.2) Mjesečna i kvartalna izvješća o napretku projekata

Tijekom cijelog razdoblja provedbe projekata, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečne izvještaje o napretku svog ugovora najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje, a Naručitelj će iste pregledati i odobriti ili vratiti s komentarima u roku 5 dana od zaprimanja nakon čega će Izvršitelj iste doraditi i vratiti Naručitelju na konačno odobrenje u najkraćem mogućem roku. Naručitelj će izvješće odobriti u pisanom obliku. Izvještaj se izrađuje u svrhu plaćanja mjesečnih situacija/računa Izvršitelja za obavljenu uslugu u prethodnom mjesecu.

Izvještaj mora najmanje sadržavati prikaz poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja, napredak po svakom od glavnih zadataka Izvršitelja te prikaz angažmana stručnjaka u obliku vremenika s opisom i trajanjem odrađenih aktivnosti u pojedinom danu, a sve u svrhu izrade mjesečnog obračuna rada Izvršitelja. Izvršitelj će podnositi izvješća mjesečno u formatu i sadržaju koji će dogovoriti s Naručiteljem.

Kvartalna izvješća o napretku provedbe potrebno je dostavljati najkasnije u roku od 15 dana nakon završetka razdoblja koje je predmet izvješća.

Kvartalna izvješća trebaju sadržavati analizu stanja projekata u financijskom i u smislu napretka provedbe po pojedinim ugovorima. U sklopu kvartalnih izvještaja voditi će se upravljanje rizicima i praćenje financijskog stanja projekata kao i navoditi svi ključni događaji i problemi po pojedinim ugovorima te status napretka izvođenja radova po pojedinim objektima.

Naručitelj će po primitku svako izvješće pregledati i odobriti ili ako smatra potrebnim, dostaviti komentare u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja pojedinog izvješća. U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Izvršitelj je dužan dostaviti revidiranu verziju u roku od 3 (tri) dana od zaprimanja komentara. Po zaprimanju pojedinog revidiranog izvješća, Naručitelj će isto pregledati i dostaviti odobrenje ili dodatne komentare u roku od 3 (tri) dana. Naručitelj će izvješće odobriti u pisanom obliku. Kvartalno izvješće, osim u opravdanim slučajevima ne bi trebalo biti duže od 20 (dvadeset) strana.

Ad. 3) Završno izvješće

Izvršitelj će dostaviti nacrt svog završnog izvještaja 15 (petnaest) dana prije završetka Ugovora. Izvještaj će sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke.

Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelja dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku deset dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, smatrati će se da ih nije bilo. Po primitku komentara i preporuka Naručitelja, Izvršitelj će u roku 5 (pet) dana izraditi konačnu verziju završnog izvještaja.

Sve izvještaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, uključujući i elektroničku verziju (CD ili dostava e-mailom) Naručitelju. Odobrenje Završnog izvještaja od strane Naručitelja uvjet je za isplatu posljednjeg obroka prema ugovorenom načinu plaćanja.

6.	Aktivno sudjelovanje tijekom revizija i/ili kontrola

Izvršitelj će s Naručiteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za revizije i/ili kontrole nadležnih tijela s obzirom na to da je Naručitelj kao Korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih provjera, praćenje provedbe projekata i vršenje postupka pune revizije. Izvršitelj će aktivno sudjelovati u pripremi očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola.

7.	Financijsko praćenje Projekata

Izvršitelj će obavljati poslove financijskog praćenja projekata.

Financijsko praćenje projekata uključuje:

- Priprema plana novčanih tokova pojedinih ugovora i projekata u cijelosti, financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore,

- Pripremu izvješća prema zadanom formatu za potrebe projekata;

- Ostale usluge prema zahtjevu

## Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen u grupe

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

Obrazloženje:

Ovaj se otvoreni postupak provodi kao postupak javne nabave velike vrijednosti usluga voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice koji za naručitelja predstavljaju jednu tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu i drugu objektivno odredivu cjelinu.

Stoga naručitelj predmet nabave iz ove dokumentacije o nabavi na temelju objektivnih kriterija za podjelu predmeta nabave na grupe iz članka 204. stavka 2. ZJN 2016 (primjerice: vrsta, svojstva, namjena, mjesto ili vrijeme ispunjenja), nije u mogućnosti podijeliti na grupe iz sljedećih razloga:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe zbog izuzetno velike tehničke složenosti predmeta nabave općenito, pri čemu bi eventualna podjela na grupe dodatno zakomplicirala realizaciju istih temeljem sklopljenih ugovora, osobito ukoliko bi različite grupe dobili različiti ugovaratelji.

Naručitelj, kao zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i znanstveno-nastavnu djelatnost, te koja radi 24 sata 7 dana tjedno 365/366 dana u godini predstavlja jedan jedinstven sustav koji kao takav mora funkcionirati tijekom cijelog vremena izvođenja ugovorenih radova i usluga, kao i usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, pri čemu je za uredan redovan rad naručitelja bitno svakodnevno funkcioniranje svih zdravstvenih i nezdravstvenih ustrojstvenih jedinica, kako onih koje su smještene u zoni obuhvata radova tako i onih smještenih izvan zone obuhvata radova.

S obzirom na to da cjelovita obnova šest zgrada naručitelja podrazumijeva ne samo iseljenje ustrojstvenih jedinica i popratnih sadržaja smještenih u istima nego, usporedo s tim, smanjenje radnog prostora ustrojstvenih jedinica u drugim zgradama naručitelja koje nisu zonom obuhvata u koje će se tijekom trajanja radova preseliti sadržaji iz zgrada obuhvaćenih cjelovitom obnovom.

Pri tome treba uzeti u obzir i nespornu činjenicu da se ovaj postupak javne nabave, kao i izvođenje radova, provodi u vrijeme pandemije virusom COVID-19, te je realno za očekivati da će pandemija trajati i u vrijeme izvođenja radova i izvršavanja usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, što naručitelju dodatno otežava svakodnevne radne uvjete te dodatno opterećuje ljudske i prostorne resurse kojima naručitelj raspolaže.

U opisanoj situaciji naručitelj opravdano smatra da će mu organizacija i koordinacija izvršavanja usluga i izvođenja radova uz nužna preseljenja i obvezu osiguravanja svakodnevnog urednog rada ustrojstvenih jedinica biti jednostavnija i sigurnija ukoliko bude imao jedan sklopljen ugovor za usluge koje su predmetom ovog postupka javne nabave, odnosno da bi mu sve opisane aktivnosti bilo neizmjerno teže organizirati i koordinirati u slučaju većeg broja različitih ugovaratelja istih usluga što bi potencijalno moglo narušiti uspješnost izvršavanja svih sklopljenih ugovora, kao i uredno dnevno pružanje zdravstvene skrbi pacijentima.

Slijedom prije navedenog, uzimajući u obzir činjenicu da su sve ustrojstvene jedinice naručitelja jedinstven funkcionalni sustav u kojem su duže vrijeme ljudski resursi dodatno opterećeni pandemijom virusom COVID-19, te već sada rade u smanjenim prostornim kapacitetima uslijed pandemije i posljedica potresa u Gradu Zagrebu i na području Sisačko-moslavačke županije, organizacija i koordinacija usluga voditelja projekta gradnje te administrativnog, tehničkog i financijskog upravljanja projektima temeljem više ugovora s više ugovaratelja nepotrebno bi dodatno opteretila naručitelja osobito stoga što se aktivnosti po svim objektima trebaju odvijati u isto vrijeme.

Svjestan cjelokupne situacije, naručitelj smatra da će s jednim ugovarateljem jednostavnije i sigurnije moći dogovoriti i realizirati dogovorenu dinamiku izvršavanja, kako bi uredno mogao obavljati svoje dnevne obveze i uredno pružati usluge pacijentima, ali i kako bi ispunio sve uvjete vezane uz nadoknadu financijskih sredstava za izvedene radove i usluge definirane Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za naručitelja je od izuzetno velike važnosti da usluge opisane u troškovniku ove dokumentacije o nabavi budu kao cjelina izvedeni u zadanim rokovima, sukladno pravilima struke i na način opisan troškovnikom, tehničkim specifikacijama, elaboratima procjene stanja građevinske konstrukcije, idejnim rješenjem i odredbama DNSH načela.

Osim navedenog, opisani izbor naručitelja podrazumijeva da će usluge koje su predmetom ovog postupka javne nabave ugovaratelj izvoditi kao funkcionalnu i jedinstvenu izvedbenu cjelinu za koju će, kao takvu, dati garanciju.

## Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave je okvirna sukladno članku 4. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20; u nastavku teksta: Pravilnik o dokumentaciji).

Količina predmeta nabave određena je okvirno (broj radnih dana stručnjaka – čovjek dana) budući da se radi o uslugama za koje naručitelj zbog njihove prirode i posebnosti ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

Stvarno nabavljena količina usluga na temelju sklopljenog ugovora o uslugama može biti veća ili manja od okvirne količine, a ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

## Kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave (ako se upućuje na marku, izvor, patent, itd.)

Kriteriji jednakovrijednosti nisu primjenjivi jer predmet nabave opisan na jasan i nedvojben način, te se ni u jednom dijelu dokumentacije o nabavi ne upućuje na određenu marku, tip proizvoda i slično.

Samim tim nema potrebe za definiciju kriterija za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave.

## Troškovnik

Nestandardizirani troškovnik sastavni je dio ove dokumentacije o nabavi i nalazi se u 3. dijelu u excel dokumentu.

Ponuditelj je dužan ispuniti troškovnik uzimajući pri tome u obzir tehničke opise iz 4. dijela, elaborate ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije u 5. dijelu, idejno rješenje u 6. dijelu za zgradu 7. i DNSH načela u 7. dijelu ove dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj je dužan ponuditi cjelokupni predmet nabave iz troškovnika te isti izvršiti sukladno svim tehničkim i drugim uvjetima iz ove dokumentacije o nabavi i njezinih sastavnih dijelova.

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos „0,00“.

Ponuditelj je dužan ispuniti sve tražene stavke u troškovniku na način da za svaku stavku troškovnika ispuni jediničnu cijenu stavke po jedinici mjere bez poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV), a troškovnik će sam sukladno zadanim formulama izračunati jediničnu cijenu stavke, ukupnu cijenu stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu ponuda (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu ponuda (s PDV-om).

Ukupna cijena ponude (bez PDV-a) predstavlja zbroj svih naprijed navedenih umnožaka (zbroj svih ukupnih cijena stavki).

Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena ponude bez PDV-a moraju biti zaokružene na dvije decimale.

Ukoliko ponuditelj ne ispuni troškovnik sukladno zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

## Mjesto izvršenja ugovora

Mjesto izvršenja ugovora su gradilišta i poslovne prostorije na lokaciji naručitelja, a u dijelu koji se odnosi na administrativni dio usluge su poslovne prostorije odabranog ponuditelja, odnosno ugovaratelja.

## Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Početak izvršavanja ugovornih obveza odnosno izvršenja usluga koje su predmet ovog postupka nabave započinje danom kada je Izvršitelj dobio pisani nalog Naručitelja o početku izvršenja usluge, a koji neće biti kasniji od trideset (30) dana od dana obostranog potpisa ugovora.

Ugovorene usluge izvodit će se u sljedećim rokovima:

- 18 (osamnaest) mjeseci za

- Upravnu zgrada

- Internu 2

- Internu 3 i

- Zgrada 7 Klinički zavod za kemiju i Klinički zavod za endokrinologiju

- 19 (devetnaest) mjeseci za

- Zgradu 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti

- 23 (dvadesetitri) mjeseca za

- Zgradu 9 Klinika za kirurgiju.

## Izmjene ugovora

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315.-320. ZJN 2016, a što je detaljno određeno u Prijedlogu ugovora ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 315. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su izmjene, neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti, bile na jasan, precizan i nedvosmislen način predviđene u dokumentaciji o nabavi u obliku odredaba o izmjenama ugovora, a koje mogu uključivati odredbe o promjeni cijene ili opcija.

Odredbe o izmjenama sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjete pod kojima se mogu primijeniti, ali ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora.

Ugovorna cijena obuhvaća sve usluge koji su utvrđeni u Opisu aktivnosti u točki 2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, osim usluge koja je predmet ovog postupka javne nabave vezano za dodatne ili naknadne radove. U slučaju usluga nad dodatnim ili naknadnim radovima ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno pozitivnim propisima.

Sukladno članku 316. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih usluga, od prvotnog ugovaratelja koji su se pokazali potrebnim, a nisu bili uključeni u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja:

1.	nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećim uslugama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i

2.	prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za javnog naručitelja.

Svako povećanje cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, prethodno navedeno ograničenje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Sukladno članku 317. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.	do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv javni naručitelj nije mogao predvidjeti

2.	izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora

3.	svako povećanje cijene nije veće od 30 % vrijednosti prvotnog ugovora.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje navedenog u 3. točki procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Sukladno članku 318. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog ugovaratelja s novim ugovarateljem koje je posljedica:

1.	primjene članka 315. ZJN 2016

2.	općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016

3.	obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima.

Sukladno članku 319. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne u smislu članka 321. ovoga Zakon prema kojem se izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja smatra značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a osobito ukoliko je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

- izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje drugih natjecatelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave

- izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom

- izmjenom se značajno povećava opseg ugovora

- ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojemu je prvotno javni naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučajevima iz članka 318. ZJN 2016.

Sukladno članku 320. ZJN 2016 naručitelj smije izmijeniti ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.	vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016

2.	vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ugovora

3.	izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

Naručitelj za primjenu točaka 1.-3- ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 321. ZJN 2016.

Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje navedenog u 2. točki procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

## Opcije i moguća obnavljanja ugovora

Opcije i moguća obnavljanja ugovora neće se primjenjivati.

# OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

## Opće odredbe

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva u ovom 3. dijelu Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta i 4. dijelu Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) ponuditelji dostavljaju popunjavanjem Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (u nastavku teksta: ESPD obrazac) sukladno članku 260. pododjeljku 1. ZJN 2016.

Elektroničku verziju ESPD obrasca, odnosno verziju u obliku web-obrasca, ponuditelj preuzima i popunjava putem EOJN RH.

Sukladno članku 263. stavku 1. ZJN 2016 i članku 20. stavku 1. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20; u nastavku teksta: Pravilnik o dokumentaciji) Naručitelj će prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, osim ako već ne posjeduje te dokumente.

Ažurirani dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći i odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

Ostatak teksta o ažuriranim dokumentima je u točki 5.3. Provjera ove dokumentacije o nabavi.

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne ažurirane popratne dokumente kao i dokumente zaprimljene sukladno Odjeljku C Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta ZJN 2016.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. do 3. ZJN 2016, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja te od ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu zatražiti ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ili poništiti postupak javne nabave ako postoje razlozi za poništenje.

Ponuditelj u ponudi treba priložiti dokumentaciju navedenu u točki 6.1. Sadržaj i način izrade ponude ove dokumentacije o nabavi, a ostale dokumente dostaviti će samo najpovoljniji ponuditelj temeljem zahtjeva naručitelja.

## Obvezne osnove za isključenje

Temeljem članka 251. i 252. ZJN 2016 naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

### Dokazi o osuđivanosti za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točke 1. podtočaka a) do f)

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.2.1.1.	je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a)	sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

–	članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

–	članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

b)	korupciju, na temelju

–	članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

–	članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

c)	prijevaru, na temelju

–	članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

–	članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

d)	terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

–	članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

–	članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

e)	pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

–	članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

–	članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

f)	dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

–	članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

–	članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

ili

3.2.1.2.	je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III Osnove za isključenje, Odjeljak A Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno.

Ažurirani popratni dokument kojim se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi je Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od 6 (šest) mjeseci od dana početka postupka javne nabave, dok je sukladno stavku 10. istog članka dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Sukladno članku 20. stavku 12. Pravilnika o dokumentaciji izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016  može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske dostavlja izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika.

Ponuditelj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti odgovarajući obrazac neke od Izjava iz obrazaca B.4. do B.7. ove dokumentacije o nabavi. Navedeni obrasci su prijedlog naručitelja, a ponuditelji mogu predati svoje obrasce koji sadržajno odgovaraju predlošcima.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobe ovlaštene za zastupanje istog), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirane popratne dokumente kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji i gospodarski subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslonio) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj  koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani,

Gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan izvan Republike Hrvatske i izvan država Europske unije u kojima se ne izdaje izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ili ako navedeni dokumenti ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin – Obrasci B.6. i B.7. ove dokumentacije o nabavi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2., u odnosu na osnove isključenja iz članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

### Dokazi o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1.	u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2.	u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe članka 252. stavka 1. ZJN 2016 javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Način dokazivanja nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III Osnove za isključenje, odjeljak B Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.2.:

-	potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016

-	ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj može prilikom dostave ažuriranih popratnih dokumenata koristiti Obrazac B.8. iz ove dokumentacije o nabavi. Navedeni obrazac je prijedlog naručitelja, a ponuditelji mogu predati svoje obrasce koji sadržajno odgovaraju predlošcima.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i za osobe ovlaštene za zastupanje istog), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirane popratne dokumente kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. i podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj  koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani.

Gospodarski subjekti koji nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj niti posjeduju osobni identifikacijski broj (OIB) u Republici Hrvatskoj dokazuju nepostojanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj niti se u zemlji poslovnog nastana ne izdaje potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016 dostavlja izjavu pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavu davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin – Obrazac B.8. iz ove dokumentacije o javnoj nabavi.

## Mjere za otklanjanje osnova za isključenje

Temeljem članka 255. ZJN 2016 gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.2.1. podtočke 3.2.1.1. ili podtočke 3.2.1.2. ove dokumentacije o nabavi može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje.

Način dokazivanja mjera za otklanjanje osnova za isključenje

Za potrebu utvrđivanja gore navedenih osnova za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio III Osnove za isključenje, Odjeljak A Osnove povezane s kaznenim presudama za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno, i to opisati poduzete mjere vezano uz “samokorigiranje”.

Poduzimanje navedenih mjera gospodarski subjekt dokazuje:

- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

Pojašnjenje:

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt naručitelj ocjenjuje uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti iz ove točke do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drugačije.

# KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekti dužni su dokazati ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost popunjavanjem ESPD obrasca sukladno članku 260 ZJN 2016, te su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

## Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Temeljem članka 257. stavka 1. ZJN 2016 naručitelj traži da gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave dokaže sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte iz ponude (ponuditelj, svi članovi zajednice ponuditelja, svi podugovaratelji i svi gospodarski subjekti na koje se ponuditelj oslanja).

Način dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedene osnove za isključenje, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak A Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve gospodarske subjekte u ponudi zasebno (ponuditelj, svi članovi zajednice ponuditelja, svi podugovaratelji i svi gospodarski subjekti na koje se ponuditelj oslanja).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

S obzirom na to da naručitelj za ponuditelje i članove zajednice ponuditelja ima izravni pristup besplatnoj bazi podataka putem EOJN RH, kao besplatnoj nacionalnoj bazi podataka, naručitelj će za ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu (za gospodarskog subjekta koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj), kao i za članove zajednice ponuditelja, prije donošenja odluke o odabiru, putem EOJN RH zatražiti ažurirani popratni dokument kao dokaz nepostojanja osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 4.1. ove dokumentacije o nabavi.

Za gospodarske subjekte koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a za koje naručitelj nema pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH (npr. podugovaratelji ili gospodarski subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslonio) opisane dokumente dužan je dostaviti ekonomski najpovoljniji ponuditelj na zahtjev naručitelja prije donošenja odluke o odabiru.

Ostali gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u drugim državama Europske unije dužni su dostaviti dokumente sukladno besplatnoj bazi podataka eCertis za državu njihova poslovnog nastana, pri čemu naručitelj koristi sustav eCertis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza kao i o nadležnim tijelima koja ih izdaju u državama članicama, te je dužan zahtijevati prvenstveno one vrste i oblike dokaza koji su obuhvaćeni sustavom eCertis, ako su podaci u sustavu eCertis ažurirani.

## Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti

### Minimalni godišnji promet („Opći“ godišnji promet)

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je ostvario minimalni godišnji promet ("Opći" godišnji promet) u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, najmanje u visini od 2.400.000,00 kuna (318.534,74 €) za svaku godinu zasebno.

Način dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti iz točke 4.2.1.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B Ekonomska i financijska sposobnost, točka broj 1a), ako je primjenjivo točka 3.

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- Izjavu o "Općem" godišnjem prometu gospodarskog subjekta u posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

U slučaju da ponuditelji traženu vrijednost iskažu u stranoj valuti, preračunavat će se protuvrijednost te valute u kunama prema važećem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka ovog postupka javne nabave, odnosno na dan slanja poziva na nadmetanje u EOJN RH.

U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u kune ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec slanja poziva u EOJN RH.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 4.1. osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje istinitost podataka navedenih u ESPD obrascu (primjerice dokaz može biti izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju, osim ako već posjeduje te dokumente).

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje (odredba točke 3.1.) ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta (odredbe točke 4).

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna.

### Solventnost gospodarskog subjekta

Temeljem članka 258. stavka 1. ZJN 2016 gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci nije bio u blokadi duže od šest dana u kontinuitetu, odnosno ne više od dvanaest dana sveukupno za navedeno razdoblje, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje.

Način dokazivanja ekonomske i financijske sposobnosti iz točke 4.2.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B Ekonomska i financijska sposobnost, točka broj 6 na način da u istu upiše tekst : "račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje".

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

- odgovarajući bankovni izvadak, ili financijsko izvješće ili izvadci tih izvješća ili bilo koji drugi odgovarajući dokument gospodarskog subjekta iz kojeg je vidljiv podatak da račun istog nije bio blokiran u posljednjih šest mjeseci

Datum od kojega se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta je bilo koji dan nakon isteka roka za dostavu ponuda, što znači da prvorangirani ponuditelj može dostaviti odgovarajući dokument pribavljen bilo kojeg datuma nakon otvaranja ponuda pa tako i nakon što ga naručitelj pozove na dostavu dokaza.

## Dokazi tehničke i stručne sposobnosti

### Popis glavnih usluga

Temeljem članka 259. stavka 1. i članka 268. stavka 1. točke 3. ZJN 2016 gospodarski subjekt dužan je u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost popisom usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.

Traženo iskustvo ponuditelja:

- uredno izvršenje jedne, a najviše tri usluge za isti ili sličan predmet nabave izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a)

Traženim dokazom gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno znanje i iskustvo, te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost ovog postupka javne nabave sposoban kvalitetno izvršiti uslugu koja je predmetom ovog postupka javne nabave.

Način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 1c i 10 (točka 10 ako je primjenjivo).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

Popis usluga, najmanje jedna, a najviše tri, za isti ili sličan predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini,

Popis glavnih usluga treba minimalno sadržavati podatke navedene u Obrascu B.2. (broj ugovora, naziv druge ugovorne strane, točan naziv predmeta ugovora, vrijednost ugovora (u kunama bez PDV-a), datum ugovora i razdoblje izvršenja ugovora).

Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u Popisu usluga.

Ukoliko ponuditelj na popisu navodi uslugu čije je cijena izražena u stranoj valuti tada se strana valuta preračunava u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan početka postupka javne nabave.

U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u kune ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu Republike Hrvatske narodne banke koja je u primjeni na dan početka postupka javne nabave.

### Podaci o stručnjacima

Temeljem članka 259. stavka 1. i članka 268. stavka 1. točke 4. ZJN 2016 gospodarski subjekt dužan je u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost navodeći podatke o angažiranim stručnjacima potrebnim za uredno izvršenje usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave.

Stručni kadar koji ponuditelj mora imati na raspolaganju s traženim uvjetima naveden je u ovoj točki dokumentacije. Ponuditelj može u izvršenju Ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji su traženi dokumentacijom o nabavi. Jedna osoba ne može obavljati više od jedne dolje navedene funkcije.

Stručnjaci koje ponuditelj navede u ponudi trebaju sudjelovati kao stručnjaci u pružanju ugovorenih usluga. Ako ugovaratelj nakon potpisivanja ugovora i/ili nakon početka radova neće imati na raspolaganju stručnjake navedene u ponudi, može od naručitelja tražiti zamjenu istih ukoliko novi predloženi stručnjaci ispunjavaju najmanje kriterije određene ovom točkom dokumentacije.

Ukoliko ugovaratelj želi zamijeniti stručnjaka bodovanog u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada novi stručnjak mora ostvariti najmanje isti ili veći broj bodova od stručnjaka koji se mijenja, kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, da je isti bio prvotno imenovan, odabrani ponuditelj ostvario isti ili veći broj bodova od bodova koje je ostvario s prvim imenovanim stručnjakom. Ugovaratelj je o zamjeni stručnjaka dužan bez odgađanja prethodno obavijestiti naručitelja radi ishođenja pisane suglasnosti za zamjenu stručnjaka.

Gospodarski subjekt radi dokazivanje sposobnosti iz ove točke mora raspolagati stručnjacima sljedećih profila i kvalifikacija:

- Stručnjak 1: Voditelj projekta

- Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO ) ili Razina 7.  prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF ) u području arhitekture ili građevinarstva ili strojarstva ili elektrotehnike.

- Stručnjak 2: Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata

- Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO ) ili Razina 7.  prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF ) u području arhitekture ili građevinarstva ili strojarstva ili elektrotehnike.

- Stručnjak 3: Stručnjak za upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

- Visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (minimalno četiri godine visokoškolskog obrazovanja), odnosno razina obrazovanja 7.1 prema Hrvatskom klasifikacijskom okviru (HKO) ili Razina 7.  prema Europskom klasifikacijskom okviru (EQF).

Specifično iskustvo stručnjaka ocjenjuje se kao kriterij za odabir ponude sukladno odredbama ove dokumentacije o nabavi koje uređuju kriterije za odabir ponude. Svi traženi stručnjaci moraju ispunjavati uvjete koji su određeni primjenjivim propisima, pri čemu predmetni uvjeti ne predstavljaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, već uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, a koji su navedeni u ovoj dokumentaciji.

Način dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti iz točke 4.3.2.

Za potrebu utvrđivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak C Tehnička i stručna sposobnost: točka 2).

DOKAZI:

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti tehničkih stručnjaka, kako slijedi:

- Izjavu o raspolaganju u kojoj mora biti navedeno ime i prezime stručnjaka, struka, te uloga stručnjaka na izvršenju ugovora

- Preslika diplome stručnjaka

Dokazi za obavljanje poslova voditelja projekta ne zahtijevaju se u okviru dokaza tehničke i stručne sposobnosti, već su zaseban dokaz sukladno točki 7.11. ove dokumentacije o nabavi (Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima).

## Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave, radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz dijela 4. ove dokumentacije o nabavi (ekonomska i financijska sposobnost te tehnička i stručna sposobnost), osloniti na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži sukladno članku 273. ZJN 2016.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (ponuditelju ili zajednici gospodarskih subjekata u slučaju zajednice).

Naručitelj će, prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku (ne kraćem od pet dana) dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje istinitost podataka navedenih u ESPD obrascu (primjerice dokaz može biti izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o poslovno tehničkoj suradnji iz kojih kojeg je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju), osim ako već posjeduje te dokumente.

Javni naručitelj obvezan je, sukladno Dijelu drugom ZJN 2016 Glavi III. Poglavlju 4. Odjeljku C pododjeljcima 1.-3., provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, Naručitelj zahtijeva njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora.

# EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD OBRAZAC)

## Pojam, oblik i dostava

Gospodarski subjekt je obvezan je u svojoj ponudi dostaviti ESPD obrazac (European Single Procurement Document – ESPD) koja je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, a služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, te se njime potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

-	nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – točka 3. ove dokumentacije o nabavi

-	ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – točka 4. ove dokumentacije o nabavi

-	može dostaviti dokumente iz točaka 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 452. ZJN 2016 od 18. travnja 2018. primjenjuje se obveza dostavljanja ESPD obrasca isključivo u elektroničkom obliku.

ESPD obrazac, odnosno verzija u obliku web-obrasca, preuzima se i popunjava putem platforme EOJN RH.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja samo jedan ESPD obrazac.

Ako gospodarski subjekt samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti ESPD obrazac za sebe i ESPD obrazac za svakog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata obavezni su dostaviti zasebne ESPD obrasce.

Ako gospodarski subjekt za izvršenje dijela ugovora angažira jednog ili više podugovaratelja na čiju se sposobnost ne oslanja, obvezan je za svakog podugovaratelja u ponudi dostaviti zaseban ESPD obrazac kojim potvrđuje da svaki podugovaratelj nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) sukladno točki 3. ove dokumentacije o nabavi.

U ESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD obrascu navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podatci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

## Upute za popunjavanje ESPD obrasca

Popunjeni ESPD obrazac ne mora biti potpisan niti ovjeren.

U trenutku predaje elektroničke ponude gospodarski subjekt prilaže generirani ESPD obrazac – odgovor u .xml formatu, koji mora biti uspunjen u sljedećim dijelovima:

- Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju – gospodarski subjekt popunjava Informacije o objavi u dijelu koji se odnosi na broj obavijesti u EOJN

- Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

- Odjeljak A: Podaci o gospodarskom subjektu

- Identifikacija – gospodarski subjekt dužan je popuniti u cijelosti

- Opće informacije – kod navođenja podataka o tome je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće, podatak se unosi sukladno napomeni u obrascu i služi isključivo u statističke svrhe

- Oblik sudjelovanja – gospodarski subjekt popunjava podatke u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili sudjelovanja trećih osoba te je potrebno napisati:

-	koji član zajednice gospodarskih subjekata je odgovoran za određene zadaće, odnosno za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi

-	koji član zajednice gospodarskih subjekata je zadužen za komunikaciju sa naručiteljem u smislu eventualnih zahtjeva za pojašnjenje ponude, upotpunjavanja ponude, prihvata ispravka računske pogreške, dostave popratnih ažuriranih dokumenata i sl.

-	Odjeljak B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta – podaci se ispunjavaju isključivo ako gospodarski subjekt, koji dostavlja e-ESPD obrazac za potrebe konkretnog postupka nabave, ima osobu ovlaštenu za zastupanje različitu od osobe navedene u sudskom registru (npr. na temelju punomoći i sl.)

-	Odjeljak C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata, Oslanjanje – gospodarski subjekt je dužan navesti podatke oslanja li se na sposobnost drugih subjekata te, ukoliko se oslanja navesti u toj rubrici i podatak o nazivu i sjedištu/adresi subjekta na čiju se sposobnost oslanja kao i naznaku relevantnog uvjeta sposobnosti iz dokumentacije o nabavi glede kojeg se ponuditelj oslanja na tog gospodarskog subjekta navođenjem relevantne točke dokumentacije o nabavi.

U ovom dijelu navode se svi subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja, neovisno o tome radi li se o članovima zajednice gospodarskih subjekata, podugovarateljima ili trećim subjektima

- Odjeljak D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja, Podugovaranje – gospodarski subjekt je dužan navesti podatke (naziv/tvrtku, sjedište/adresu i OIB) o podugovarateljima na čiju se sposobnost ne oslanja

- Dio III.: Osnove za isključenje

- Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama – gospodarski subjekt dužan je popuniti osnove povezane s kaznenim presudama na temelju nacionalnih odredbi o provođenju osnova utvrđenih u članku 57. stavku 1. Direktive na način da popuni tražene podatke za sve točke (točke 1. do 6.)

- Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje – gospodarski subjekt dužan je popuniti sve tražene podatke vezane uz plaćanje poreza i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

- Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

- Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuditelji su dužni popuniti tražene podatke o upisu u strukovni ili obrtni registar

- Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost – gospodarski subjekt dužan je popuniti sljedeće točke:

- točka 1a) „Opći“ godišnji promet – upis podataka o općem godišnjem prometu za navedeno razdoblje

- točka 3) Nedostupni podaci o prometu – ako je primjenjivo

- točka 6) Drugi potencijalni ekonomski ili financijski zahtjevi – upisom teksta: „račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi duže od 6 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 12 dana sveukupno za navedeno razdoblje“, uz odgovarajuću prilagodbu istog ukoliko je gospodarski subjekt bio u blokadi određeni broj dana u navedenim razdobljima

- Odjeljak C: Tehnička i stručna spsosobnost – gospodarski subjekt dužan je popuniti sljedeće točke:

- točka 1C) Tehnička i stručna sposobnost za ugovore o javnim usluga definiranog tipa - gospodarski subjekt upisuje opis usluga iz ugovora, iznos i valutu ugovora, razdoblje izvršenja ugovora (stupci "Od" i "Do") i naručitelja iz ugovora (stupac "Primatelj")

- točka 2) Tehnički stručnjaci ili tehnička tijela – gospodarski subjekt navodi stručnjake tražene u točki 4.2.2. ove dokumentacije o nabavi

- točka 10) Podugovor – ako je primjenjivo.

## Provjera

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD obrascu kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti opisana provjera ili ishoditi potvrda, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Javni naručitelj će zatražiti, prije donošenja odluke u ovom postupku javne nabave, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente u skladu s točkama 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi, osim ako već posjeduje te dokumente.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na hrvatskom jeziku ili putem EOJN RH.

Sukladno članku 20. stavku 9. Pravilnika o dokumentaciji smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od 6 (šest) mjeseci od dana početka postupka javne nabave, dok je sukladno stavku 10. istog članka dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

Ako se pristup bazama podataka obavlja putem EOJN RH, isti generira izvještaj s podacima u vezi s ažuriranim popratnim dokumentima.

Ažurirane popratne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način, pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru. U navedenim slučajevima naručitelj može u svrhu dodatne provjere zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.

U svrhu dodatne provjere informacija naručitelj može zatražiti dostavu ili stavljanje na uvid izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više traženih dokumenata.

Javni naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne dokumente zaprimljene sukladno točkama 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi.

Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz točaka 3. i 4. ove dokumentacije o nabavi, naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku članku 263. stavku 1. ZJN 2016 u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.

Temeljem članka 263. stavka 2. ZJN 2016 naručitelj može tražiti dopunu ažuriranih popratnih dokumenata ukoliko ponuditelj dostavi njihov dio u ostavljenom roku, odnosno iste je moguće nadopunjavati sukladno citiranoj odredbi ukoliko postoje kontradiktorni navodi ili nejasnoće u dostavljenim dokumentima.

# PODACI O PONUDI

## Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvršiti usluge, u skladu s uvjetima i zahtjevima iz ove dokumentacije o nabavi.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu ili od nje odustati.

Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ponuda sadrži najmanje:

- Popunjeni ponudbeni list, uključujući uvez ponude

- Popunjen ESPD obrazac za ponuditelja, a u slučaju zajednice gospodarskih subjekata ESPD obrazac za svakog pojedinog člana zajednice

- Popunjen ESPD obrazac za svakog podugovaratelja i za svaki gospodarski subjekt na čiju se sposobnost ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata oslanja sukladno ovoj dokumentaciji o nabavi, ukoliko je primjenjivo

- Popunjen troškovnik

- Jamstvo za ozbiljnost ponude (dostavlja se u izvorniku odvojeno od e-ponude) ili dokaz o uplaćenom novčanom pologu u sklopu e-ponude

- Obrazac kvalitete – iskustvo stručnjaka (Obrazac B.1. ove dokumentacije o nabavi) – ako je primjenjivo

napomena uz točku 5.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Obrazac B.1. kao i ukoliko u ponudi dostavi nepopunjen Obrazac B.1, smatrat će se da stručnjaci 1, 2 i 3 u svojstvu odgovornih osoba koje će izvršavati uslugu nemaju iskustva u izvršavanju usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo oba stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi dostavi djelomično popunjen Obrazac B.1., odnosno Obrazac B.1. koji nije popunjen u dijelu koji se odnosi na jednog od bodovanih stručnjaka, smatrat će se da navedeni stručnjak u svojstvu odgovorne osobe nema iskustva u izvršavanju dijela usluge koja je predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo navedenog stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici sukladno odredbama točke 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi.

Sukladno praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave naručitelj preporučuje zainteresiranim gospodarskim subjektima da u elektroničku ponudu prilože skenirano bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno potvrdu o uplaćenom novčanom pologu jamstva za ozbiljnost ponude na račun naručitelja.

Ponuditelj se pri izradi ponude dužan pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije o nabavi koja je objavljena u EOJN RH.

Ponuditelj obrazac ponudbenog lista ispunjava unutar aplikacije za izradu elektroničke ponude u EOJN RH.

Troškovnik se dostavlja kao dio ponude, popunjeni po stavkama, a čini sastavni dio ove dokumentacije o nabavi.

## Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička)

Sukladno članku 68. stavku 2. ZJN 2016 u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN RH, vezujući se na elektroničku obavijest o nadmetanju te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH, zastoj u radu EOJN RH ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH.

Detaljne upute vezane za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama EOJN RH, na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Postupanje u slučaju nedostupnosti EOJN RH propisano je člancima 32.- 42. Pravilnika o dokumentaciji.

Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJN RH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok javni naručitelj produlji rok za dostavu sukladno članku 240. stavku 3. ZJN 2016.

### Više dijelova ponude

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude.

S tim u vezi, troškovnik koji je priložen uz dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.

Ukoliko ponuditelju iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije (npr. bankarske garancije) ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu ili uporabu na daljinu.

Ponuditelj je u tom slučaju dužan u elektronički dostavljenoj ponudi naznačiti koje dijelove ponude dostavlja u papirnatom obliku, a dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti putem EOJN RH, dostavlja u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb.

Na omotnici mora biti naznačeno:

- na prednjoj strani:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29

10000 Zagreb

Nabava usluga voditelja projekta gradnje, te administrativnog, tehničkog i financijskog vođenja projekata obnove od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Evidencijski broj nabave: 55/2022

„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude“

››NE OTVARAJ‹‹

- na prednjoj strani u lijevom gornjem kutu ili na poleđini:

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA/ZAJEDNICE PONUDITELJA

Naručitelj ujedno naglašava ponuditeljima da dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti zaprimljeni u urudžbenom uredu naručitelja najkasnije do roka dostave ponuda navedenom u točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda ove dokumentacije o nabavi jer će u protivnom elektronički zaprimljena ponuda, za koju naručitelj ne zaprimi papirnati dio ponude do navedenog roka, biti odbačena kao nepravilna sukladno članku 3. točki 12. ZJN 2016 jer je zaprimljena bez propisanih odvojenih dijelova.

### Tajnost podataka i pohrana elektroničke ponude

Gospodarski subjekt u postupku javne nabave smije na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta određene podatke označiti tajnom, uključujući tehničke ili trgovinske tajne te povjerljive značajke ponuda, pri čemu je obvezan navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci označeni tajnima.

S obzirom na to da je naručitelj sukladno odredbama ZJN 2016 dužan provjeriti postojanje pravne osnove, odnosno preispitati osnovanost primjene i označavanja dokumenta ili podataka tajnim, gospodarski subjekt je dužan na zahtjev naručitelja dostaviti naručitelju važeći opći akt na koji se poziva kako bi naručitelj mogao provjeriti je li taj akt važeći, odnosno postoji li pravna osnova za oznaku tajnosti.

Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnom: cijenu ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju o nabavi ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN RH će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak javne nabave nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN RH će pohraniti elektronički dostavljene ponude na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima naručitelja.

## Varijante ponuda

Varijante ponuda nisu dopuštene.

## Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost cijene

Cijena ponude u elektroničkom obrascu izražava se u hrvatskim kunama bez PDV-a za cjelokupan predmet nabave (za ukupnu vrijednost ponuđenih usluga, sukladno rekapitulaciji iz troškovnika i zajedno s eventualnim popustima).

Ukoliko postoji mogućnost izraziti cijenu ponude u eurima ponuditelj je dužan istu dodatno iskazati i u eurima.

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi.

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu zaokruženo na dvije decimale.

Cijena ponude i jedinične cijene troškovničkih stavku su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik sukladno točki 2.6. ove dokumentacije o nabavi i upisati sve jedinične cijene (bez PDV-a), a excel tablica troškovnika će temeljem istih izračunati ukupne cijene svake stavke (bez PDV-a), ukupnu cijenu ponude (bez PDV-a), iznos PDV-a i sveukupnu cijenu ponude (s PDV-om).

Gospodarski subjekt dužan je u troškovnik upisati jedinične cijene zaokružene na dvije decimale.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

## Valuta u kojoj je izražena cijena ponude

Cijena ponude mora biti izražena u hrvatskim kunama i, ukoliko postoji mogućnost, dodatno u eurima.

## Kriteriji za odabir ponude

Temeljem članka 283. ZJN 2016, kriterij za odabir ponude u ovom postupku javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016 odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije, pri čemu se kao vrijeme zaprimanja ponuda uzima u obzir vrijeme kada je zaprimljena elektronička ponuda putem EOJN RH.

Kao kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije određuje se:

1.	Cijena iskazana u ponudi koja se ocjenjuje relativnim ponderom	20%	20 bodova

2.	Iskustvo stručnjaka	80%	80 bodova

Radi lakšeg računanja svakom kriteriju prema njegovom relativnom značaju dodijeliti će se maksimalni broj bodova (zaokruženo na dvije decimale):

Formula po kojoj se izračunava ekonomski najpovoljnija ponuda je:

B = C + IS

u kojoj je

B	ukupan broj bodova

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

IS	broj bodova koja je ponuda dobila za iskustvo stručnjaka.

### CIJENA – 20 %

Maksimalni broj bodova dodijelit će se ponudi s najnižom cijenom bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a). Ovisno o najnižoj cijeni ponude ostale ponude će dobiti manji broj bodova, sukladno sljedećoj formuli:

C = NC / CP x 20

C	broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

NC	najniža cijena ponuđena u postupku nabave

CP	cijena ponude koja je predmet ocjene

20	maksimalni broj bodova.

### ISKUSTVO STRUČNJAKA – 80 %

Bodovi će se dodijeliti ponudi sukladno sljedećoj formuli:

IS = IS1 + IS2 + IS3

IS	ukupan broj bodova koji je ponuda dobila za iskustvo stručnjaka

IS1	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 1 – Voditelj projekta

IS2	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 2 – Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata

IS3	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 3 – Stručnjak za upravljanje ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava

pri čemu iskustvo Stručnjaka 1 boduje prema formuli:

IS1= IS1-1r + IS1-2r + IS1-3r + IS1-4r

u kojoj je

IS1	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 1 Voditelja projekta

IS1-1r	broj bodova koje je ponuda dobila za 1. referencu Stručnjaka 1

IS1-2r	broj bodova koje je ponuda dobila za 2. referencu Stručnjaka 1

IS1-3r	broj bodova koje je ponuda dobila za 3. referencu Stručnjaka 1

IS1-4r	broj bodova koje je ponuda dobila za 4. referencu Stručnjaka 1

a iskustvo Stručnjaka 2 prema formuli:

IS2= IS2-1r + IS2-2r + IS2-3r

u kojoj je

IS2	broj bodova koje je ponuda dobila za iskustvo Stručnjaka 2 Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata

IS2-1r	broj bodova koje je ponuda dobila za 1. referencu Stručnjaka 2

IS2-2r	broj bodova koje je ponuda dobila za 2. referencu Stručnjaka 2.

IS2-3r       broj bodova koje je ponuda dobila za 3. referencu Stručnjaka 2

Bodovi će se dodijeliti ponudama prema iskustvu Stručnjaka 1, Stručnjaka 2 i Stručnjaka 3 u svojstvu odgovornih osoba koje su vodile izvršavanje usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, sukladno sljedećoj skali bodova:

| STRUČNJAK | ISKUSTVO STRUČNJAKA | BROJ REFERENCI | BROJ BODOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Stručnjak 1 Voditelj projekta (IS1) | 1. referenca (IS1-1r) Broj gradilišta na kojima su se - izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine javne ili društvene ili komercijalne namjene - na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi - najmanje investicijske vrijednosti radova 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) (bez PDV-a) - koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta ili zamjenik voditelja projekta ili osoba odgovorna za vođenje projekta - na kojima radovi trebaju biti - završeni ili - u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci | 6 ili više | 20 |
|  |  | 4 ili 5 | 14 |
|  |  | 1, 2 ili 3 | 7 |
|  |  | nijedna | 0 |
|  | 2. referenca (IS1-2r) Iskustvo na provedbi projekta: - na kojem su se gradile i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine zdravstvene namjene - na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi - najmanje bruto razvijene površine 5.000 m2 (BRP-a) - na kojem je stručnjak sudjelovao kao član tima za upravljanje projektom i na kojem radovi trebaju biti - završeni ili - u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci | DA | 10 |
|  |  | NE | 0 |
|  | 3. referenca (IS1-3r) Stručnjak ima certifikat međunarodno priznatog sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima1 najmanje razine - PMP ili - IPMA C ili - jednakovrijedan | DA | 2 |
|  |  | NE | 0 |
|  | 4. referenca (IS1-4r) Broj gradilišta - na kojima su radovi sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.) - najmanje vrijednosti radova 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) (bez PDV-a) - koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta ili zamjenik voditelja projekta ili osoba odgovorna za vođenje projekta - na kojima radovi trebaju biti - završeni ili - u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci | 4 ili više | 8 |
|  |  | 3 | 5 |
|  |  | 1 i 2 | 3 |
|  |  | nijedna | 0 |
| Stručnjak 2 Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata (IS2) | 1. referenca (IS2-1r) Broj izrađenih elaborata zdravstvenih projekata funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehničke opreme za izgradnju i/ili rekonstrukciju novih / zamjenskih građevina procijenjene vrijednosti radova i medicinske opreme minimalno 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a), a u kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta izrade pripremne tehničke dokumentacije | 3 i više | 15 |
|  |  | 2 | 10 |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | 0 | 0 |
|  | 2. referenca (IS2-2r) Stručnjak ima certifikat međunarodno priznatog sustave ovjere sposobnosti upravljanja projektima1 najmanje razine - PMP ili - IPMA C ili - jednakovrijedan | DA | 5 |
|  |  | NE | 0 |
|  | 3. referenca (IS2-3r) Iskustvo kao voditelj projekta gradnje ili projektant ili nadzorni inženjer nad izvođenjem radova građenja i/ili rekonstrukcije i/ili uređenja i/ili obnove prostora medicinske ustanove, investicijske vrijednosti minimalno 15.000.000,00 kuna (1.990.842,13 €) (bez PDV-a) | DA | 5 |
|  |  | NE | 0 |
| Stručnjak 3 Stručnjak za upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (IS3) | 1. referenca (IS3-1r) Broj usluga na provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih EU sredstvima u vrijednosti 300.000.000,00 kuna (39.816.842,52 €) ili više, a koji su sadržavali ugovore o radovima, na kojima je stručnjak bio zadužen za praćenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i za praćenje usklađenosti aktivnosti s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pravilima EU sufinanciranja. - na kojima su usluge - završene ili - u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao u izvršenju usluge u trajanju od najmanje 12 mjeseci | 3 i više | 15 |
|  |  | 2 | 10 |
|  |  | 1 | 5 |
|  |  | nijedna | 0 |

1	Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima definirani su Pravilnikom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Narodne novine, broj 85/15). Jednakovrijednim dokumentom smatrati će se dokument o ovjeri sposobnosti (certifikat) izdan od tijela koje ima sklopljen ugovor/sporazum s Međunarodnom organizacijom za upravljanje projektima (International Project Management Association, IPMA) sa sjedištem u Švicarskoj i/ili sklopljen ugovor/sporazum s Project Management Institute (PMI) sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a kojim ugovorom/sporazumom se definira priznavanje certifikata tijela koje nisu izdale IPMA odnosno PMI kao jednakovrijednost dokaza sposobnosti upravljanja projektima

Napomena vezana uz reference za Stručnjaka 1:

Reference za zgrade zdravstvene namjene (2. referenca Stručnjaka 1) mogu se koristiti i za općenite reference iskustva stručnjaka (1. referenca Stručnjaka 1), a reference za građevinske radove sufinancirane iz EU sredstava ili iz drugih međunarodnih izvora (4. referenca Stručnjaka 1) mogu se koristiti i za općenite reference iskustva stručnjaka (1. referenca Stručnjaka 1) i za reference za zgrade zdravstvene namjene (2. referenca Stručnjaka 1) uz uvjet da udovoljavaju ostale tražene uvjete opisane za svaku referencu zasebno.

Ukoliko ponuditelj za stručnjaka 1, 2 ili 3 dostavi više referenci od najmanjeg broja referenci iz ove točke dokumentacije o nabavi naručitelj će pri pregledu i ocjeni ponuda provjeriti reference do traženog najmanjeg broja kojim će ponuditelj ostvariti najveći mogući broj bodova, te ostale reference neće provjeravati.

Ponuditelj u ponudi dostavlja: Obrazac B.1. kao dokaz iskustva Stručnjaka 1, Stručnjaka 2 i Stručnjaka 3.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi ne dostavi Obrazac B.1. kao i ukoliko u ponudi dostavi nepopunjen Obrazac B.1, smatrat će se da stručnjaci 1, 2 i 3 u svojstvu odgovornih osoba koje će izvršavati uslugu nemaju iskustva u izvršavanju usluga koje su predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo oba stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

Ukoliko ponuditelj u svojoj ponudi dostavi djelomično popunjen Obrazac B.1., odnosno Obrazac B.1. koji nije popunjen u dijelu koji se odnosi na jednog od bodovanih stručnjaka, smatrat će se da navedeni stručnjak u svojstvu odgovorne osobe nema iskustva u izvršavanju dijela usluge koja je predmetom ovog postupka javne nabave, te će ponuda ostvariti 0 (nula) bodova za iskustvo navedenog stručnjaka, ali ponuda neće biti odbijena.

## Jezik na kojemu se izrađuje ponuda

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a za sve dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti prijevod na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik mora biti istovjetan izvorniku dokumenta.

Ukoliko prijevod dostavljen u ponudi (koji nije ovjeren) ostavi dvojbe i/ili nejasnoće koje će onemogućiti naručitelja da donese nedvojbenu odluku o nekoj odlučnoj činjenici, naručitelj će od ponuditelja temeljem članka 263. stavka 2. ZJN 2016, u svrhu objašnjenja i nadopune zatražiti i dostavu ovjerenog prijevoda u odnosu na isprave i potvrde taksativno navedene u članku 265. ZJN 2016.

Iznimno je moguće navođenje pojmova, naziva projekata ili publikacija i sl. na stranom jeziku, kao i korištenje međunarodno priznatih izričaja (tzv. internacionalizama, tuđih riječi i prilagođenica).

## Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u Ponudbenom listu.

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 216. stavku 2. ZJN 2016.

Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

## Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

# OSTALE ODREDBE

## Podaci o terminu obilaska lokacije ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju o nabavi

Kvalitetna se ponuda može sastaviti samo nakon obilaska lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, kao i nakon neposrednog pregleda postojećeg stanja i svih dokumenata koji čine ovu dokumentaciju o nabavi.

Slijedom navedenog, a s ciljem da svi zainteresirani gospodarski subjekti budu upoznati sa svim informacijama potrebnim za izradu kvalitetne ponude, ponuditelji mogu obaviti obilazak lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, kako bi se upoznali s konkretnim zahtjevima i uvjetima izvođenja radova, kao i načinom organiziranja izvođenja radova.

Smatrat će se da je ponuditelj svoju cijenu ponude utvrdio temeljem svih saznanja sukladno prethodno navedenom.

Pregled lokacije moguće je obaviti svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati od dana objave ove Dokumentacije o nabave do 22. prosinca 2022. uz prethodnu najavu:

kontakt osoba: Mia Primorac, dipl.iur., adresa elektroničke pošte mia.primorac@kbcsm.hr .

Ponuditelji koji smatraju da nema potrebe za pregledom lokacije na kojoj će se izvoditi radovi i uvidom u stanje na terenu, suglasni su da su upoznati sa svim činjenicama vezanim za formiranje cijene predmeta nabave.

Sukladno navedenom, cijene iskazane u ponudi ponuditelja, bez obzira da li je obavio pregled lokacije i uvid u stanje na terenu ili nije, smatraju se konačnim i ponuditelj nema pravo tražiti podmirenje nikakvih dodatnih troškova.

## Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata

Zajednica gospodarskih subjekata (fizičke ili pravne osobe, uključujući podružnice, ili javna tijela ili zajednice tih osoba ili tijela) je svako privremeno udruživanje gospodarskih subjekata koje na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Ponuda zajednice gospodarskih subjekata mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice gospodarskih subjekata, kako je određeno obrascem EOJN RH, uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata (članci 273.-278. ZJN 2016.).

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

U ponudi zajednice ponuditelja mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata svi članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti zaseban e-ESPD i pojedinačno dokazati nepostojanje okolnosti iz točke 3. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta ove dokumentacije o nabavi.

## Odredbe koje se odnose na podugovaratelje

7.3.1.	Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

-	navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

-	navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni  identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

-	dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja, ispunjenu sukladno uputama dijela 5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD obrazac) točaka 5.1. Pojam, oblik i dostava i 5.2. Upute za popunjavanje ESPD obrasca ove dokumentacije o nabavi.

7.3.2.	Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

-	promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

-	uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

-	preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz navedene zahtjeve iz ove podtočke, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz podtočke 7.3.1. dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.

7.3.3.	Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

-	u slučaju iz podtočke 7.3.2., prve i druge alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

-	u slučaju iz podtočke 7.3.2., treće alineje, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

7.3.4.	Podaci o imenovanim podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) i dijelovi ugovora koje će oni izvršavati (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) su obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.

Javni naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovarateljima, u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor.

Ugovaratelj mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja.

## Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Sva jamstva, opisana u ovoj u cjelini dokumentacije o nabavi, ponuditelji ili ugovaratelj dužni su dostaviti naručitelju u papirnatom obliku u izvorniku, u obliku:

-	neopozive, bezuvjetne, bankarske garancije naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora

ili

-	novčanog pologa – uplatom iznosa jamstva na račun Naručitelja IBAN: HR 12 1001 0051 8630 0016 0, model plaćanja: HR 64 9725-26395-OIB uplatitelja, opis plaćanja: ev.br. 55/2022 – polog jamstva za ___________ (navesti vrstu jamstva)

Bankarske garancije dostavljaju se u izvorniku.

Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).

U svakoj bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb, OIB 84924656517.

Na svakoj bankarskoj garanciji mora biti izrijekom navedeno da je bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora.

U slučaju zajednice ponuditelja, naručitelj će prihvatiti bankovno jamstvo koje glasi:

- na sve članove zajednice (svi članovi zajednice ponuditelja su nalogodavci na bankarskoj garanciji)

ili

- jamstvo dostavlja jedan član zajednice te u tom slučaju jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica ponuditelja uz navođenje podataka o svim članovima zajednice ponuditelja,

ili

- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja garanciju za svoj dio jamstva, te svaki član u svom jamstvu mora navesti da je ponuditelj zajednica ponuditelja, a kumulativan iznos svih dostavljenih jamstava mora biti jednak traženom iznosu jamstva.

Opisane mogućnosti bankovnog jamstva zajednice ponuditelja na odgovarajući se način odnose i na uplatu novčanog pologa zajednice ponuditelja na račun naručitelja.

### Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:

  - odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

  - nedostavljanju ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016

  - neprihvaćanja ispravka računske greške,

  - odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,

  - nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko ponuditelj dostavlja jamstvo u obliku bankarske garancije, na bankarskoj garanciji izrijekom treba biti navedeno svih 5 (pet) prethodno navedenih slučajeva za koje se ista dostavlja naručitelju.

Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj dostavlja naručitelju odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosi: 143.000,00 kn (18.979,36 €).

Jamstvo za ozbiljnost ponude treba trajati najmanje 60 (šezdeset) dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponuda, koliko iznosi rok valjanosti ponude, sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi toči 6.8. Rok valjanosti ponude ove dokumentacije o nabavi.

Gospodarski subjekt može dostaviti i jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.

Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji ne dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ukoliko ponuditelj u ponudi dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude koje sadrži određene nedostatke, a koji se mogu ispraviti primjenom instituta dopune, upotpunjavanja ili pojašnjenja ponude sukladno članku 293. ZJN 2016, naručitelj će od ponuditelja zatražiti pojašnjenje ili dopunu istog poštujući pri tome načela jednakog tretmana i transparentnosti.

Sukladno praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave naručitelj preporučuje zainteresiranim gospodarskim subjektima da u elektroničku ponudu prilože skenirano bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno potvrdu o uplaćenom novčanom pologu jamstva za ozbiljnost ponude na račun naručitelja.

Javni naručitelj će sukladno članku 217. ZJN 2016 vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a preslike vraćenih jamstava će pohraniti.

### Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ugovaratelj je dužan u roku od 20 (dvadeset) dana od dana potpisa ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost ili u navedenom roku uplatiti potreban iznos jamstva na račun naručitelja i dostaviti naručitelju potvrdu o uplati zajedno s dokumentima navedenim u točki 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi.

Ukoliko se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja u obliku bankarske garancije na istoj kao korisnik treba biti naznačen Naručitelj.

Ugovaratelj dostavlja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kao osiguranje naručitelju da tijekom izvršenja ugovornih obveza:

- neće bez krivnje naručitelja jednostrano raskinuti potpisani ugovor

- neće odustati od izvršenja potpisanog ugovora

- neće povrijediti ugovorne obveze.

Rok valjanosti jamstva mora biti najmanje 30 (trideset) dana duži od najdužeg roka izvršavanja usluge iz točke 2.1. ove dokumentacije o nabavi za koji će se izvršiti posljednja primopredaja radova/posljednje zgrade u kojem će roku naručitelj vratiti ugovaratelju dostavljeno jamstvo temeljem uredno izvršene usluge.

S obzirom na to da ugovoreni rok izvršavanja usluge, te s tim u vezi i trajanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko se dostavlja u obliku bankarske garancije, može varirati ovisno o danu uvođenja u posao te danu kada će biti izvršena primopredaja radova, ugovaratelj je temeljem potpisanog ugovora o javnoj nabavi dužan dostaviti bankarsku garanciju s najkraćim trajanjem koje će biti 30 (trideset) dana duže od ugovorenog roka izvršavanja ugovora.

Naručitelj osobito napominje da neće prihvatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje bi bilo izdano na kraći rok od prethodno opisanog niti na manji iznos od 10% (deset posto) vrijednosti sklopljenog ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.

U slučaju eventualno mogućih sklapanja dodataka ugovoru radi produženja roka izvršavanja ugovora ili promjene vrijednosti ugovora ugovaratelj je dužan dostaviti dodatak bankarskoj garanciji ili novu garanciju za produženo razdoblje izvršavanja ugovora.

S obzirom na to da se bankarska garancija kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora daje za cjelokupno ugovoren posao te svaki dio usluge za 6 zgrada naručitelja, po izvršenoj prvoj i svakoj sljedećoj primopredaji neke od ugovorenih zgrada, ugovaratelj MOŽE prema vlastitoj procjeni dostaviti novu bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora ili dodatak predanoj bankarskoj garanciji s umanjenom vrijednosti za vrijednost usluga za koje je uredno i u cijelosti izvršena primopredaja radova/zgrade.

Nastavno na prethodno opisani navod i radi lakšeg praćenja dostavljenih bankarskih garancija na istima uz ukupnu vrijednost garancije, sukladno ukupnoj vrijednosti sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, treba biti iskazana i pojedinačna vrijednosti garancije za svaku zgradu koja je predmetom ugovora, sukladno ugovornom troškovniku.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti ugovaratelju u roku od 10 (deset) dana od dana uspješno obavljene primopredaje radova.

## Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do 23. prosinca 2022. do 13:00 sati.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom. Ponuditelju se bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Dijelovi ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim putem upisuju se prema redoslijedu zaprimanja u Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, a predaju se zaključno do navedenog datuma i vremena u urudžbenom uredu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, prizemlje lijevo, soba broj 7).

Ukoliko Ponuditelj dostavi dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim putem, Naručitelj će na zatvorenoj omotnici ubilježiti redni broj, datum i vrijeme zaprimanja te u Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude i upisati dijelove ponude prema redoslijedu zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba naručitelja.

Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.

Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju dijelova ponude koje se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude.

Javno otvaranje ponuda održat će se 23. prosinca 2022. u 13:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11).

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja dužni su svoje pisano ovlaštenje (Obrazac B.3. Obrazac ovlasti za zastupanje i sudjelovanje ponuditelja u postupku javnog otvaranja ponuda ove dokumentacije o nabavi) predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

## Dokumenti koji će se nakon završetka postupka javne nabave vratiti ponuditeljima

Naručitelj će vratiti neodabranim ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno izvršiti povrat novčanog pologa, u roku od 10 (deset) dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora.

## Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi

Prijedlog ugovora nalazi se u privitku ove dokumentacije o nabavi u drugom dijelu.

Nakon proteka roka mirovanja naručitelj će pozvati odabranog ponuditelja da potpiše ugovor ili mu isti proslijediti na potpis, ovisno o dogovoru. Ugovorne strane su dužne potpisati ugovor o javnoj nabavi u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru u kojem roku je odabrani ponuditelj dužan pribaviti dokumente iz točke 7.11. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima ove dokumentacije o nabavi i dostaviti ih naručitelju prije potpisivanja ugovora.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata iz točke 7.11., naručitelj će smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

U navedenom slučaju, naručitelj će sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave.

Nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi ugovaratelj je dužan u narednom roku od 10 (deset) dana dostaviti naručitelju:

- bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora opisano u točki 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva podtočki 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ove dokumentacije o nabavi

Ukoliko ugovaratelj u navedenom roku ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora, naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude i sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja (ugovaratelja), te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave obzirom da je temeljem članka 313. stavka 3. ZJN 2016, a u svezi članka 360. Zakona o obveznim odnosima, nastupio raskidni uvjet ugovora.

Ugovaratelj se dužan tijekom izvršavanja ugovora o javnoj nabavi pridržavati primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Ostali stručnjaci

Za potrebe izvršenja ovog ugovora o nabavi, Izvršitelj će, osim stručnjaka navedenih u točki 4.3.2. Dokumentacije o nabavi, ovisno o potrebama, angažirati i ostale stručnjake, kako slijedi:

- Stručnjak za javnu nabavu

- Inženjer elektrotehnike

- Inženjer strojarstva

- Stručnjak za medicinsku opremu

- I ostale stručnjake za kojima se pojavi potreba tijekom izvršenja predmetnog ugovora.

## Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Naručitelj tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće primjenjivati trgovačke običaje (uzance).

## Rok za donošenje odluke o odabiru

Sukladno članku 302. stavku 4. ZJN 2016 naručitelj određuje rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave od najduže 60 (šezdeset) dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj ovim putem pojašnjava kako uz druge postupke javne nabave koje provodi, a osobito uzimajući u obzir kompleksnost predmetnog postupka javne nabave, kao i potrebu kvalitetne obrade svih ponuda, ažuriranja dokumenata, provjere računske ispravnosti ponuda, pripreme zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, te pripreme odluku, rok propisan odredbama ZJN 2016 od 30 (trideset) dana smatra previše kratkim.

Naručitelj će nastojati donijeti odluku u predmetnom postupku javne nabave što je moguće prije.

Sukladno članku 301. stavku 5. točki 2. ZJN 2016 odluku o odabiru ili odluku o poništenju javni naručitelj će bez odgode dostaviti svakom ponuditelju putem EOJN RH.

Dostava odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave smatra se dostavljenom istekom dana javne objave.

NAPOMENA: ovaj se postupak javne nabave provodi sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016.

S obzirom na to da javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela za ugovaranje usluga, koji su predmetom ovog postupka javne nabave, ugovor o javnoj nabavi smatrat će se sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti nadležnog tijela sukladno članku 307. stavka 4. ZJN 2016.

Ostatak teksta vezan uz ovu Napomenu je u točki 1.6. ove dokumentacije o nabavi.

## Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Izvršene usluge Naručitelj će plaćati Ugovaratelju na temelju ispostavljenih računa, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka istih od strane predstavnika Naručitelja na žiro-račun Ugovaratelja IBAN __________ otvoren kod ____________, odnosno na IBAN članova zajednice ponuditelja/podugovaratelja: _________________________.

Plaćanje obavljenih Usluga će se vršiti temeljem privremenih i okončane situacije Izvršitelja. Iznos mjesečnog računa za usluge upravljanja projektima utvrđuje se temeljem provedenog vremena na realizaciji definiranih aktivnosti ovjerenih od strane predstavnika Naručitelja. Plaćanje će se vršiti na poslovni račun Izvršitelja na temelju situacija Izvršitelja, uz koje se prilažu Mjesečni izvještaji koje u ime Naručitelja odobrava Ovlaštenik za praćenje projekta Naručitelja.

Ugovorna cijena obuhvaća sve usluge koji su utvrđeni u točki 2.1.2. ove dokumentacije o nabavi, osim usluge nad dodatnim ili naknadnim radovima. U slučaju usluga nad dodatnim ili naknadnim radovima ugovorne strane će regulirati međusobni odnos sukladno važećim propisima o javnoj nabavi.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/18) Naručitelj je obvezan zaprimiti e-Račun, a ugovaratelj ga izdati sukladno članku 7. navedenog Zakona te se situacije izdaju u formi e-Računa, osim u opravdanim slučajevima u kojima to iz objektivnih razloga nije moguće (primjerice, u slučaju stranih gospodarskih subjekata koji nemaju obvezu uspostave e-računa), u kojim slučajevima će Naručitelj iznimno prihvatiti i račun koji nije u obliku i formi e-računa.

U zajednici gospodarskih subjekata Naručitelj svakom članu za radove koje je izveo taj član plaća neposredno, osim ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, u kojem slučaju taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata.

Ako se dio ugovora daje u podugovor tada će za usluge koje će izvesti podugovaratelji, naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podugovaratelju koji je naveden u ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podugovaratelja prema ugovaratelju/članovima zajednice gospodarskih subjekata.

Ugovaratelj je dužan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata.

## Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

U svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih posebnim zakonom iz ove točke odabrani ponuditelj će dostaviti naručitelju preslike odgovarajućih traženih dokumenata najkasnije do potpisa ugovora o javnoj nabavi.

Ukoliko odabrani ponuditelj do potpisa ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata iz ove točke naručitelj će smatrati da je odbio potpisati ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude iz članka 214. stavka 1. točke 1. ZJN 2016.

U navedenom slučaju, naručitelj će sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti postupak javne nabave.

### Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

Sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje djelatnost upravljanja projektom gradnje može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje koja ima zaposlenog voditelja projekta.

Pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje dužna je osigurati da pojedini posao upravljanja projektom gradnje obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije iz čl. 37. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Sukladno članku 36. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti izvođač te građevine.

U slučaju odabira sukladno prethodno navedenim zakonskim odredbama odabrani Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužan je dostaviti Naručitelju:

-	izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje, i

-	dokaz da ima zaposlenog voditelja projekta (elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka ili jednakovrijedno dokument).

Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici STO.

U slučaju odabira sukladno prethodno navedenim zakonskim odredbama strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje dužna je dostaviti Naručitelju:

-	izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje, i

-	dokaz da ima zaposlenog voditelja projekta (elektronički zapis o radnopravnom statusu stručnjaka ili jednakovrijedno dokument).

### Voditelj projekta

Sukladno članku 36. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje zaposlenik pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja djelatnost upravljanja projektom gradnje određene građevine ne može biti nadzorni inženjer te građevine.

Voditelj projekta može biti fizička osoba koja ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja:

arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, koja je završila preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar, magistar inženjer ili koja je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij iz navedenih područja kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja i koja ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima.

Voditelj projekta ima potrebna znanja iz područja upravljanja projektima ako ima:

- međunarodno priznatu ovjeru sposobnosti za upravljanje projektom ili

- obrazovanje iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva s obrazovnim programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja relevantnih za upravljanje projektima gradnje.

Međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima i obrazovni programi određeni su Pravilnikom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Narodne novine, broj 85/15).

Voditelj ima pravo na upis u evidenciju voditelja projekta koju vodi Ministarstvo.

Sukladno članku 59. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove voditelja projekta ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i voditelj projekta, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice Europskog gospodarskog prostora (u nastavku teksta: EGP) i države članice Svjetske trgovinske organizacije (u nastavku teksta: STO).

Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje poslova voditelja projekta u svojstvu ovlaštene osobe, za osobe arhitektonske, građevinske, strojarske i elektrotehničke struke provodi i rješenje o tome donosi odgovarajuća komora na način propisan posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija te drugim posebnim propisima.

U slučaju odabira u skladu s gore navedenim zakonskim odredbama za voditelja projekta koji je strani državljanin odabrani Ponuditelj dužan je dostaviti:

- rješenje nadležne komore o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za voditelja projekta.

Dokumente opisane ovom točkom dokumentacije o nabavi dužan je dostaviti gospodarski subjekt (ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelj, subjekt na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja) koji će obavljati djelatnost upravljanja projektom gradnje.

Ukoliko je odabrani ponuditelj gore tražene dokumente dostavio kao sastavni dio svoje ponude ili kao sastavni dio ažuriranih popratnih dokumenata, nije dužan ponovno dostavljati ponovno iste dokumente.

Sukladno članku 72. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u obavljanju poslova voditelja projekta u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlaštena osoba dužna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i služiti se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

## Rok za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju o nabavi te naziv i adresa žalbenog tijela

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje sukladno članku 405. ZJN 2016 Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku, elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalba), sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_101_2338.html.

Žalba koja nije dostavljena sukladno prethodno navedenom odbacit će se.

Žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku žalbe smatra se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1.	objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2.	objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3.	objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4.	otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5.	primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodno navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba obvezno sadržava podatke navedene u članku 420. stavku 1. ZJN 2016.

## Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima

### Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu ponuda u sljedećim slučajevima:

-	ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi, iako pravodobno zatražene od strane gospodarskog subjekta, nisu stavljene na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu

-	ako je dokumentacija o nabavi značajno izmijenjena

-	ako EOJN RH nije bio dostupan u slučaju iz članka 239. ZJN 2016.

U slučajevima iz alineje 1. i 2. naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

U slučaju iz alineje 3. naručitelj je dužan produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Naručitelj nije obvezan produljiti rok za dostavu ako dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nisu bile pravodobno zatražene ili ako je njihova važnost zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda.

Naručitelj je obvezan o svakom produženju roka obavijestiti sve gospodarske subjekte na dokaziv način.

### Dopune, pojašnjenja i nužne informacije sukladno članku 293. ZJN 2016

Sukladno članku 293. ZJN 2016, ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana.

Takvo postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Naručitelj će dopunjavanje, pojašnjenje i/ili upotpunjavanje ponude zatražiti putem sustava EOJN RH modul Pojašnjenja/upotpunjavanje elektronički dostavljenih ponuda.

Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude ne smatraju se određenim dokumentima koji nedostaju u smislu članka 293. ZJN 2016 te naručitelj ne smije zatražiti ponuditelja da iste dostavi tijekom pregleda i ocjene ponuda.

## Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem ("upload") nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke.

Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN RH naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

## Klauzula integriteta

Ponuditelj predajom ponude jamči korektnost u postupku kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika), izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka te prihvaća odgovornost i određene sankcije uključujući i bezuvjetni otkaz ugovora ukoliko se krše pravila.

B. OBRASCI IZJAVA

OBRASCI IZJAVA

OBRASCI IZJAVA SU PRIJEDLOG NARUČITELJA, TE PONUDITELJI MOGU PREDATI SVOJE OBRASCE KOJI SADRŽAJNO ODGOVARAJU PREDLOŠCIMA

B.1. OBRAZAC KVALITETE – ISKUSTVO STRUČNJAKA

Napomena: Obrazac kvalitete potrebno je ispuniti sukladno traženom iskustvu za pojedinog stručnjaka kako je navedeno pod točkom 6.6.2. ove dokumentacije o nabavi.

Stručnjak 1: Voditelj projekta

Ime i prezime nominiranog stručnjaka:

1. referenca (IS1-1r)

Broj gradilišta na kojima su se

- izgrađivale i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine javne ili društvene ili komercijalne namjene

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

- najmanje investicijske vrijednosti radova 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) (bez PDV-a)

- koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta ili zamjenik voditelja projekta ili osoba odgovorna za vođenje projekta

- na kojima radovi trebaju biti

- završeni ili

- u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci

| Projekt br. 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv ugovora/projekta |  |
| Naziv naručitelja |  |
| Investicijska vrijednost radova |  |
| Datum izvršenja (od – do) |  |
| Opis ugovora/projekta |  |
| Uloga stručnjaka |  |

*Po potrebi dodati tablice sukladno broju referenci stručnjaka koji se nominira.

2. referenca (IS1-2r)

Iskustvo na provedbi projekta:

- na kojem su se gradile i/ili rekonstruirale i/ili dograđivale i/ili obnavljale građevine zdravstvene namjene

- na kojima su izvođeni građevinsko-obrtnički, elektroinstalaterski i strojarski radovi

- najmanje bruto razvijene površine 5.000 m2 (BRP-a)

- na kojem je stručnjak sudjelovao kao član tima za upravljanje projektom i na kojem radovi trebaju biti

- završeni ili

- u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci

| Projekt br. 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv ugovora/projekta |  |
| Naziv naručitelja |  |
| Bruto razvijena površina radova |  |
| Datum izvršenja (od – do) |  |
| Opis ugovora/projekta |  |
| Uloga stručnjaka |  |

*Po potrebi dodati tablice sukladno broju referenci stručnjaka koji se nominira.

3. referenca (IS1-3r)

| Naziv certifikata | Institucija koja je izdala certifikat | Rok valjanosti certifikata |
| --- | --- | --- |

4. referenca (IS1-4r)

Broj gradilišta

- na kojima su radovi sufinancirani iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora (Svjetska banka, EBRD ili sl.)

- najmanje vrijednosti radova 50.000.000,00 kuna (6.636.140,42 €) (bez PDV-a)

- koje je stručnjak vodio kao voditelj projekta ili zamjenik voditelja projekta ili osoba odgovorna za vođenje projekta

- na kojima radovi trebaju biti

- završeni ili

- u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao na projektu u trajanju od najmanje 12 mjeseci

| Projekt br. 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv ugovora/projekta |  |
| Naziv naručitelja |  |
| Vrijednost radova |  |
| Izvor financiranja |  |
| Datum izvršenja (od – do) |  |
| Opis ugovora/projekta |  |
| Uloga stručnjaka |  |

*Po potrebi dodati tablice sukladno broju referenci stručnjaka koji se nominira.

Stručnjak 2: Stručnjak za planiranje izgradnje medicinskih objekata

Ime i prezime nominiranog stručnjaka:

1. referenca (IS2-1r)

Broj izrađenih elaborata zdravstvenih projekata  funkcionalne organizacije i osnovne medicinsko tehničke opreme za izgradnju i/ili rekonstrukciju novih / zamjenskih građevina procijenjene vrijednosti radova i medicinske opreme  minimalno 100.000.000,00 kuna (13.272.280,84 €) (bez PDV-a), a u kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta izrade pripremne tehničke dokumentacije

| Projekt br. 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv ugovora/projekta |  |
| Naziv naručitelja |  |
| Procijenjena vrijednost radova i medicinske opreme |  |
| Datum izvršenja (od – do) |  |
| Opis ugovora/projekta |  |
| Uloga stručnjaka |  |

*Po potrebi dodati tablice sukladno broju referenci stručnjaka koji se nominira.

2. referenca (IS2-2r)

| Naziv certifikata | Institucija koja je izdala certifikat | Rok valjanosti certifikata |
| --- | --- | --- |

3. referenca (IS2-3r)

Iskustvo kao voditelj projekta gradnje ili projektant ili nadzorni inženjer nad izvođenjem radova građenja i/ili rekonstrukcije i/ili uređenja i/ili obnove prostora medicinske ustanove, investicijske vrijednosti minimalno 15.000.000,00 kuna (1.990.842,13 €) (bez PDV-a)

| Projekt br. 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv ugovora/projekta |  |
| Naziv naručitelja |  |
| Investicijska vrijednost radova |  |
| Datum izvršenja (od – do) |  |
| Opis ugovora/projekta |  |
| Uloga stručnjaka |  |

*Po potrebi dodati tablice sukladno broju referenci stručnjaka koji se nominira.

Stručnjak 3: Stručnjak za upravljanje ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava

Ime i prezime nominiranog stručnjaka:

1. referenca (IS3-1r)

Broj usluga na provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih EU sredstvima u vrijednosti 300.000.000,00 kuna (39.816.842,52 €) ili više,  a koji su sadržavali ugovore o radovima, na kojima je stručnjak bio zadužen za praćenje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i za praćenje usklađenosti aktivnosti s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i pravilima EU sufinanciranja.

- na kojima su usluge

- završene ili

- u tijeku uz uvjet da je stručnjak sudjelovao u izvršenju usluge u trajanju od najmanje 12 mjeseci

| Projekt br. 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv ugovora/projekta |  |
| Naziv naručitelja |  |
| Izvor financiranja |  |
| Vrijednost ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava |  |
| Datum izvršenja (od – do) |  |
| Opis ugovora/projekta |  |
| Uloga stručnjaka |  |

*Po potrebi dodati tablice sukladno broju referenci stručnjaka koji se nominira.

NAPOMENA:

dokazi koji se dostavljaju uz ponudu za dokazivanje kriterija za odabir predstavljaju dio ponude.

S obzirom na to da ponuda obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije, za valjanost ovog obrasca dovoljno je da popunjen traženim podacima bude priložen u ponudi.

Potpisanost odnosno nepotpisanost obrasca neće utjecati na valjanost istog.

B.2. POPIS GLAVNIH USLUGA

najmanje jedne, a najviše tri usluge, za isti ili sličan predmet nabave izvršen u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, najmanje ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna (305.262,46 €) (bez PDV-a)

| PONUDITELJ |  |
| --- | --- |
| Adresa sjedišta |  |
| OIB |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| E-mail adresa |  |
| Internetska stranica |  |
| Odgovorna osoba/-e |  |

| RED. BROJ | BROJ UGOVORA | NAZIV DRUGE UGOVORNE STRANE | TOČAN NAZIV PREDMETA UGOVORA | VRIJEDNOST UGOVORA (u kunama bez PDV-a) | RAZDOBLJE IZVRŠENJA UGOVORA |  | DATUM UGOVORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | od mj/god | do mj/god |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

B.3. OBRAZAC OVLASTI ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE PONUDITELJA U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(Memorandum ponuditelja)

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb, Vinogradska cesta 29

PREDMET:	Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika _______________________________________________________ iz

(ime i prezime)

_____________________________________________________________________________________,

(adresa)

zaposlenom na radnom mjestu ____________________________________________________________,

(naziv radnog mjesta)

da u otvorenom postupku javne nabave _____________________________________________________,

(naziv postupka javne nabave)

evidencijskog broja javne nabave __________________________, u ime i za račun gospodarskog subjekta

(evidencijski broj javne nabave)

_____________________________________________________________________________________,

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(adresa i OIB gospodarskog subjekta)

sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda i zastupa istog kao ponuditelja.

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

NAPOMENA:

Ovaj Obrazac predaje se ovlaštenim predstavnicima Naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda

B.4. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Temeljem članka 251. stavka 1. točke 1. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice __________________ izdane od _________________________________________,

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

______________________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

izjavljujem, za sebe i za navedenog gospodarskog subjekta, da ja osobno niti navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe po zakonu ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta), a koje su državljani Republike Hrvatske.

Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati gospodarskog subjekta pojedinačno i samo stalno.

B.5. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBU KOJA JE DRŽAVLJANIN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 1. istog Zakona kao

__________________________________________________________________________________

(upisati svojstvo osobe : član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu _________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice __________________ izdane od _________________________________________,

izjavljujem (zaokružiti a ili b ili oboje) :

- da nisam pravomoćnom presudom osuđen za

i/ili

- kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta za koju se izjava daje

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za :

- sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

- dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

NAPOMENA:

Davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuju osobe ili se daje za osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

U navedenom slučaju osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj.

B.6. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI IMA POSLOVNI NASTAN IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 251. stavka 1. točke 2. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od _______________________________,

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt

______________________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

izjavljujem da ja niti navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćnom presudom osuđeni za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ovlaštena za samostalno i pojedinačno zastupanje gospodarskog subjekta (ili osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta).

Sukladno članku 265. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. citiranog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. istog Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Ukoliko su dvije ili više osoba ovlaštene zastupati gospodarski subjekt pojedinačno i samostalno dovoljno je da izjavu za gospodarski subjekt na obrascu iz ovog Priloga potpiše jedna od osoba ovlaštenih zastupati gospodarskog subjekta pojedinačno i samo stalno.

B.7. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA OSOBE KOJE NISU DRŽAVLJANI REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), kao osoba iz članka 251. stavka 1. točke 2. istog Zakona kao

__________________________________________________________________________________

(upisati svojstvo osobe : član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu _________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

dajem sljedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta __________________ izdanog od ________________________________,

izjavljujem da (zaokružiti a ili b ili oboje) :

- nisam pravomoćnom presudom osuđen za

i/ili

- kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta u ime i za račun drugog člana upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobe koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta za koju se izjava daje

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

__________________________________________________________________________________

(navesti ime i prezime osobe za koju se izjava daje, adresu stanovanja, broj identifikacijskog dokumenta i izdavatelja istog)

da ista nije pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz članka 251. stavka 1.. točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

NAPOMENA:

Davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(čitko ime i prezime osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

M.P.	___________________________________________

(vlastoručni potpis osobe ovlaštene

za zastupanje gospodarskog subjekta)

UPUTA:

Ovaj obrazac potpisuje osoba ili se daju za osobu/-e (osim ovlatene/-ih osobe/-a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/-e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale prethodnu izjavu), koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koja nije državljanin Republike Hrvatske.

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 65/17 i 75/20) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

U navedenom slučaju za svaku osobu se daje zasebna izjava.

osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta može na jednoj izjavi dati izjavu i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlasti za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

Sukladno članku 265. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. citiranog članka ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. istog Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

B.8. IZJAVA O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJAE ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA KOJI NEMA POSLOVNI NASTAN U REPUBLICI HRVATSKOJ

Izjava se traži jedino ako se ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)

Temeljem članka 252. stavka 1. točke 2. i članka  265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću

IZJAVU O PLAĆANJU DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA

I OBVEZA ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

kojom ja ______________________________________________________________________________,

(ime i prezime)

iz  ___________________________________________________________________________________,

(adresa stanovanja)

broj identifikacijskog dokumenta  (osobne iskaznice ili putovnice) ________________________________

izdane od __________________________________________________________________________,

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta kojeg zastupam

______________________________________________________________________________________

(naziv gospodarskog subjekta)

______________________________________________________________________________________

(sjedište i OIB ili identifikacijski broj zemlje poslovnog nastana)

izjavljujem da je gospodarski subjekt kojeg zastupam ispunio sve obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, budući da gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

NAPOMENA:

Gospodarski subjekt i davatelj ove Izjave o nekažnjavanju, ovom Izjavom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuju da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD obrascu.

_____________________________		___________________________________________

(mjesto i datum)		(POTPIS)

UPUTA:

Ako gospodarski subjekt ima više osoba ovlaštenih za zastupanje ovu izjavu zajednički potpisuju osobe koje su ovlaštene za skupno zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava mora imati ovjereni potpis kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Prihvaća se i izjava s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika iz Republike Hrvatske.